Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu,

administravimo taisyklių

9 priedas

(Kaimo vietovių ir dvisektorės VPS galutinės įgyvendinimo ataskaitos forma)

| Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos apie kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimą ir registravimą Šią formos dalį pildo Agentūra . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos pateikimo būdas |  | - el. būdu per ŽŪMIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą pateikė ir pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo |  | - pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos vadovo arba jo įgalioto asmens (pridėtas atstovavimo VPS vykdytojai teisės įrodymo dokumentas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimo ir registracijos Agentūroje data |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos registracijos Agentūroje numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą gavęs ir užregistravęs Agentūros padalinys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

KAIMO VIETOVIŲ IR DVISEKTORĖS VPS GALUTINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2025 m.

| VPS vykdytojos pavadinimas | Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė |
| --- | --- |
| VPS registracijos Nr. | 42VS-KE-15-1-06756-PR001 |

I DALIS. VPS ĮGYVENDINIMO RODIKLIŲ REZULTATAI

| 1. | VPS PASIEKIMŲ PRODUKTO (anglų k. „output“) RODIKLIAI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Paremti (įgyvendinti) vietos projektai Teikiama informacija apie suplanuotą ir faktiškai baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičių („Excel“ lentelė A3 lapas). Dvisektorės VVG atveju, informacija apie EŽŪFKP ir EJRŽF fondų įgyvendinimą, pateikiama atskirose eilutėse: EŽŪFKP – 1.1.1 eilutėje, EJRŽF – 1.1.2 eilutėje („Excel“ lentelė A3 lapas) |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | VPS suplanuotas įgyvendinti vietos projektų skaičius, vnt. | Įgyvendintų vietos projektų skaičius, vnt. |  | Proc. nuo suplanuoto rodiklio | Pastabos Pildoma, jei rodiklis nepasiektas, nurodomos išsamios nepasiekto rodiklio priežastys |  |
| 1.1.1. | 63 | 69 |  | 109,52 | - |  |
| 1.2 | Paremti (įgyvendinti) vietos projektai VPS priemonių / veiklos sričių lygiu Teikiama informacija tais atvejais, kai VPS priemonėse / veiklos srityse suplanuotas rodiklis nepasiektas ir (arba) suplanuotas rodiklis viršytas daugiau nei 25 proc. („Excel“ lentelė A3 lapas) |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | VPS priemonės/ veiklos srities pavadinimas | VPS priemonės/ veiklos srities kodas |  | Nuokrypio proc. nuo suplanuoto rodiklio | Nurodomos išsamios nepasiekto rodiklio priežastys |  |
| 1.2.1. | - | - |  | - | - |  |
| 1.3. | Paremti (įgyvendinti) paramos gavėjų vietos projektai EŽŪFKP prioritetų ir tikslinių sričių lygiu Teikiama informacija tais atvejais, kai vietos projektuose pateiktuose pagal paramos gavėjo tipą, EŽŪFKP prioritetus ir tikslines sritis suplanuotas rodiklis buvo nepasiektas ir (arba) suplanuotas rodiklis viršytas daugiau nei 25 proc. Detalizuojama pagal kiekvieno paramos gavėjo tipą, EŽŪFKP prioritetą ir tikslinę sritį („Excel“ lentelė A4.1 lapas Eil. Nr. 3) |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Paramos gavėjo tipas | EŽŪFKP prioritetas ir tikslinė sritis |  | Nuokrypio proc. nuo suplanuoto rodiklio | Nurodomos išsamios nepasiekto rodiklio priežastys |  |
| 1.3.1. | - | - |  | - | - |  |
| 1.4. | Paremti (įgyvendinti) paramos gavėjų vietos projektai EJRŽF konkrečių tikslų ir uždavinių lygiu Lentelę pildo tik dvisektorės VVG. Teikiama informacija tais atvejais, kai vietos projektuose pateiktuose pagal paramos gavėjo tipą, EJRŽF konkrečius tikslus ir uždavinius suplanuotas rodiklis buvo nepasiektas ir (arba) suplanuotas rodiklis viršytas daugiau nei 25 proc. Detalizuojama pagal kiekvieno paramos gavėjo tipą, EJRŽF konkretų tikslą ir uždavinį („Excel“ lentelė A4.2 lapas Eil. Nr. 3) |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Paramos gavėjo tipas | EJRŽF konkretus tikslas ir uždavinys |  | Nuokrypio proc. nuo suplanuoto rodiklio | Nurodomos išsamios nepasiekto rodiklio priežastys |  |
| 1.4.1. | - | - |  | - | - |  |
| 2. | VPS PASIEKIMŲ TIKSLO RODIKLIAI (anglų k. „target“) RODIKLIAI |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Sukurtų naujų darbo vietų (naujų etatų) skaičius įgyvendintuose vietos projektus (vnt.) Teikiama informacija apie suplanuotą ir faktiškai sukurtą naujų darbo vietų (naujų etatų) skaičių baigtuose įgyvendinti vietos projektuose („Excel“ lentelė A4.1 lapas Eil. Nr. 1). Dvisektorių VVG atveju, informacija apie EŽŪFKP ir EJRŽF fonduose sukurtas naujas darbo vietas, pateikiama atskirose eilutėse: EŽŪFKP – 2.1.1 eilutėje („Excel“ lentelė A4.1 lapas Eil. Nr. 1), EJRŽF – 2.1.2 eilutėje („Excel“ lentelė A4.2 lapas Eil. Nr. 1) |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | VPS suplanuotas sukurti naujų darbo vietų skaičius, vnt. | Įgyvendintuose vietos projektuose sukurtas naujų darbo vietų skaičius, vnt. |  | Proc. nuo suplanuoto rodiklio | Pastabos Pildoma, jei rodiklis nepasiektas, nurodomos išsamios nepasiekto rodiklio priežastys |  |
| 2.1.1. | 36 | 51 |  | 141,67 proc. | - |  |
| 2.2. | Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius įgyvendintuose vietos projektuose (vnt.) Lentelė pildoma, jei VPS šis tikslo rodiklis buvo nusimatytas. Teikiama informacija apie suplanuotą ir faktiškai išlaikytų darbo vietų skaičių baigtuose įgyvendinti vietos projektuose („Excel“ lentelė A4.1 lapas Eil. Nr. 2). Dvisektorių VVG atveju, informacija apie EŽŪFKP ir EJRŽF fonduose išlaikytas darbo vietas, pateikiama atskirose eilutėse: EŽŪFKP – 2.2.1 eilutėje („Excel“ lentelė A4.1 lapas Eil. Nr. 2), EJRŽF – 2.2.2 eilutėje („Excel“ lentelė A4.2 lapas Eil. Nr. 2) |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | VPS suplanuotas išlaikyti darbo vietų skaičius, vnt. | Įgyvendintuose vietos projektuose išlaikytų darbo vietų skaičius, vnt. |  | Proc. nuo suplanuoto rodiklio | Pastabos Pildoma, jei rodiklis nepasiektas, nurodomos išsamios nepasiekto rodiklio priežastys |  |
| 2.2.1. | - | - |  | - | - |  |
| 2.3. | Darbuotojų (etatų) atsakingų už VPS įgyvendinimą skaičius (vnt.) Teikiama informacija apie VVG administracijoje planuotus ir faktiškai dirbusius darbuotojus, kurie buvo atsakingi už VPS įgyvendinimą. Skaičiuojamas darbuotojų vidurkis per visą VPS įgyvendinimą. |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | VPS suplanuotas sukurti naujų ir išlaikyti darbuotojų skaičius, VPS administracijoje, vnt. | VPS administracijoje faktiškai dirbęs darbuotojų skaičius, vnt. |  | Proc. nuo suplanuoto rodiklio | Pastabos Pildoma, jei rodiklis nepasiektas, nurodomos išsamios nepasiekto rodiklio priežastys |  |
| 2.3.1. | 3 | 2,8 |  | 99,33 | Rodiklis nepasiektas dėl objektyvių priežasčių – administracija nuolat skelbė kvietimą dalyvauti konkurse viešųjų ryšių specialisto pareigoms užimti, tačiau per visą laikotarpį negavo nė vieno gyvenimo aprašymo (CV).“ |  |
| 3. | VPS ATITIKTIS ATRANKOS KRITERIJAMS |  |  |  |  |  |
| 3.1 | VPS įgyvendinimu siekiama darbo vietų VVG teritorijoje kūrimo, įskaitant palankios aplinkos verslui kūrimą bei sąlygų grįžti į darbo rinką sudarymą, t. y. VPS priemonėms arba jų veiklos sritims, kurių pagrindinis tikslas – darbo vietų kūrimas. Dvisektorės VVG atveju, informacija apie EŽŪFKP ir EJRŽF fondų įgyvendinimą, pateikiama atskirose eilutėse: EŽŪFKP - 3.1.1 eilutėje, EJRŽF – 3.1.2 eilutėje |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Vietos projektams skirta paramos suma, Eur | Įgyvendintų vietos projektų suma, kuriais siekiama darbo vietų VVG teritorijoje kūrimo, Eur |  | Proc. | Pastabos Pildoma, jei atrankos rodiklis nepasiektas, nurodomos išsamios neapsiekimo priežastys |  |
| 3.1.1. | 2 078 103,00 | 1 512 944,00 |  | 72,80 | Toks rodiklis VPS nenurodytas. |  |
| 3.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Teminė kaimo vietovių VPS aprėptis ir numatomų veiksmų mastas, t. y. kaimo vietovių VPS priemonėmis bus prisidedama prie: kaimo vietovių VVG atveju, ne mažiau kaip keturių ES kaimo plėtros prioriteto (-ų) tikslinių sričių; dvisektorių VVG atveju, ne mažiau trijų ES kaimo plėtros prioriteto (-ų) tikslinių sričių ir dviejų žvejybos ir akvakultūros prioriteto (-ų) konkrečių tikslų įgyvendinimo. |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | VPS suplanuota prisėdėti prie ES kaimo plėtros prioriteto (-ų) tikslinių sričių, žvejybos ir akvakultūros prioriteto (-ų) konkrečių tikslų įgyvendinimo, vnt. |  | Įgyvendintais vietos projektais prisėdėta prie ES kaimo plėtros prioriteto (-ų) tikslinių sričių, žvejybos ir akvakultūros prioriteto (-ų) konkrečių tikslų įgyvendinimo, vnt. |  |  | Pastabos Pildoma, jei atrankos rodiklis nepasiektas, nurodomos išsamios neapsiekimo priežastys |
| 3.2.1. | - |  | - |  |  | - |
| 3.3 | Jaunų žmonių įtrauktis į VVG sprendimų priėmimo procesus, t. y. jaunų žmonių kolegialaus VVG valdymo organe yra ne mažiau kaip 35 proc. Teikiama informacija apie kolegialaus valdymo organo sudėtį, kuri yra išrinkta ir teisėtai veikia ataskaitos pildymo metu. |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Kolegialaus VVG valdymo organe esantis narių skaičius, vnt. | Jaunų žmonių kolegialaus VVG valdymo organe skaičius, vnt. |  | Procentas | Pastabos Pildoma, jei atrankos rodiklis nepasiektas, nurodomos išsamios neapsiekimo priežastys |  |
| 3.3.1. | 16 | 7 |  | 43,75 | - |  |
| 4. | VPS ĮGYVENDINTI SKIRTA PARAMOS SUMA |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Administravimo išlaidoms gali būti panaudota ne daugiau kaip 20 proc. VPS įgyvendinti skirtos paramos sumos |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | VPS įgyvendinti skirtos paramos sumos, Eur | Administravimo išlaidoms panaudota suma, Eur |  | Procentas | Pastabos Pildoma, jei procentas siekia daugiau nei 20, nurodomos išsamios priežastys |  |
| 4.1.1. | 2 078 103,00 | 449 766,55 |  | 21,64 | Procentas siekia daugiau dėl papildomo 1 proc. skirto administravimo išlaidoms nuo virškontraktavimo sumos – 1901,05 Eur. |  |
| 4.2 | VVG veiklos išlaidoms gali būti panaudota ne daugiau kaip 75 proc. VPS administravimo išlaidų |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Administravimo išlaidoms panaudota suma, Eur | VVG veiklos išlaidoms panaudota suma, Eur |  | Procentas | Pastabos Pildoma, jei procentas siekia daugiau nei 75, nurodomos išsamios priežastys |  |
| 4.2.1. | 449 766,55 | 334 096,64 |  | 74,28 proc. |  |  |

| II DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | INFORMACIJA APIE VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR MOKYMUS |  |  |
| 1.1. | Pagrindiniai VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai atlikti VPS įgyvendinimo metu | Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu bei nurodomas ES fondas: EŽŪFKP ir (arba) EJRŽF | Trumpai aprašyti, kaip atlikti veiksmai įtakojo VPS įgyvendinimą |
| 1.1.1. | 2016-11-03 Informacinis renginys – konferencija „2014-2020 metų Plungės rajono vietos plėtros strategija. Nauji iššūkiai ir galimybės“. | 10.5.2. | Informaciniai renginiai/ konferencijos - svarbus komunikacinis ir viešinimo įrankis, padėjęs sustiprinti strategijos įgyvendinimą: Didino informuotumą: informaciniuose renginiuose/konferencijos metu pristatyti VPS tikslai, pasiekti rezultatai bei artimiausi planai padėjo vietos bendruomenei, partneriams ir suinteresuotiems asmenims geriau suprasti strategijos esmę ir naudą. Skatino bendradarbiavimą: informaciniai renginiai/konferencijos subūrė įvairius vietos veikėjus, kurie galėjo užmegzti naujus ryšius, pasidalinti patirtimi ir inicijuoti bendrus projektus. Motyvavo pareiškėjus: pasidalinta sėkmės istorijomis paskatino naujus dalyvius teikti paraiškas ir aktyviau įsitraukti į VPS įgyvendinimą. Atspindėjo skaidrumą: viešas rezultatų pristatymas stiprino pasitikėjimą VVG veikla ir pačia VPS. Apibendrinant, informaciniai renginiai/konferencijos prisidėjo prie geresnio VPS matomumo, bendruomenės įsitraukimo ir efektyvesnio strategijos tikslų įgyvendinimo. |
| 1.1.2. | 2016-12-21 Renginys „Misija VPS“ |  |  |
| 1.1.3. | 2017-02-06 informacinis renginys „2014-2020 m. Plungės rajono vietos plėtros strategijos pristatymas Stalgėnų seniūnijoje“ | 10.3.2 |  |
| 1.1.4. | 2017-02-07 Informacinis renginys „2014-2020 m. Plungės rajono vietos plėtros strategijos pristatymas Žlibinų seniūnijoje“ | 10.3.2 |  |
| 1.1.5. | 2017-02-09 Informacinis renginys „2014-2020 m. Plungės rajono vietos plėtros strategijos pristatymas Kulių seniūnijoje“ | 10.3.2 |  |
| 1.1.6. | 2017-02-07 Informacinis renginys „2014-2020 m. Plungės rajono vietos plėtros strategijos pristatymas Žlibinų seniūnijoje“ | 10.3.2 |  |
| 1.1.7. | 2017-02-13 Informacinis renginys „2014-2020 m. Plungės rajono vietos plėtros strategijos pristatymas Nausodžio seniūnijoje“ | 10.3.2 |  |
| 1.1.8. | 2017-02-14 Informacinis renginys „2014-2020 m. Plungės rajono vietos plėtros strategijos pristatymas Platelių seniūnijoje“ | 10.3.2 |  |
| 1.1.9. | 2017-02-21 Informacinis renginys „2014-2020 m. Plungės rajono vietos plėtros strategijos pristatymas Žemaičių Kalvarijos seniūnijoje“ | 10.3.2 |  |
| 1.1.10. | 2017-02-22 Telšių teritorinės darbo biržos Plungės skyriaus Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos posėdis, pristatytos VPS priemonės jaunimui. | 10.3.2 |  |
| 1.1.11. | 2017-02-23 Informacinis renginys „2014-2020 m. Plungės rajono vietos plėtros strategijos pristatymas Paukštakių seniūnijoje“ | 10.3.2 |  |
| 1.1.12. | 2017-03-07 Informacinis renginys „Socialinis verslas – galimybė spręsti vietos problemas“ | 10.3.2 |  |
| 1.1.13. | 2017-03-14 Telšių teritorinės darbo biržos Plungės Jaunimo darbo centre pristatyti Vietos plėtros strategijos prioritetai, priemonės, sąlygos finansavimui gauti. | 10.3.2 |  |
| 1.1.14. | 2017-10-12 Informacinis renginys „Kaip parengti verslo planą“ | 10.3.2 |  |
| 1.1.15. | 2017-10-26 Telšių teritorinės darbo biržos Plungės Jaunimo darbo centre pristatyti Vietos plėtros strategijos prioritetai, priemonės, sąlygos finansavimui gauti. | 10.3.2 |  |
| 1.1.16. | 2017-11-23 Informacinis renginys „Plungės rajono savivaldybės VVG strategijos įgyvendinimas ir naujų projektų galimybės“ | 10.3.2 |  |
| 1.1.17. | 2017-11-23 atlikta vietos bendruomenių atstovų, organizacijų ir verslininkų anketinė apklausa apie jiems aktualias mokymų ir informacinių renginių temas. | 10.3.2 | Vietos bendruomenių atstovų, organizacijų ir verslininkų anketinė apklausa dėl aktualių mokymų ir informacinių renginių temų prisidėjo prie tikslingesnio VPS įgyvendinimo: Leido geriau suprasti poreikius: surinkta informacija atskleidė, kokios temos aktualiausios skirtingoms tikslinėms grupėms, todėl buvo galima rengti prasmingesnius ir naudingesnius mokymus bei renginius. Padidino dalyvavimą: orientuojantis į aktualias temas, padidėjo vietos gyventojų ir pareiškėjų įsitraukimas į renginius, o tai sustiprino jų gebėjimus prisidėti prie VPS tikslų įgyvendinimo. Pagerino komunikaciją: apklausos procesas pats savaime buvo komunikacijos forma – jis paskatino dialogą tarp VVG ir vietos veikėjų, stiprindamas bendradarbiavimą. Efektyviau panaudoti ištekliai: renginiai buvo planuojami remiantis realiais poreikiais, todėl lėšos ir laikas buvo skiriami tam, kas iš tiesų svarbu. Apklausos rezultatai padėjo geriau suderinti mokymų turinį su vietos bendruomenės lūkesčiais, taip prisidedant prie efektyvesnio VPS įgyvendinimo. |
| 1.1.18. | 2017-12-13 Informacinis renginys „Smegenų šturmas – idėjų generavimas, socialinio ir bendruomeninio verslo galimybės Plungės rajone“. | 10.3.2 | Renginys buvo naudingas kaip idėjų ir motyvacijos šaltinis, kuris sustiprino vietos veikėjų pasirengimą inicijuoti ir įgyvendinti VPS tikslus atitinkančius projektus. |
| 1.1.19. | 2018-01-24 Informacinis renginys „Kvietimo Nr. 2 pagal VPS priemonę „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" projektų tinkamumo sąlygos bei paraiškos pildymas“. | 10.4.2. | Padidino pareiškėjų informuotumą apie kvietimo sąlygas, reikalavimus ir paraiškų rengimo procesą, taip mažinant formalių klaidų tikimybę. Skatino aktyvesnį dalyvavimą: aiškiai išdėstyta informacija paskatino daugiau pareiškėjų teikti paraiškas, prisidedant prie kvietimo įgyvendinimo rezultatų. Pagerino paraiškų kokybę: renginio metu suteiktos praktinės žinios padėjo rengti tikslesnes, reikalavimus atitinkančias paraiškas, kas palengvino vertinimo procesą. Užtikrino skaidrumą ir lygiavertes galimybes visiems pareiškėjams gauti reikalingą informaciją vienodomis sąlygomis. Renginys turėjo tiesioginę teigiamą įtaką kvietimo sėkmei ir prisidėjo prie efektyvaus VPS priemonių įgyvendinimo. |
| 1.1.20. | 2018-02-07 Informacinis renginys „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui Plungės rajone“ | 10.4.2. |  |
| 1.1.21. | 2018-02-12 Informacinis renginys „Parama žemės ūkio veiklų vykdymui, produktų perdirbimui ir realizavimui“ | 10.4.2. |  |
| 1.1.22. | 2018-02-21 Plungės technologijų ir verslo mokykla seminaras Kaimo turizmo asociacijos nariams pristatytos VPS priemonės verslui, sąlygos finansavimui gauti | 10.4.2. |  |
| 1.1.23. | 2018-04-19 Informacinis renginys „Parama Jaunimo organizacijų, kitų NVO dirbančių su jaunimu laisvalaikio, kultūros, sporto ir kitų iniciatyvų įgyvendinimui & Kaimo bendruomenių, viešųjų įstaigų, kitų NVO kaimo tradicijų, sporto veiklos, mėgėjų meno puoselėjimo veiklų organizavimui bei kitų iniciatyvų įgyvendinimui“ | 10.4.2. |  |
| 1.1.24. | 2018-06-12 Informacinis renginys „Informacinis renginys pareiškėjams ketinantiems teikti paraiškas jaunimo laisvalaikio, kultūros, sporto ir kitų iniciatyvų įgyvendinimui“ | 10.4.2. |  |
| 1.1.25. | 2018-06-12 Lietuvos ūkininkų sąjungos Plungės skyriaus ūkininkų susirinkime pristatyti Vietos plėtros strategijos prioritetai, finansavimo priemonės ūkininkams | 10.4.2. | Geresnis VPS matomumas, bendruomenės įsitraukimas ir efektyvesnis strategijos tikslų įgyvendinimas. |
| 1.1.26. | 2018-06-25 Informacinis renginys „Socialinis verslas ir socialinės inovacijos“ | 10.4.2. | Padidino pareiškėjų informuotumą apie kvietimo sąlygas, reikalavimus ir paraiškų rengimo procesą, taip mažinant formalių klaidų tikimybę. Skatino aktyvesnį dalyvavimą: aiškiai išdėstyta informacija paskatino daugiau pareiškėjų teikti paraiškas, prisidedant prie kvietimo įgyvendinimo rezultatų. Pagerino paraiškų kokybę: renginio metu suteiktos praktinės žinios padėjo rengti tikslesnes, reikalavimus atitinkančias paraiškas, kas palengvino vertinimo procesą. Užtikrino skaidrumą ir lygiavertes galimybes visiems pareiškėjams gauti reikalingą informaciją vienodomis sąlygomis. Renginys turėjo tiesioginę teigiamą įtaką kvietimo sėkmei ir prisidėjo prie efektyvaus VPS priemonių įgyvendinimo. |
| 1.1.27. | 2018-09-12 Informacinis renginys „Parama žemės ūkio veiklų vykdymui, produktų perdirbimui ir realizavimui“ | 10.4.2. |  |
| 1.1.28. | 2018-10-09 Informacinis renginys pareiškėjams pagal priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“, veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ | 10.4.2. |  |
| 1.1.29. | 2018-11-21 Atlikta vietos bendruomenių atstovų, organizacijų ir verslininkų anketinė apklausa apie jiems aktualias mokymų ir informacinių renginių temas. | 10.4.2. | Leido geriau suprasti poreikius: surinkta informacija atskleidė, kokios temos aktualiausios skirtingoms tikslinėms grupėms, todėl buvo galima rengti prasmingesnius ir naudingesnius mokymus bei renginius. |
| 1.1.30. | 2019-01-17 Informacinis renginys „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ | 10.4.2. | Padidino pareiškėjų informuotumą apie kvietimo sąlygas, reikalavimus ir paraiškų rengimo procesą, taip mažinant formalių klaidų tikimybę. Skatino aktyvesnį dalyvavimą: aiškiai išdėstyta informacija paskatino daugiau pareiškėjų teikti paraiškas, prisidedant prie kvietimo įgyvendinimo rezultatų. Pagerino paraiškų kokybę: renginio metu suteiktos praktinės žinios padėjo rengti tikslesnes, reikalavimus atitinkančias paraiškas, kas palengvino vertinimo procesą. Užtikrino skaidrumą ir lygiavertes galimybes visiems pareiškėjams gauti reikalingą informaciją vienodomis sąlygomis. Renginys turėjo tiesioginę teigiamą įtaką kvietimo sėkmei ir prisidėjo prie efektyvaus VPS priemonių įgyvendinimo. |
| 1.1.31. | 2019-03-19 Informacinis renginys „Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės parama verslo pradžiai ir plėtrai“ | 10.4.2. |  |
| 1.1.32. | 2019-05-15 Informacinis renginys „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui Plungės rajone“ | 10.4.2. |  |
| 1.1.33. | 2019-05-16 Informacinis renginys „Parama jaunų žmonių verslo iniciatyvų kūrimuisi“ | 10.4.2. |  |
| 1.1.34. | 2019-07-11 Informacinis renginys „Socialinis ir bendruomeninis verslas kaime – naujos galimybės“ | 10.4.2. |  |
| 1.1.35. | 2019-09-18 Informacinis renginys „Parama bendruomeninio, socialinio verslo iniciatyvoms įgyvendinti Plungės rajone“ | 10.4.2. |  |
| 1.1.36. | 2019-11-25 Informacinis renginys „Kaip įvertinti projekto sėkmę? Vietos projektų kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai“ | 10.4.2. |  |
| 1.1.37. | 2019-11-29 Informacinis renginys „Plungės rajono vietos plėtros strategijos prioritetų ir priemonių pristatymas“ | 10.4.2. |  |
| 1.1.38. | 2019-12-10 Susitikimas su NMA ir Žemės ūkio ministerijos atstovais dėl tarpinio vietos plėtros strategijų vertinimo ir kitų VPS įgyvendinimo probleminių klausimų aptarimo, organizatorius - Žemės ūkio ministerija, NMA | 10.4.2. | Susitikimas sustiprino VPS įgyvendinimo kokybę ir prisidėjo prie sklandesnės strategijos įgyvendinimo eigos. |
| 1.1.39. | 2020-02-06 Informacinis renginys „Parama žemės ūkio veiklų vykdymui, produktų perdirbimui ir realizavimui“. | 10.4.2. | Padidino pareiškėjų informuotumą apie kvietimo sąlygas, reikalavimus ir paraiškų rengimo procesą, taip mažinant formalių klaidų tikimybę. Skatino aktyvesnį dalyvavimą: aiškiai išdėstyta informacija paskatino daugiau pareiškėjų teikti paraiškas, prisidedant prie kvietimo įgyvendinimo rezultatų. Pagerino paraiškų kokybę: renginio metu suteiktos praktinės žinios padėjo rengti tikslesnes, reikalavimus atitinkančias paraiškas, kas palengvino vertinimo procesą. Užtikrino skaidrumą ir lygiavertes galimybes visiems pareiškėjams gauti reikalingą informaciją vienodomis sąlygomis. Renginys turėjo tiesioginę teigiamą įtaką kvietimo sėkmei ir prisidėjo prie efektyvaus VPS priemonių įgyvendinimo. |
| 1.1.40. | 2020-06-12 Informacinis renginys „3 finansavimo priemonės nevyriausybiniam sektoriui“. Pristatyta – VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“; veiklos sritis „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ ir veiklos sritis „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“. | 10.4.2. |  |
| 1.1.41. | 2020-08-04 Informacinis renginys „Finansavimo priemonės verslo pradžiai ir plėtrai“. „Plungės smulkiojo verslo asociacijos“ susitikimo metu pristatytos veiklos sritys „Parama jaunų žmonių verslo iniciatyvų kūrimuisi“ ir „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“. | 10.4.2. |  |
| 1.1.42. | 2020-08-12 Informacinis renginys "Paramos priemonės nevyriausybiniam sektoriui". Pristatyta – VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ ir veiklos sritis „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“. | 10.4.2. |  |
| 1.1.43. | 2020-10-19 Nuotolinis (Zoom platformoje) informacinis renginys „Parama jaunimo ir jaunų žmonių laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui". | 10.4.2. |  |
| 1.1.44. | 2021-02-18 Nuotolinis (Zoom platformoje) Informacinis renginys „Parama socialinio verslo iniciatyvoms įgyvendinti Plungės rajone“. | 10.4.2. |  |
| 1.1.45. | 2021-03-03 Nuotolinis (Zoom platformoje) Informacinis renginys „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“. | 10.4.2. |  |
| 1.1.46. | 2021-04-19 Nuotolinis (Zoom platformoje) Informacinis renginys „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“, veiklos srities „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“. | 10.4.2. |  |
| 1.1.47. | 2021-06-22 Nuotolinis (Zoom platformoje) Informacinis renginys „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“. | 10.4.2. |  |
| 1.1.48. | 2022-04-11 Informacinis renginys „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“. | 10.4.2. |  |
| 1.1.49. | 2022-05-12 Informacinis renginys „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas", veiklos srities „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse". | 10.4.2. |  |
| 1.1.50. | 2022-09-22 Informacinis renginys „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“. | 10.4.2. |  |
| 1.1.51. | 2022-10-12 Informacinis renginys „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“. | 10.4.2. |  |
| 1.1.52. | 2023-04-11 Informacinis renginys „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos srities „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ (Kvietimas Nr. 36) | 10.5.2. |  |
| 1.1.53. | 2023-06-15 Informacinis renginys „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“, veiklos srities „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“. (Kvietimas Nr. 37) | 10.5.2. |  |
| 1.1.54. | 2023-08-25 Informacinis renginys „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“, veiklos srities „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“. (Kvietimas Nr. 38) | 10.5.2. |  |
| 1.1.55. | 2025-03-06 Viešinimo ir aktyvinimo renginys „LEADER – (ystė) bendruomenėje“. | 10.5.2. | Skatino aktyvesnį dalyvavimą: aiškiai išdėstyta informacija paskatino daugiau pareiškėjų teikti paraiškas |
| 1.1.56. | 2025-03-26 Potencialių vietos projektų pareiškėjų mokymai „Efektyvus verslo valdymas”. | 10.5.2. |  |
| 1.1.57. | 2025-04-09 Viešinimo ir aktyvinimo renginys „LEADER galimybės Plungės rajone“, | 10.5.2. |  |
| 1.1.58. | 2025-05-13 Praktinis-informacinis seminaras „LEADER ir bendruomenė: komunikacijos galia veiksmingam bendradarbiavimui“. | 10.5.2. |  |
| 1.2. | Kitos VPS įgyvendinimo metu naudotos viešinimo priemonės | Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu bei nurodomas ES fondas: EŽŪFKP ir (arba) EJRŽF | Trumpai aprašyti, kokios įtakos naudotos viešinimo priemonės turėjo VPS įgyvendinimui |
| 1.2.1. | 2016-08-26 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje (laikraštis „Plungės žinios“ Nr. 66) apie pasirašytą finansavimo sutartį Plungės rajono VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. | 10.5.1. | Informavo visuomenę apie oficialų strategijos įgyvendinimo pradžios etapą, sukuriant skaidrumo ir pasitikėjimo VVG veikla įspūdį. Didino viešumą ir matomumą: strategijos tikslai bei planai tapo žinomi platesnei auditorijai. Skatino bendruomenės įsitraukimą: gyventojai ir organizacijos buvo paskatinti domėtis galimybėmis dalyvauti VPS veiklose ir teikti projektus. Formavo teigiamą strategijos įvaizdį, pristatant ją kaip realų ir finansuojamą instrumentą vietos plėtrai. Viešas pranešimas padėjo užtikrinti VPS matomumą, sustiprino bendruomenės pasitikėjimą ir paskatino aktyvų įsitraukimą į strategijos įgyvendinimą. |
| 1.2.2. | 2016-08-10 Informacinis pranešimas Plungės rajono VVG ir Plungės rajono savivaldybės internetinėse svetainėse apie pasirašytą finansavimo sutartį Plungės rajono VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. | 10.5.1. |  |
| 1.2.3. | 2016-10-04 Pagamintas ir įrengtas 2014-2020 m. finansavimo periodo informacinis (viešinimo) stendas. | 10.5.1. | Didino viešumą ir matomumą: strategijos tikslai bei planai tapo žinomi platesnei auditorijai |
| 1.2.4. | 2016-10-07 Pagaminti viešinimo lankstinukai, kuriuose aprašytos remiamos 2014-2020 m. VPS priemonės ir veiklos sritys. Tiražas – 500 vnt. | 10.5.1. |  |
| 1.2.5. | 2016-10-25 Informacinis pranešimas spaudoje (laikraštis „Plungės žinios“ Nr. 83) dėl organizuojamos konferencijos „2014-2020 metų Plungės rajono vietos plėtros strategija. Nauji iššūkiai ir galimybės“, kurios metu pristatytos VPS priemonės ir veiklos sritys. | 10.5.1. | Informavo visuomenę apie oficialų strategijos įgyvendinimo pradžios etapą, sukuriant skaidrumo ir pasitikėjimo VVG veikla įspūdį. Didino viešumą ir matomumą: strategijos tikslai bei planai tapo žinomi platesnei auditorijai. Skatino bendruomenės įsitraukimą: gyventojai ir organizacijos buvo paskatinti domėtis galimybėmis dalyvauti VPS veiklose ir teikti projektus. Formavo teigiamą strategijos įvaizdį, pristatant ją kaip realų ir finansuojamą instrumentą vietos plėtrai. Viešas pranešimas padėjo užtikrinti VPS matomumą, sustiprino bendruomenės pasitikėjimą ir paskatino aktyvų įsitraukimą į strategijos įgyvendinimą. |
| 1.2.6. | 2016-11-11Straipsnis vietinėje spaudoje (laikraštis „Žemaitis“) „Aptarė plėtros strategiją“, kuriame buvo prašyta aukščiau minėta įvykusi konferencija. | 10.5.1. |  |
| 1.2.7. | 2016-11-15 Dalyvavimas Plungės rajono savivaldybės jungtiniame Vietos ūkio ir ekologijos bei Kaimo reikalų komitetų posėdyje, kurio metu pristatytos vietos plėtros strategijos priemonės, veiklos sritys, paramos lėšos ir kita aktuali informacija. | 10.5.1. | Formavo teigiamą strategijos įvaizdį, pristatant ją kaip realų ir finansuojamą instrumentą vietos plėtrai. |
| 1.2.8. | 2016-11-18 Straipsnis vietinėje spaudoje (laikraštis „Plungė“ Nr.90) „Kaimo bendruomenėms ir verslui „šviečiasi“ 1,6 milijono eurų“, kuriame buvo pristatyta įvykusio Vietos ūkio ir ekologijos bei Kaimo reikalų komiteto posėdžio metu pristatyta VPS | 10.5.1. | Didino viešumą ir matomumą: strategijos tikslai bei planai tapo žinomi platesnei auditorijai. |
| 1.2.9. | 2016-11-18 Straipsnis vietinėje spaudoje (laikraštis „Plungės žinios“ Nr. 90) „Kaimo bendruomenių laukia naujas veiklos etapas“, kuriame buvo pristatyta įvykusio Vietos ūkio ir ekologijos bei Kaimo reikalų komiteto posėdžio metu pristatyta VPS | 10.5.1. |  |
| 1.2.10. | 2016-09-03 Dalyvavimas mugėje LITEXPO parodų ir kongresų centre. Plungės rajono stende buvo pristatyta VVG veikla, vykdomi projektai, dalinami leidiniai apie Plungės rajoną. | 10.5.1. |  |
| 1.2.11. | 2017-10-06 informacinis pranešimas vietinėje spaudoje apie organizuojamą informacinį renginį „Kaip parengti verslo planą?“ | 10.5.1. |  |
| 1.2.12. | 2017-10-16 Plungės rajono savivaldybės Kaimo reikalų komiteto posėdyje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimą. | 10.5.1. | Informacijos pateikimas posėdyje prisidėjo prie strategijos įgyvendinimo skaidrumo, geresnio koordinavimo ir platesnio palaikymo vietos lygmeniu. |
| 1.2.13. | 2017-12-07 Pagaminti lankstinukai, kuriuose aprašytos remiamos VPS priemonės ir veiklos sritys. | 10.5.1. | Didino viešumą ir matomumą: strategijos tikslai bei planai tapo žinomi platesnei auditorijai |
| 1.2.14. | 2017-01-02 2017-12-29 Informaciniai pranešimai Plungės rajono VVG ir Plungės rajono savivaldybės internetinėse svetainėse apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą. | 10.5.1. |  |
| 1.2.15. | Informaciniai pranešimai vietinėje spaudoje dėl kvietimų Nr. 1 - 39 teikti vietos projektų paraiškas: 2017-03-31 Nr. 25; 2018-01-12 Nr.3; 2018-01-26 Nr.7 (Kvietimas Nr. 3-4); 2018-02-09 Nr.11; 2018-04-06 Nr. 26 (kvietimas 6-7); 2018-06-01 Nr. 42; 2018-08-31 Nr. 67; 2018-09-21 Nr.73; 2018-10-05 Nr.77; 2018-12-04 Nr. 94; 2019-01-04 Nr.1; 2019-04-26 Nr.31; 2019-05-03 Nr. 33; 2019-05-07 Nr. 34; 2019-07-05 Nr.50 (kvietimas 17-18); 2019-09-06 Nr.67; 2019-09-10 Nr. 68 (kvietimas 20-21); 2019-12-24 Nr.98; 2020-03-13 Nr. 21; 2020-09-01 Nr. 69; 2020-09-11 Nr.72; 2020-10-02 Nr. 78 (kvietimas 26-27); 2021-02-05 Nr. 10; 2021-02-12 Nr. 12; 2021-03-12 Nr. 20; 2021-07-02 Nr. 51; 2022-03-01 Nr. 17; 2022-04-12 Nr.29; 2022-09-02 Nr. 68; 2022-09-23 Nr.74; 2023-03-24 Nr.24; 2023-05-05 Nr.35; 2023-08-01 Nr. 60; 2024-01-30 Nr.8 | 10.5.1. | Informaciniai pranešimai vietinėje spaudoje dėl kvietimų Nr. 1–39 padėjo pasiekti platesnę visuomenės dalį, įskaitant asmenis, mažiau besinaudojančius skaitmeninėmis priemonėmis. Spaudos viešinimas sustiprino žinomumą apie kvietimus, paskatino vietos gyventojų ir organizacijų susidomėjimą bei prisidėjo prie didesnio paraiškų skaičiaus ir aktyvesnio įsitraukimo į VPS įgyvendinimą. |
| 1.2.16. | 2018-02-02 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje apie organizuojamą informacinį renginį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui Plungės rajone“ | 10.5.1. | Spaudos viešinimas sustiprino žinomumą apie kvietimus, paskatino vietos gyventojų ir organizacijų susidomėjimą bei prisidėjo prie didesnio paraiškų skaičiaus ir aktyvesnio įsitraukimo į VPS įgyvendinimą. |
| 1.2.17. | 2018-03-06 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje apie organizuojamus mokymus „Verslo plano rengimas“ | 10.5.1. |  |
| 1.2.18. | 2018-10-08 Plungės rajono savivaldybės Kaimo reikalų komiteto posėdžiui pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimą | 10.5.1. | Informacijos pateikimas posėdyje prisidėjo prie strategijos įgyvendinimo skaidrumo, geresnio koordinavimo ir platesnio palaikymo vietos lygmeniu. |
| 1.2.19. | 2018-11-23 Pasigaminta išorinių ženklinimo priemonių: raštinės reikmenys su Viešinimo taisyklių reikalaujama EŽŪFKP atributika | 10.5.1. | Didino viešumą ir matomumą: strategijos tikslai bei planai tapo žinomi platesnei auditorijai |
| 1.2.20. | 2019-01-04 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje dėl kvietimo Nr.13 teikti vietos projektų paraiškas | 10.5.1. | Viešas pranešimas padėjo užtikrinti VPS matomumą, sustiprino bendruomenės pasitikėjimą ir paskatino aktyvų įsitraukimą į strategijos įgyvendinimą. |
| 1.2.21. | 2019-04-15 Plungės rajono savivaldybės Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdyje pristatyta Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga | 10.5.1. | Informacijos pateikimas posėdyje prisidėjo prie strategijos įgyvendinimo skaidrumo, geresnio koordinavimo ir platesnio palaikymo vietos lygmeniu. |
| 1.2.22. | 2019-04-25 Plungės rajono savivaldybės tarybos 2 posėdyje pristatyta Plungės rajono vietos veiklos grupės 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga ir perspektyvos | 10.5.1. | Atspindėjo skaidrumą: viešas rezultatų pristatymas stiprino pasitikėjimą VVG veikla ir pačia VPS. |
| 1.2.23. | 2019-04-26 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje dėl kvietimo Nr.14 teikti vietos projektų paraiškas | 10.5.1. | Užtikrino kvietimo viešumą ir prieinamumą: vietos gyventojai, bendruomenės ir organizacijos buvo informuoti apie galimybę teikti paraiškas. Skatino aktyvų dalyvavimą: viešinimas spaudoje padėjo pasiekti platesnę auditoriją, taip padidindamas galimų pareiškėjų skaičių. Prisidėjo prie skaidrumo: informacijos paskelbimas viešai stiprino pasitikėjimą VPS administravimu ir užtikrino vienodas sąlygas visiems. Padėjo efektyviau įgyvendinti kvietimo tikslus, nes laiku paskelbta informacija leido pareiškėjams tinkamai pasiruošti paraiškų teikimui. |
| 1.2.24. | 2019-05-03 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje dėl kvietimo Nr.15 teikti vietos projektų paraiškas | 10.5.1. |  |
| 1.2.25. | 2019-05-07 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje dėl kvietimo Nr.16 teikti vietos projektų paraiškas | 10.5.1. |  |
| 1.2.26. | 2019-07-05 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje dėl kvietimų Nr.17 ir Nr.18 teikti vietos projektų paraiškas | 10.5.1. |  |
| 1.2.27. | 2019-09-06 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje dėl kvietimo Nr.19 teikti vietos projektų paraiškas | 10.5.1. |  |
| 1.2.28. | 2019-09-10 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje dėl kvietimo Nr.20 teikti vietos projektų paraiškas | 10.5.1. |  |
| 1.2.29. | 2019-09-10 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje dėl kvietimo Nr.21 teikti vietos projektų paraiškas | 10.5.1. |  |
| 1.2.30. | 2019-09-17 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje dėl kvietimo Nr.22 teikti vietos projektų paraiškas | 10.5.1. |  |
| 1.2.31. | 2019-12-24 Informacinis pranešimas „Plungės rajono savivaldybės VVG 2020 m. kviečia naudotis paramos galimybėmis“ | 10.5.1. |  |
| 1.2.32. | 2019-06-01 Plungės rajono bendruomenių sąskrydis „Tegu bendrumas mus vienija“ Viešųjų ryšių specialistė už sėkmingai įgyvendintus projektus padėkas įteikė Prūsalių kaimo bendruomenei „Liepupė“ ir Kantaučių kaimo bendruomenei „Kalnas“ | 10.5.1. | Sąskrydis ir padėkų įteikimas prisidėjo prie didesnio bendruomenių įsitraukimo, motyvacijos bei VPS viešinimo ir sėkmingo įgyvendinimo. |
| 1.2.33. | 2019-10-02 Susitikimas su Seimo nare Guoda Burokiene bei Plungės rajono bendruomenėmis | 10.5.1. | Skatino bendruomenių įsitraukimą: tiesioginis dialogas su politine atstove suteikė bendruomenėms galimybę išsakyti poreikius ir gauti grįžtamąjį ryšį. |
| 1.2.34. | 2020-01-20 Seminare „Pažangaus kaimo link“ (kuris vyko Telšiuose) Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės viešųjų ryšių specialistė pristatė Plungės rajone įgyvendintų vietos projektų geruosius pavyzdžius. Seminare taip pat dalyvavo Varkalių, Šarnelės, Žlibinų, Milašaičių bendruomenių pirmininkai, Telšių rajono ir Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės (Mažeikių raj.) bei Telšių apskrities bendruomenių nariai. Renginys organizuotas Vietos veiklos grupių tinklui įgyvendinant projektą „Bendra vietos veiklos grupių iniciatyvų platforma pažangiam kaimui kurti“, kuriam finansavimas skirtas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. | 10.5.1. | Dalyvavimas seminare „Pažangaus kaimo link“ ir susitikimas su Plungės rajono bendruomenių pirmininkais turėjo reikšmingos įtakos VPS įgyvendinimui: Skleidė gerąją patirtį: seminare pristatyti Plungės rajone įgyvendintų vietos projektų sėkmės pavyzdžiai padėjo stiprinti VVG ir bendruomenių įvaizdį bei įkvėpė kitus regionus pritaikyti panašius sprendimus. Plėtė tarpregioninį bendradarbiavimą: užmegzti ryšiai su kitomis VVG ir bendruomenėmis sudarė galimybes keistis patirtimi ir gerosiomis praktikomis. |
| 1.2.35. | 2020-01-23 Susitikime su Plungės rajono bendruomenių pirmininkais pristatyta VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra". Plungės rajono VVG administracijos vadovė Giedrė Kazakevičienė ir viešųjų ryšių specialistė Gražina Lukošienė dalyvavo susitikime su Plungės rajono bendruomenių pirmininkais. Susitikime taip pat dalyvavo Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, mero patarėjas Žydrūnas Purauskis, Savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas Kaunas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Mantas Česnauskas, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Žaneta Piepalienė. Socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Vasylienė pristatė teikiamas socialines paslaugas Plungės rajone. Buvo pristatytas socialinių paslaugų katalogas ir paslaugos, kurias galėtų teikti bendruomenės, tai: socialinės rizikos asmenų informavimas ir konsultavimas jiems aktualiais klausimais, maitinimo organizavimas, specialaus transporto organizavimas, laisvalaikio organizavimas, asmens higienos priežiūra (drabužių skalbimas, dušo paslauga), pagalbos žmogaus namuose paslaugos, socialinių įgūdžių formavimo ir užimtumo paslauga, dienos socialinė globa turintiems sunkią negalią asmenims ir kt. Susitikimo metu diskutuota, kokios būtų galimybės Plungės rajone vystyti socialinį, bendruomeninį verslą, kokias aktualiausias socialines problemas būtu galima spręsti VPS priemonių pagalba. | 10.5.1. | Susitikime su Plungės rajono bendruomenių pirmininkais pristatyta VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ bei socialinių paslaugų galimybės turėjo reikšmingą poveikį VPS įgyvendinimui: Skatino bendruomenių įsitraukimą į socialinio verslo kūrimą, padedant joms suprasti, kaip jų veikla gali prisidėti prie vietos socialinių problemų sprendimo. Sustiprino tarpsektorinį bendradarbiavimą, įtraukiant savivaldybės vadovybę, administraciją ir socialinių paslaugų teikėjus, kas sudarė sąlygas koordinuotam veiksmų planavimui. Padėjo identifikuoti realius vietos poreikius, į kuriuos galima orientuoti projektus pagal VPS priemones. Didino VPS priemonių supratimą tarp bendruomenių lyderių, kas prisidėjo prie kokybiškesnio projektų rengimo ir efektyvesnio strategijos įgyvendinimo. |
| 1.2.36. | 2020-11-06 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje (laikraštis „Plungė“ Nr. 88 (2758)), rubrikoje „Posėdis“ pateikta informacija apie VPS vykdymo eigą, įgyvendintus vietos projektus | 10.5.1. | Užtikrino kvietimo viešumą ir prieinamumą: vietos gyventojai, bendruomenės ir organizacijos buvo informuoti apie galimybę teikti paraiškas. |
| 1.2.37. | 2020-02-01 VP įgyvendinimo rezultatai pateikti konkursui „Krašto auksas“. Plungės VVG pateikė 4 įgyvendintų vietos projektų anketas:  Prūsalių bendruomenės „Liepupė“ projektas „Poilsio ir pramogų zonos įrengimas Prūsalių kaime“;  Jurgita Gramauskienė vietos projektas „Jurgitos Gramauskienės vaikų pramogų centras „Linksmybių sala“;  UAB "Stogų mozaika" vietos projektas „UAB „Stogų mozaika“ veiklos plėtra“;  Plungės rajono Alsėdžių seniūnijos bendruomenės vietos projektas „Alsėdžių piliakalnis vad. Žvėrinyčia - ryškus kultūros paveldo objektas išskirtinės Alsėdžių istorijos lobyne“. Alsėdžių bendruomenės projektas tapo vienas iš Telšių apskrities nugalėtojų! Konkurse dalyvavo Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos projektų vykdytojai arba paramos gavėjai iš visų Lietuvos apskričių, jau įgyvendinę projektus. Konkursas rengiamas siekiant didinti 2014–2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos žinomumą, viešinti programos įgyvendinimo gerąją patirtį bei pasiektus rezultatus, skatinti aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose, viešinti Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių veiklą, skatinti inovacijas kaimo vietovėse. | 10.5.1. |  |
| 1.2.38. | 2021-02-05 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje dėl kvietimo Nr. 28 teikti vietos projektų paraiškas. | 10.5.1. | Užtikrino kvietimo viešumą ir prieinamumą: vietos gyventojai, bendruomenės ir organizacijos buvo informuoti apie galimybę teikti paraiškas. Skatino aktyvų dalyvavimą: viešinimas spaudoje padėjo pasiekti platesnę auditoriją, taip padidindamas galimų pareiškėjų skaičių. Prisidėjo prie skaidrumo: informacijos paskelbimas viešai stiprino pasitikėjimą VPS administravimu ir užtikrino vienodas sąlygas visiems. Padėjo efektyviau įgyvendinti kvietimo tikslus, nes laiku paskelbta informacija leido pareiškėjams tinkamai pasiruošti paraiškų teikimui. |
| 1.2.39. | 2021-02-12 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje dėl kvietimo Nr. 29 teikti vietos projektų paraiškas. | 10.5.1. |  |
| 1.2.40. | 2021-03-12 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje dėl kvietimo Nr. 30 teikti vietos projektų paraiškas. | 10.5.1. |  |
| 1.2.41. | 2021-06-04 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje dėl kvietimo Nr. 31 teikti vietos projektų paraiškas. | 10.5.1. |  |
| 1.2.42. | 2021-07-02 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje dėl kvietimo Nr. 32 teikti vietos projektų paraiškas. | 10.5.1. |  |
| 1.2.43. | 2022-03-01 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje dėl kvietimo Nr.32 teikti vietos projektų paraiškas | 10.5.1. |  |
| 1.2.44. | 2022-04-12 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje dėl kvietimo Nr.33 teikti vietos projektų paraiškas | 10.5.1. |  |
| 1.2.45. | 2022-09-02 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje dėl kvietimo Nr.34 teikti vietos projektų paraiškas | 10.5.1. |  |
| 1.2.46. | 2022-09-23 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje dėl kvietimo Nr.35 teikti vietos projektų paraiškas | 10.5.1. |  |
| 1.2.47. | 2022-03-01 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje (laikraštis „Plungė“ Nr. 17 (2889)), Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 32 „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ 1 veiklos sritį „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“ | 10.5.1. |  |
| 1.2.48. | 2022-04-12 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje (laikraštis „Plungė“ Nr. 29 (2901)), Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 33 „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ 1 veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ | 10.5.1. |  |
| 1.2.49. | 2022-09-02 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje (laikraštis „Plungė“ Nr. 68 (2940)), Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 34 „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ | 10.5.1. |  |
| 1.2.50. | 2022-09-23 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje (laikraštis „Plungė“ Nr. 74 (2946)), Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 35 „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ 1 veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ | 10.5.1. |  |
| 1.2.51. | 2022-01-21 Asociacija „Meno formos“ kartu su Plungės rajono savivaldybės VVG organizavo renginį „Apskritojo stalo diskusija“. Kvietė Plungės kaimiškųjų vietovių gyventojus ir verslo atstovus, dalyvauti informaciniame renginyje apie LEADER priemonės finansavimo galimybes. | 10.5.1. | Atlikti veiksmai – renginio organizavimas ir informacijos sklaida apie LEADER finansavimo galimybes – padidino Plungės kaimiškųjų vietovių gyventojų ir verslo atstovų žinias bei įsitraukimą. Tai skatino aktyvesnį vietos bendruomenių dalyvavimą, gerino VPS (vietos plėtros strategijos) įgyvendinimo kokybę ir efektyvumą, nes didėjo galimų projektų skaičius ir kokybė, atitinkanti vietos poreikius. |
| 1.2.52. | 2023-03-24 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje dėl kvietimo Nr. 36 teikti vietos projektų paraiškas | 10.5.1. | Užtikrino kvietimo viešumą ir prieinamumą: vietos gyventojai, bendruomenės ir organizacijos buvo informuoti apie galimybę teikti paraiškas. Skatino aktyvų dalyvavimą: viešinimas spaudoje padėjo pasiekti platesnę auditoriją, taip padidindamas galimų pareiškėjų skaičių. Prisidėjo prie skaidrumo: informacijos paskelbimas viešai stiprino pasitikėjimą VPS administravimu ir užtikrino vienodas sąlygas visiems. Padėjo efektyviau įgyvendinti kvietimo tikslus, nes laiku paskelbta informacija leido pareiškėjams tinkamai pasiruošti paraiškų teikimui. |
| 1.2.53. | 2023-05-05 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje dėl kvietimo Nr. 37 teikti vietos projektų paraiškas | 10.5.1. |  |
| 1.2.54. | 2023-08-01 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje dėl kvietimo Nr. 38 teikti vietos projektų paraiškas | 10.5.1. |  |
| 1.2.55. | 2024-01-30 Informacinis pranešimas vietinėje spaudoje dėl kvietimo Nr. 39 teikti vietos projektų paraiškas | 10.5.1. |  |
| 1.2.56. | Informacija apie paskelbtus kvietimus teikti vietos projektus, organizuojamus informacinius renginius, kita su VPS įgyvendinimu susijusi aktuali informacija, elektroniniu paštu tiesiogiai siunčiama bendruomenių pirmininkams, seniūnams, kitoms institucijoms, turimais kontaktais, atsižvelgiant į kvietimo galimų pareiškėjų tikslinę grupę. | 10.5.2. | Naudotos viešinimo priemonės (informacijos siuntimas el. paštu tikslinėms grupėms, informaciniai renginiai, sklaida internetinėje svetainėje ir socialiniuose tinkluose) prisidėjo prie didesnio informuotumo apie kvietimus teikti vietos projektus, užtikrino platesnį pareiškėjų pasiekiamumą ir paskatino aktyvesnį bendruomenių dalyvavimą VPS įgyvendinime. Dėl tikslingos informacijos sklaidos buvo gauta daugiau paraiškų ir užmegzti glaudesni ryšiai su vietos veiklos subjektais. |
| 1.2.57. | Informaciniai pranešimai Plungės rajono savivaldybės VVG ir Plungės rajono savivaldybės internetinėse svetainėse apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą. | 10.5.2. | Informaciniai pranešimai, skelbiami Plungės rajono savivaldybės VVG ir Plungės rajono savivaldybės internetinėse svetainėse, padėjo užtikrinti skaidrų ir nuoseklų VPS įgyvendinimo viešinimą. Nuolatinis informacijos atnaujinimas stiprino pasitikėjimą procesu, skatino vietos gyventojų įsitraukimą ir padidino susidomėjimą kvietimais teikti vietos projektus. Tai prisidėjo prie aktyvesnio vietos veikėjų dalyvavimo ir efektyvesnio strategijos įgyvendinimo. |
| 1.2.58. | Informacija viešinama Plungės rajono savivaldybės VVG Facebook paskyroje Plungės rajono vietos veiklos grupė. | 10.5.2. | Informacijos viešinimas Plungės rajono savivaldybės VVG Facebook paskyroje „Plungės rajono vietos veiklos grupė“ leido operatyviai pasiekti platų vietos gyventojų ir bendruomenių atstovų ratą, skatino tiesioginį įsitraukimą bei domėjimąsi VPS įgyvendinimu. Socialinių tinklų priemonės sudarė galimybę greitai reaguoti į gyventojų klausimus, skleisti informaciją apie kvietimus, renginius ir projektų eigą, taip didinant bendruomenių aktyvumą bei projektų skaičių. |
| 1.2.59. | Konsultacijos ir aktuali informacija interesantams buvo teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis (el. paštu, telefonu). | 10.5.2. | Konsultacijų ir aktualios informacijos teikimas elektroninėmis ryšio priemonėmis (el. paštu, telefonu) užtikrino patogų ir greitą bendravimą su interesantais, padėjo išsklaidyti neaiškumus dėl kvietimų sąlygų bei paraiškų rengimo. Tokios viešinimo priemonės prisidėjo prie didesnio pareiškėjų pasirengimo, sumažino klaidų paraiškose tikimybę ir skatino aktyvesnį dalyvavimą VPS įgyvendinime. |
| 1.2.60. | Informacija apie įgyvendintus vietos projektus t. y. gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai publikuojami Vietos veiklos grupės „YouTube“ vaizdo įrašuose, bei VVG tinklo socialinėje Facebook paskyroje. | 10.5.2. | Informacijos apie įgyvendintus vietos projektus viešinimas per VVG „YouTube“ vaizdo įrašus ir VVG tinklo Facebook paskyrą padėjo pristatyti geruosius pavyzdžius plačiajai visuomenei, skatino bendruomenių motyvaciją teikti paraiškas bei dalyvauti VPS įgyvendinime. Šios priemonės didino pasitikėjimą VVG veikla, stiprino pozityvų požiūrį į vietos plėtros galimybes ir gerino viešąją komunikaciją apie pasiektus rezultatus. |
| 1.3. | Mokymai, įvykę VPS įgyvendinimo metu Prašome nurodyti įvykusių mokymų temas ir kas juos organizavo (VVG, VVGT, ŽŪM, NMA) bei ES fondą: EŽŪFKP ir (arba) EJRŽF |  | Trumpai aprašyti gautą naudą ir kompetencijas įgyvendinti VPS |
| 1.3.1. | VVG darbuotojų mokymai |  |  |
| 1.3.1.1. | 2016-09-22-23 ŽŪM konferencija „Vietos plėtros strategijos: kartu mes galime geriau“ |  | Sustiprintas supratimas apie vietos plėtros strategijų (VPS) svarbą ir jų poveikį bendruomenių plėtrai. Geresni projektų valdymo, stebėsenos ir rezultatų vertinimo įgūdžiai. |
| 1.3.1.2. | 2016-11-23 Telšių rajono VVG visuotinis narių susirinkimas – konferencija „Telšių rajono ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų strategija – įgyvendinimo aktualijos ir iššūkiai“ |  | Sustiprintas bendradarbiavimas tarp VVG narių, savivaldybių ir bendruomenių. Įgūdžiai, kaip telkti partnerius bendrai strategijos plėtrai ir problemų sprendimui. |
| 1.3.1.3. | 2016-04-28 ŽŪM seminaras socialinio verslo tema „Paramos socialiniam verslui kurti galimybės“ |  | Sužinota apie galimas paramos priemones socialiniam verslui ir jų taikymo sąlygas. Įgūdžiai integruoti socialinį verslą į bendruomenių plėtros procesus. |
| 1.3.1.4. | 2016-10-11 seminaras „Viešųjų ir privačių interesų derinimas VVG veikloje, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“ vietos plėtros strategijas“. |  | Sustiprintos žinios apie viešųjų ir privačių interesų derinimo principus VVG veikloje. Įgūdžiai taikyti gerąją praktiką derinant viešuosius ir privačius interesus bendruomenių plėtros veikloje. |
| 1.3.1.5. | 2016-10-20 Seminaras „Vietos projektų administravimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“. |  | Atnaujintos žinios apie vietos projektų administravimo procesą pagal LEADER priemonę. Įgūdžiai efektyviau vykdyti projektų stebėseną, vertinimą ir rizikų valdymą. |
| 1.3.1.6. | 2016-12-09 konferencija „Ar socialinio verslo idėja atitinka socialinio verslo koncepcijos kriterijus?“ |  | Sužinota apie reikalavimus, kuriuos būtina įgyvendinti siekiant socialinio verslo statuso. Įgūdžiai pritaikyti socialinio verslo koncepciją VPS įgyvendinimo procese. |
| 1.3.1.7. | 2016-12-22 konferencija „Viešųjų pirkimų aktualijos“. |  | Sužinota apie dažniausiai pasitaikančias klaidas ir jų prevencijos būdus. Išmanymas apie rizikų valdymą ir pirkimų dokumentacijos rengimą. |
| 1.3.1.8. | 2016-12-28 konferencija „Socialinis verslas – galimybė spręsti vietos problemas“. |  | Sustiprinti ryšiai su socialinio verslo iniciatyvų atstovais ir potencialiais partneriais. Įgūdžiai integruoti socialinį verslą į VPS veiklas kaip priemonę socialinėms problemoms spręsti. |
| 1.3.1.9. | 2019-05-09 Mokymai „Netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma vietos projektuose", organizatorius – NMA ir Žemės ūkio ministerija; |  | Išsiaiškinti reikalavimai tinkamoms išlaidoms ir jų apskaičiavimo tvarkai. Gebėjimas teisingai taikyti fiksuotąją normą vietos projektų biudžete. |
| 1.3.1.10. | 2019-06-11 Mokymai „Verslo planų rengimas“, organizatorius - Žemės ūkio ministerija |  | Sužinota, kaip parengti ekonomiškai pagrįstą ir tvarią verslo idėją. Išmanymas apie finansinių prognozių sudarymą ir rizikų vertinimą. |
| 1.3.1.11. | 2020-05-07 Nuotolinis renginys „Socialinio verslo forumas“. Renginyje buvo apžvelgta Socialinio verslo aplinka, kalbama apie socialines investicijas, pristatytos pasaulyje ir Lietuvoje taikomos poveikio matavimo sistemos, diskutuota apie viešųjų paslaugų perdavimą, pasidalinta pilotinių projektų pavyzdžiais. Organizatorius – Lietuvos socialinio verslo asociacija. |  | Įgyta žinių apie socialines investicijas ir poveikio matavimo sistemas. Įgūdžiai taikyti viešųjų paslaugų perdavimo modelius vietos plėtros strategijų įgyvendinime. |
| 1.3.1.12. | 2020-06-16 VšĮ EkoAgros informacinis renginys, kuriame buvo apžvelgta: kas yra ekologiški produktai ir kaip juos atskirti; ekologiškų produktų ženklinimas ir informacijos pateikimas internetiniuose puslapiuose, nuo ko pradėti ekologiškų produktų perdirbimo veiklos sertifikavimą ir pan. |  | Įgyta žinių apie ekologiškų produktų ženklinimo reikalavimus ir informacijos sklaidą internetinėse platformose. Gebėjimas identifikuoti ir vertinti ekologiškų produktų atitiktį standartams. |
| 1.3.1.13. | 2020-06-26 Plungės rajono savivaldybės VVG administracija nuotoliniu būdu dalyvavo susitikime su Vietos veiklos grupių, ŽŪM ir NMA atstovais. Susirinkime ŽŪM atstovė Ilona Javičienė pateikė informaciją apie atliekamą tarpinį Vietos veiklos grupių, įgyvendinamų Vietos plėtros startegijų vertinimą. 35 Vietos veiklos grupių Strategijos jau įvertintos teigiamai, tarp sėkmingai įvertintų ir Plungės rajono savivaldybės VVG strategija. 17 VVG skirtas papildomas finansavimas iš vertinimo rezervo, kitų vertinimas dar atliekamas. |  | Atnaujinta informacija apie tolimesnius vertinimo procesus ir finansavimo šaltinius. Įgūdžiai naudotis vertinimo rezultatais planuojant tolimesnę VPS veiklą ir finansavimo pritraukimą. |
| 1.3.1.14. | 2020-06-26 Nuotoliniai mokymai dėl vietos projektų ataskaitų vertinimo klausimynų. NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė pateikė informaciją dėl VPS administravimo ir konsultavo vietos projektų ataskaitų vertinimo klausimais. Susitikime buvo išsiaiškinti vietos projektų ataskaitų vertinimo niuansai. Daug dėmesio skirta konkretiems ataskaitų vertinimo klausimynų punktų pildymams, aptarti probleminiai ataskaitų teikimo ir vertinimo klausimai, sankcijų taikymo metodai. Organizatorius VVG tinklas. |  | Gauta išsami informacija apie vietos projektų ataskaitų vertinimo procesą ir specifinius klausimynų pildymo reikalavimus. Gebėjimas tinkamai pildyti vietos projektų ataskaitų vertinimo klausimynus pagal NMA reikalavimus. |
| 1.3.1.15. | 2020-06-30 Nuotolinis seminaras, kuriame buvo apžvelgtas viešųjų paslaugų perdavimas Lietuvoje. Renginio metu Vincent Belgraver, „Sinzer" vyresnysis poveikio konsultantas Olandijoje pasidalino gerąja praktika, kuri taikoma jo šalyje. Jolanta Baltaduonytė, Kauno miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus vedėja ir Eglė Mockevičienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja pristatė pilotinius Kauno miesto ir Kaišiadorių rajono savivaldybės projektus. Pranešėjos pristatė kokia yra viešųjų paslaugų perdavimo nauda bei koks poveikis savivaldybėms, bendruomenėms. Rugilė Bitautaitė „Senjoro" programos vadovė pristatė lankomosios priežiūros namuose teikiamas paslaugas. Šiuo metu paslaugos teikiamos Vilniaus ir Kauno miestuose, tačiau gali kreiptis visi Lietuvoje gyvenantys asmenys. Organizatorius – VšĮ „Versli Lietuva“. |  | Įgyta praktinių žinių apie pilotinius projektus Kauno ir Kaišiadorių rajonuose bei jų naudą bendruomenėms. Įgūdžiai planuoti ir įgyvendinti viešųjų paslaugų projektus, atsižvelgiant į bendruomenių poreikius. |
| 1.3.1.16. | 2020-09-28 Nuotoliniai mokymai „Kaip organizuoti nuotolinius mokymus? Praktiniai patarimai ir sprendimai NVO sektoriui“. Organizatorius - Atviras Lietuvos fondas. |  | Sužinota, kaip efektyviai planuoti ir vesti mokymus nuotoliniu būdu NVO sektoriuje. Gebėjimas planuoti, organizuoti ir vesti nuotolinius mokymus naudojant tinkamas technologijas. |
| 1.3.1.17. | 2020-10-06 Nuotoliniai mokymai „Kaina - prekės ženklo vertės suvokimo elementas“. Organizatorius - VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra. |  | Suprasta, kaip kaina veikia prekės ženklo vertės suvokimą vartotojų akyse. Išmanymas apie vartotojų elgseną ir kainos įtaką jų sprendimams. |
| 1.3.1.18. | 2020-10-09 VVG administracija dalyvavo Klaipėdos rajone Vėžaičių konferencijų centre VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros organizuotame renginyje „Sveikesnis maistas – geresnis gyvenimas", kuriame buvo pristatyti sėkmingai veikiantys vietos bendradarbiavimo bei trumpųjų tiekimo grandinių pavyzdžiai. VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto profesorė Vilma Atkočiūnienė pristatė VDU atlikto vietos maisto sistemos organizavimo tyrimo rezultatus. Žemės ūkio ministro patarėja Giedrė Pupšytė trumpai pristatė naujojo finansinio laikotarpio paramos žemės ūkiui bei kaimo plėtrai perspektyvas, apžvelgė Europos žaliojo susitarimo pagrindines gaires. Ministro patarėja G. Pupšytė, paminėjo, kad Žemės ūkio ministerija paramai ikimokyklinio ugdymo įstaigoms 2020 m. skyrė 571 tūkst. Eur. Programos tikslas – skatinti ekologiškų produktų vartojimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose. Kitos programos – vaisių, daržovių, pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose – metinis biudžetas siekia 5,4 mln. Eur. Nikolajus Dubnikovas - Žemės ūkio kooperatinės bendrovės BIO LEUA vadovas pranešime pabrėžė, kad šiuo metu ūkininkai nėra skatinami ekologiškai ūkininkauti ir perdirbtą produkciją parduoti šalies vartotojams, didžioji dalis ekologiškų produktų kaip žaliava eksportuojama. Renginyje dalyvavo vaistažolių, daržovių, uogų augintoja Vaiva Jundulaitė, vaistažolių perdirbėja Nijolė Makiejevienė, sūrininkas Arūnas Normantas bei bitininkas Donatas Abrutis, kurie trumpai pristatė savo gaminamą produkciją, teikiamas paslaugas, bendradarbiavimą tarpusavyje. Tai besikurianti trumpoji maisto grandinė Plungės rajone. VVG "Pajūrio kraštas" pirmininkė Raimonda Damulienė trumpai apžvelgė teritorinio bendradarbiavimo projekto "Maistas, kurį galima valgyti", kuriame vienas iš partnerių yra ir Plungės rajono savivaldybės VVG, veiklas. |  | Apžvelgtos naujojo finansinio laikotarpio paramos galimybės žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, ypatingas dėmesys skiriant ekologiškų produktų vartojimo skatinimui. Gebėjimas bendradarbiauti su įvairiais vietos maisto gamintojais ir perdirbėjais siekiant sustiprinti vietos rinkas. |
| 1.3.1.19. | 2020-11-26 Nuotolinis renginys „Socialinio verslo plėtra: darnios ir tvarios visuomenės link", organizatorius Lietuvos socialinio verslo asociacija. |  | Aptartos socialinio verslo plėtros galimybės ir iššūkiai Lietuvoje. Gebėjimas planuoti ir vykdyti socialinio verslo projektus vietos plėtros strategijoje. |
| 1.3.1.20. | 2020-12-09 Konferencija „Trumposios maisto tiekimo grandinės – žmogaus sveikatai ir tvariai aplinkai“. EIP veiklos grupė „INNOFOOD HUB“ – tai vienoje komandoje dirbantys VDU ŽŪA Agronomijos, Bioekonomikos plėtros, Miškų ir ekologijos, Žemės ūkio inžinerijos fakultetų mokslininkai, UAB „Kvalitetas“, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjunga konsultantai ir ūkininkai plėtojantys biologiškai vertingų produktų trumpąsias tiekimo grandines. Ši komanda drauge įgyvendina projektą „Biologiškai vertingų produktų trumpųjų tiekimo grandinių valdymas ir vietos rinkų plėtra“. Projekto tikslas – sukurti savireguliacijos pagrindu funkcionuojantį inovacijų diegimo ir sklaidos modelį, skirtą spartinti trumpųjų maisto tiekimo grandinių formavimą ir vietos rinkų plėtrą. Nuotolinės spaudos konferencijos metu buvo aptarti: trumposios maisto tiekimo grandinės vystymo dėsningumai, biologiškai vertingi produktai ir jų vartojimo tendencijos, kritiniai rizikos taškai, rizikos vertinimo visoje tiekimo grandinėje (pradedant nuo lauko iki žmogaus ląstelės ir jos DNR) kriterijai. |  | Susipažinta su trumpųjų maisto tiekimo grandinių vystymo principais ir jų svarba žmogaus sveikatai bei aplinkos tvarumui. Įgūdžiai diegti inovacijas ir skatinti vietos rinkų plėtrą, remiantis mokslo tyrimų ir praktinių pavyzdžių analize. |
| 1.3.1.20. | 2020-12-11 Nuotoliniai mokymai „Viešųjų pirkimų aktualijos bendruomenėms“. Aptarti mažos vertės pirkimų ypatumai. Dalyvavo Plungės rajono VVG administracija. Organizatorius - VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra. |  | Aptarti mažos vertės pirkimų procedūrų specifiniai reikalavimai ir praktiniai jų taikymo aspektai. Įgūdžiai užtikrinti viešųjų pirkimų skaidrumą ir teisėtumą VPS administravimo procese. |
| 1.3.1.21. | 2020-12-17 Socialinių lyderių pusryčiai. „E-komercija“ pristatytos galimybės išnaudoti elektronines priemones vykdant socialinį verslą. Organizatorius LiSVA ir VšĮ „Geri norai“. Lektorius Evaldas Mockus Omnisend SEO departamento vadovas. Renginio „E-komercija“ metu pristatytos galimybės išnaudoti elektronines priemones vykdant socialinį verslą. Krizių laikotarpiu marketingas tampa ypač aktualus norint būti matomiems ir išsiskirti iš konkurentų. Renginio metu diskutuota ar prekybai internete reikalinga elektroninė parduotuvė, kada internetinė parduotuvė yra tik vizitinė kortelė. Pristatyti nemokami įrankiai: Canva, Google ir jų panaudojimo galimybės. |  | Pristatyti nemokami įrankiai (Canva, Google) ir jų praktinis pritaikymas socialinio verslo veikloje. Įgūdžiai kurti ir valdyti internetinę komunikaciją, stiprinant vietos verslų matomumą ir pasiekiamumą. |
| 1.3.1.22. | 2021-01-28 Plungės rajono savivaldybės VVG Vietos plėtros strategijoje numatyta priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra". Kėlė kompetenciją socialinio verslo vystymo srityje, dalyvavo nuotoliniame renginyje „Socialinių lyderių pusryčiai". Su Ekonomikos ir inovacijų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovėmis diskutuota apie Covid 19 paramos priemones socialiniam verslui. |  | Užmegztas tiesioginis ryšys ir diskusijos su Ekonomikos ir inovacijų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų atstovais. Įgūdžiai efektyviai bendradarbiauti su ministerijų atstovais ir kitomis suinteresuotomis šalimis. |
| 1.3.1.23. | 2021-06-03 Nuotoliniai mokymai „Viešųjų ir privačių interesų derinimas“ Mokymus organizavo VVGT kartu su Vyriausiąją tarnybinės etikos komisija. |  | Išmokta atpažinti ir spręsti etikos dilemas vietos plėtros veikloje. Išmanymas apie teisines ir etines prievoles vietos veiklos grupių veikloje. |
| 1.3.1.24. | 2021-11-09 Nuotoliniai mokymai „Interesų konfliktai“, „Korupcijos samprata“ „Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos“ LR specialiųjų tyrimų tarnybos E. mokymo platformoje. |  | Išmokta atpažinti ir valdyti interesų konfliktus vietos plėtros veikloje. Gebėjimas užtikrinti skaidrumą ir teisėtumą vietos plėtros strategijų įgyvendinime. |
| 1.3.1.25. | 2022-01-18 VVG tinklas organizavo seminarą „Viešasis kalbėjimas ir oratorystė“ |  | Pagerinti viešojo kalbėjimo ir oratorystės įgūdžiai. |
| 1.3.1.26. | 2022-02-01 Nuotoliniai mokymai “Informacinės technologijos VVG veikloje ir LEADER įgyvendinime, jų pritaikymas“ |  | Sužinota, kaip IT sprendimai gali pagerinti darbo organizavimą ir informacijos sklaidą. Patobulinti gebėjimai skaitmeninei komunikacijai su bendruomene ir partneriais. |
| 1.3.1.27. | 2022-03-10 Dalyvavome nuotoliniame renginyje „Socialinių lyderių pusryčiai“, nagrinėjome psichologinio atsparumo temą. Renginio ekspertė: OVC Consulting Vyr. konsultantė Mirolanda Trakumaitė. |  | Įgyta motyvacijos stiprinti komandų atsparumą ir gerovę. Įgūdžiai skatinti psichologinį atsparumą komandoje ir bendruomenėje. |
| 1.3.1.28. | 2022-03-14 VVG tinklas organizavo nuotolinius mokymus Apskritojo stalo diskusija „Tu esi galimybė: sumanaus kaimo plano rengimas", kurio metu buvo aptartos SK plano rengimo bei VVG galimybės, pristatyti sumanių kaimų pavyzdžiai, taip pat diskutuota, koks turi būti sumanus kaimas tam tikroje apskrityje. |  | Susipažinta su sėkmingų sumanių kaimų pavyzdžiais Lietuvoje ir kitose apskrityse. Gebėjimas planuoti ir įgyvendinti sumanaus kaimo iniciatyvas vietos plėtros strategijoje. |
| 1.3.1.29. | 2022-03-21 VVG tinklas organizavo nuotolinį seminarą "Tu esi galimybė: sumanaus kaimo plano rengimas", kurio metu buvo aptartos SK plano rengimo bei VVG galimybės, pristatyti sumanių kaimų pavyzdžiai, taip pat diskutuota, koks turi būti sumanus kaimas tam tikroje apskrityje. |  | Aptarta VVG vaidmuo ir galimybės prisidėti prie sumanaus kaimo kūrimo konkrečioje apskrityje. Įgūdžiai taikyti inovatyvias ir tvarias praktikas vietos plėtros projektuose. |
| 1.3.1.30. | 2022-03-23 VVG tinklas organizavo nuotolinį seminarą "Tu esi galimybė: sumanaus kaimo plano rengimas", kurio metu buvo aptartos SK plano rengimo bei VVG galimybės, pristatyti sumanių kaimų pavyzdžiai, taip pat diskutuota, koks turi būti sumanus kaimas tam tikroje apskrityje. |  | Įgyta išsami informacija apie sumanaus kaimo (SK) plano rengimo procesą ir jo svarbą vietos plėtrai. Kompetencija taikyti inovatyvius sprendimus ir skatinti tvarią kaimo plėtrą. |
| 1.3.1.31. | 2022-03-31-2022-04-01 Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės atstovai – viešųjų ryšių specialistė Simona Tamulienė ir vyr. finansininkė Irma Jonušienė dalyvavo VVG tinklo organizuotoje Konferencijoje „LEADER 20. Partneriai. Projektai. Patirtis. Rezultatai. Sumanumas.“ Konferenciją savo pranešimu "LEADER 20: Partneriai, projektai, rezultatai, patirtis, sumanumas" pradėjo Kristina Švedaitė, Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė. Molėtų r. VVG “Keisdamiesi keičiame” pirmininkė Dalia Mikelinskienė pristatė Sumanaus kaimo projektą Molėtų rajone. Pranešimą "Sumanaus kaimo projektų kūrimas Lenkijoje" pristatė Ireneusz Kostka, VVG "Lider Pojezierza" pirmininko pavaduotojas. Konferencijos dalyviai dalyvavo VVG judesio edukacijoje, kurią vedė Aida Rubel, Akmenės r. VVG pirmininkė. Jos metu buvo atlikta lengva mankšta siekiant palaikyti gerą dalyvių savijautą ir nuotaiką konferencijos metu. Po mankštos vyko pristatymas tema "Lietuvos kaimiškų teritorijų raidos aktualijos: socio-demografiniai pokyčiai ir kaimo bendruomenių organizacijų vaidmuo". Pristatė Edis Kriaučiūnas, Lietuvos socialinių mokslų centras, Regionų ir miestų tyrimų skyrius. Kaišiadorių r. VVG pirmininkė Janina Augustinavičienė ir Vilūnų kaimo bendruomenės pirmininkas Eugenijus Cikanavičius dalyvius supažindino su Sumanaus kaimo link žengiančiu Kaišiadorių r., pristatė bendruomeninių vykdomus verslus Kaišiadorių r. Po pietų antrojoje renginio dalyje vyko Sumanaus kaimo projektų rengimo dirbtuvės. Darbas grupėse buvo padalintas į: I grupę. Vietos ekonomikos projektai. Moderatorius Mindaugas Kiznis. II grupę. Įtraukios vietos infrastruktūros ir paslaugų projektai. Moderatorė Ieva Kudabaitė. III grupę. Sumanios vietos bendruomenės projektai. Moderatorė dr. Ligita Smagurauskienė. Antrą konferencijos dieną dalinomės sumanaus kaimo idėjomis ir dalyvavo VVGT visuotiniame narių susirinkime. |  | Susipažinta su LEADER programos 20 metų partnerystės, projektų ir rezultatų patirtimi. Įgūdžiai taikyti gerąją praktiką ir partnerystės principus vietos plėtros veiklose. |
| 1.3.1.32. | 2022-05-16 VVG tinklas įgyvendindamas LKT projektą "Tu esi galimybė", organizavo seminarus tema „Emocinio intelekto valdymas - no stress in VPS". |  | Gauti praktiniai patarimai, kaip gerinti tarpusavio bendravimą ir konfliktų valdymą. Tobulinti komunikacijos ir bendradarbiavimo įgūdžiai VPS komandoje. |
| 1.3.1.33. | 2022-05-27 VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (Litfood) organizavo Seminarą „Jaunimo įtraukimas ir lyderystės skatinimas kaimo bendruomeninėje veikloje“. Diskutavome apie tai, kaip galima jauniems žmonėms įsitraukti į kaimo plėtros procesus, ką reiškia būti jaunu, ko trūksta, ar kas trukdo būti aktyviu ir lygiaverčiu bendruomenės nariu ir pan. |  | Aptartos efektyvios priemonės ir būdai, kaip skatinti jaunimo lyderystę ir aktyvų įsitraukimą. Tobulinti lyderystės skatinimo ir bendruomenės mobilizavimo įgūdžiai. |
| 1.3.1.34. | 2022-10-18 VVG administracija dalyvavo VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (Litfood) organizuojamuose mokymuose "LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese" Mokymuose lektorė prof. dr. Vilma Atkočiūnienė kalbėjo apie LEADER/ BIVP metodo principus, partnerystes organizacinius elementus ir jų tarpusavio sąsajas. Diskutavome apie LEADER/BIVP metodo vaidmenį kuriant kaimo vietovės pridėtinę vertę, konsultuojant ir skatinant vietos iniciatyvas, sprendžiant vietos problemas ir stiprinant kaimo vietovių teritorinį konkurencingumą. |  | Aptarta partnerystės svarba ir organizaciniai elementai, užtikrinantys sėkmingą vietos plėtros strategijų įgyvendinimą. Tobulinti partnerystės plėtojimo ir bendradarbiavimo organizacinius įgūdžius. |
| 1.3.1.35. | 2023-04-06 Renginyje „Socialinių lyderių pusryčiai I Sumanus kaimas“ |  | Aptartos gerosios praktikos pavyzdžiai ir socialinio verslo galimybės sumaniame kaime. Supratimas, kaip efektyviai koordinuoti vietos iniciatyvas ir veiklas sumanaus kaimo plėtrai. |
| 1.3.1.36. | 2023-04-25 Konferencijoje "Socialinės inovacijos šiandien ir rytoj: sprendimai bei galimybės" |  | Kompetencija kurti ir remti naujoviškus projektus, orientuotus į socialinių problemų sprendimą. |
| 1.3.1.37. | 2023-05-04 Renginyje kūrybines dirbtuves „Kaimiški produktai ir paslaugos – gyvybingas Lietuvos kaimas“ |  | Skatintas bendradarbiavimas tarp ūkininkų, verslininkų ir vietos veiklos grupių. Kompetencija diegti naujas verslo ir rinkodaros strategijas vietos plėtros kontekste. |
| 1.3.1.38. | 2024-11-20, 2024-11-21, ŽŪM mokymuose „LEADER pridėtinė vertė: kurk, atpažink, stebėk, parodyk“ |  | Mokymuose išmokta efektyviai stebėti ir parodyti pasiektus rezultatus. Gebėjimas identifikuoti LEADER metodo pridėtinę vertę vietos projektų įgyvendinime. |
| 1.3.1.39. | 2024-04-24 Konferencija „Kartu esame galimybė“ |  | Sustiprinta supratimas apie bendradarbiavimo svarbą vietos plėtros procese. |
| 1.3.1.40. | 2024-03-08 Kūrybinės dirbtuvės „Sumanieji kaimai: paprastai, sparčiai, profesionaliai“ |  | Gebėjimas taikyti sumaniųjų kaimų principus vietos strategijos įgyvendinimui. |
| 1.3.1.41. | 2025-04-07 „Raštvedybos akademija – dokumentų valdymas ir raštvedyba“ |  | Įgytos žinios apie efektyvų dokumentų valdymą ir raštvedybos principus. |
| 1.3.2 | VVG valdymo organų (vienasmenio ir kolegialaus) narių mokymai |  |  |
| 1.3.2.1. | 2021-10-28; 2021-11-10; 2021-11-11; 2021-11-12; 2021-11-14; 2021-11-20 Nuotoliniai mokymai „Interesų konfliktai“, „Korupcijos samprata“ „Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos“ LR specialiųjų tyrimų tarnybos E. mokymo platformoje. |  | Informacija apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir jų prevencijos būdus. Gebėjimas identifikuoti ir tinkamai spręsti interesų konfliktų situacijas VPS veikloje. |
| 1.3.2.2. | 2023-08-22 Mokymai „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procesas“ |  | Praktiniai patarimai, kaip efektyviai įgyvendinti vietos plėtros strategijas pasitelkiant LEADER metodą. |
| 1.3.2.3. | 2023-08-29 Mokymai „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procesas“ |  |  |
| 1.3.3. | Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai |  |  |
| 1.3.3.1. | 2016-06-16 VŠĮ „Versli Lietuva“ mokymai „Socialinis verslas – galimybė prasmingai uždirbti pinigus“. |  | Įgūdžiai planuoti finansinę veiklą ir pritraukti paramą socialiniam verslui. |
| 1.3.3.2. | 2018-03-16 Mokymų tema - „Verslo plano rengimas“ UAB „Konsultus“ į. k. 300614026 |  | Suvokimas, kaip verslo planas padeda pritraukti investicijas ir efektyviai valdyti verslą. |
| 1.3.3.3. | 2018-12-05 Mokymų tema - „Stiprios komandos formavimas įgyvendinant vietos projektus". |  | Mokėmės motyvuoti komandą ir palaikyti įsitraukimą siekiant bendrų tikslų. |
| 1.3.3.4. | 2019-05-13 „Ekonomiškai tvarus socialinis verslas“, VšĮ „Domus solis“, lektorė – Irena Pranskevičiūtė Blaževičė |  | Įgijome žinių apie sėkmingų socialinių verslų pavyzdžius ir jų strategijas. |
| 1.3.3.5. | 2019-10-17 „Bendruomeninio verslo ypatumai", UAB „Konsultus“ lektorius – Žilvinas Gelgota |  | Supratimas, kaip efektyviai suburti bendruomenės narius ir skatinti jų aktyvų dalyvavimą verslo veikloje. |
| 1.3.3.6. | 2019-12-16 „Regioninių produktų plėtojimas įgyvendinant bendruomeninius verslo projektus Plungės rajono VVG teritorijoje“ – lektorė Elena Klimienė |  | Supažindinta su sėkmingais pavyzdžiais ir praktiniais įrankiais, skirtais regioninių produktų gamybos ir pardavimo organizavimui. |
| 1.3.3.7. | 2021 m. Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją visoje šalyje dėl COVID-19 pandemijos ir uždraudus renginių organizavimą, nuspręsta suplanuotus mokymus nekelti į kitus metus. |  | 2021 m., dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos, paskelbtos Vyriausybės dėl COVID-19 pandemijos ir draudimo organizuoti renginius visoje šalyje, planuoti mokymai nebuvo perkelti į kitus metus. |
| 1.3.3.8. | 2025-03-26 Potencialių vietos projektų pareiškėjų mokymai „Efektyvus verslo valdymas” |  | Įgytos kompetencijos stiprina gebėjimą priimti pagrįstus sprendimus, valdyti resursus ir sėkmingai įgyvendinti VPS veiklas. |
| 2. | INFORMACIJA APIE VVG ĮGYVENDINTUS TARPTAUTINIUS IR TERITORINIUS BENDRADARBIAVIMO PROJEKTUS |  |  |
| 2.1. | Įgyvendinti tarptautiniai bendradarbiavimo projektai | Nurodyti ar VVG buvo paramos gavėju ar projekto partnere | Trumpai aprašyti gautą naudą, patirtis bei jų panaudojimą VPS įgyvendinimui |
| 2.1.1. | Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kaip partnerė dalyvauja įgyvendinant tarptautinio bendradarbiavimo projektą - Akademija „NUOTYKIŲ LEADER". Projekto trukmė iki 2020 m. spalio 1 d. Telšiuose vyko tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER" (ACADEMY ADVENTURE LEADER) (toliau-Projektas) partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo Projekto partneriai iš Švedijos LEADER Nedre Dalalven ir LEADER Malardalen vietos veiklos grupių, Plungės rajono savivaldybės, Šiaurės Vakarų Lietuvos ir Telšių rajono vietos veiklos grupių. Susitikimo tikslas – aptarti ir suderinti tolimesnę Projekto vykdymo eigą, suderinti Projekto veiklų turinį, pagrindinių Projekto veiklų datas. 2019-03-27 Telšių apskrities vietos veiklos grupių susitikimas. Buvo diskutuojama apie galimas sekančio LEADER laikotarpio finansavimo perspektyvas, aptartos vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos bei tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Akademija „Nuotykių LEADER" planuojamos veiklos ir kiti aktualūs klausimai AKADEMIJA „NUOTYKIŲ LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) Turėjo būti baigtas iki 2020-10-01. Dėl COVID-19 pandemijos nukelta į 2021 m. 2020-02-20 Projekto partnerių susitikimas. Susitikimo tikslas – aptarti aktualius projekto įgyvendinimo klausimus, stovyklos Lietuvoje organizacinius klausimus, dalyvių atrankos principus, aptarti projekto rezultatus baigiamosios konferencijos datos bei preliminarios darbotvarkės klausimus. 2020-03-01 – 2020-03-15 Suorganizuota dalyvių atranka dalyvauti 5 dienų trukmės jaunimo verslumo Akademijoje Lietuvoje. Projekto dalyvių (jaunų žmonių 18-25 m. amžiaus) atranka, kurie 2020 m. birželio 28 – liepos 4 dienomis turėjo dalyvauti stovykloje Lietuvoje. Pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujantis buvo atrenkami jauni žmonės: 1. Jie turi būti nuo 18 iki 25 metą amžiaus; 2. Dalyvių gyvenamoji vieta turi būti deklaruota kaimiškoje vietovėje; 3. Gebėti kalbėti anglų kalba, švedų kalbos mokėjimas — didelis privalumas; 4. Turi būti susipažinę su pagrindinėmis ekonomikos, verslumo žiniomis (t. y. turi būti lankę ekonomikos, verslumo pamokas, ar studijas); 5. Būti motyvuoti ir žingeidūs, nebijoti iššūkių. Taip pat buvo vykdomi ir stovyklos organizavimo darbai, planuojami maršrutai, užsiėmimai, derinami susitikimai su verslo atstovais ir pan. 2020-03-25 Vyko projekto partnerių susitikimas. Susitikimo metu aptarti aktualūs projekto įgyvendinimo klausimai. 2020-05-06 Dėl Covid-19 pandemijos projekto "Nuotykių LEADER" įgyvendinimas nukeltas į 2021 m. | Partnerė |  |
|  |  |  | Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė dalyvavo tarptautiniame bendradarbiavimo projekte „Akademija Nuotykių LEADER“, kuris skatino jaunimo verslumo, lyderystės ir bendradarbiavimo įgūdžių ugdymą kaimo vietovėse. Projekto metu įgyta patirtis ir žinios apie tarptautinį bendradarbiavimą, jaunimo įtraukimo mechanizmus, efektyvų projektų planavimą ir įgyvendinimą stiprina VVG gebėjimus organizuoti ir įgyvendinti veiklas, orientuotas į jaunimo verslumo skatinimą bei kaimo plėtrą. Gauta nauda: Sustiprintas tarptautinis bendradarbiavimas ir patirties mainai su užsienio partneriais; Įgytos kompetencijos rengiant ir koordinuojant jaunimo verslumo programas; Patirtis atrenkant ir motyvuojant jaunimą dalyvauti kaimo plėtros projektuose; Gebėjimas integruoti inovatyvias mokymosi ir verslumo ugdymo metodikas vietos plėtros strategijose; Pagerintas gebėjimas organizuoti kompleksines veiklas, įtraukiant įvairias suinteresuotas puses. Visa tai stiprina vietos projektų įgyvendinimo kokybę ir efektyvumą, leidžia VVG geriau prisitaikyti prie jaunimo poreikių bei prisideda prie ilgalaikės kaimo bendruomenių gyvybingumo stiprinimo. |
| 2.2. | Įgyvendinti teritoriniai bendradarbiavimo projektai | Nurodyti ar VVG buvo paramos gavėju ar projekto partnere | Trumpai aprašyti gautą naudą, patirtis bei jų panaudojimą VPS įgyvendinimui |
| 2.2.1. | Teritorinio bendradarbiavimo projekto „Pieno kelias“ tęstinumas. Projekto metu išleistas leidinys - „Maršrutas „Pieno kelias“ 4200 egz. tiražu bei sukurta internetinė svetainė www.pienokelias.lt . Iš Plungės rajono į maršrutą buvo įtraukti 9 objektai – nuo kaimo turizmo sodybų iki smulkių pieno produktų gamintojų, vienaip ar kitaip susijusių su pieno tematika. | Partnerė | Gauta nauda ir patirtis: Išplėstas žinomumas apie vietos pieno produktus ir su pieno tematika susijusias verslo veiklas; Sustiprintas bendradarbiavimas tarp kaimo turizmo sodybų, smulkiųjų pieno gamintojų ir kitų vietos subjektų; Įgyta patirties kuriant teritorinius maršrutus, kurie skatina vietos produktų vartojimą ir turizmo plėtrą; Pagerintas regiono patrauklumas tiek vietos gyventojams, tiek turistams per kultūrinius ir kulinarinius maršrutus. Ši patirtis ir gauta nauda tiesiogiai prisideda prie Plungės rajono VPS įgyvendinimo, ypač skatinant vietos ekonomikos diversifikavimą, kaimo turizmo plėtrą ir vietos produktų rinkodaros stiprinimą. „Pieno kelias“ tampa svarbia priemone vietos bendruomenių gyvybingumo didinimui ir tvarios kaimo plėtros skatinimui. |
| 2.2.2. | 2019-10-18 Pareiškėjas Vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas“, Projektas - „Maistas, kurį galima valgyti“ Projekto tikslas – sukurti penkių partnerių neformalią partnerystės grupę, tampant bendra jungtimi tarp vietos augintojų, perdirbėjų ir vartotojų, skatinančia aukštesnės pridėtinės vertės ir geresnės kokybės produktų gaminimą ir trumpųjų maisto grandinių organizavimą kiekvieno projekto partnerio teritorijoje. Uždaviniai: 1. sukurti kiekvieno projekto partnerio teritorijos vietos išteklių žemėlapį (5 vnt.); 2. surengti po 30 dienų, 240 valandų mokymų ciklą potencialiems trumpųjų maisto grandinių dalyviams kiekvieno projekto partnerio teritorijoje; 3. suorganizuoti 6 konferencijas; 4. pravesti 5 praktinius mokymus – „lauko dienas“; 5. suorganizuoti 2 tikslines išvykas: į Nacionalinės maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą ir Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratoriją; 6. parengti trumpųjų maisto grandinių veikimo tvarkos aprašą; 7. surengti 10 potencialių grandinės dalyvių susirinkimų; 8. surengti 10 projekto valdymo komiteto posėdžių; 9. viešinti projektą. | Partnerė | Ši patirtis ir įgytos kompetencijos leidžia efektyviau vykdyti VPS priemones, susijusias su vietos maisto produktų plėtra, tvariu žemės ūkio vystymu, vietos ekonomikos stiprinimu ir bendruomenių gyvybingumo didinimu per trumpųjų tiekimo grandinių kūrimą ir stiprinimą. Projekto rezultatai prisideda prie vietos verslumo skatinimo ir inovacijų diegimo, kas yra svarbus VPS tikslas. |

| III DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Reikšmė |  |  |  |  |  |  |  | Pilietinės visuomenės sektorius |  | Verslo sektorius |  | Vietos valdžios sektorius |
| 1.1.1. |  | VVG narių skaičius VPS patvirtinimo metu (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 8 |  | 1 |
| 1.1.2. |  | Nauji VVG nariai per VPS įgyvendinimo laikotarpį (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 0 |
| 1.1.3. |  | Pasitraukę VVG nariai per VPS įgyvendinimo laikotarpį (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |
| 1.1.4. |  | Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 8 |  | 1 |
| 1.1.5. |  | Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais: |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  | Paaiškinimai |  | 2017 m. spalio 9 d. Valdybos posėdis Nr. 6 Narystę stabdo bendruomenė „Tuopų dvaras“. 2017 m. lapkričio 15 d. Valdybos posėdis Nr. 8 Narystę stabdo moterų klubas „Žiedė“. 2018 m. balandžio 26 d Valdybos posėdžio protokolas Nr. 4 Priimta Smulkiojo verslo asociacija. 2020 m kovo 4 d Valdybos posėdžio protokolas Nr. 1 Priimta Bendruomenė „Rotinėnai“ 2023 m. balandžio 6 d. Visuotinis narių susirinkimas Nr. 1 priimti UAB „Plieno sprendimai“ ir Glaudžių seniūnijos bendruomenė „Dvarkiemis“ 2025 m. balandžio 9 d. Visuotinis narių susirinkimas Nr. 2 priimta asociaciją „Šilupis“. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS VALDYMO ORGANĄ, ATSAKINGĄ UŽ VPS ĮGYVENDINIMĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Reikšmė |  |  |  | Pilietinės visuomenės sektorius |  | Verslo sektorius |  |  |  | Vietos valdžios sektorius |  |
| 2.1.1. |  |  | VVG valdymo organo narių skaičius VPS patvirtinimo metu (vnt.) |  |  |  | 7 |  | 5 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | <2> iš jų iki 40 m. |  | <4> iš jų iki 40 m. |  |  |  | <2> iš jų iki 40 m. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | <6> iš jų moterys |  | <1> iš jų moterys |  |  |  | <1> iš jų moterys |  |
| 2.1.2. |  |  | Nauji VVG valdymo organo nariai per VPS įgyvendinimo laikotarpį (vnt.) |  |  |  | 8 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | <5> iš jų iki 40 m. |  | <4> iš jų iki 40 m. |  |  |  | <4> iš jų iki 40 m. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | <3> iš jų moterys |  | <4> iš jų moterys |  |  |  | <0> iš jų moterys |  |
| 2.1.3. |  |  | Pasitraukę VVG valdymo organo nariai per VPS įgyvendinimo laikotarpį (vnt.) |  |  |  | 8 |  | 5 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | <2> iš jų iki 40 m. |  | <3> iš jų iki 40 m. |  |  |  | <4> iš jų iki 40 m. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | <4> iš jų moterys |  | <1> iš jų moterys |  |  |  | <0> iš jų moterys |  |
| 2.1.4. |  |  | Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: |  |  |  | 7 |  | 6 |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | <3> iš jų iki 40 m. |  | <3> iš jų iki 40 m. |  |  |  | <1> iš jų iki 40 m. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | <4> iš jų moterys |  | <4> iš jų moterys |  |  |  | <1> iš jų moterys |  |
| 2.1.5. |  |  | Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais: |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | <7> iš jų iki 40 m. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | <9> iš jų moterys |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. |  |  | Paaiškinimai |  |  |  | 2019-05-10 Nr. 2 pakeisti 2 nariai valdžios sektoriuje: pasitraukė 1 vyras ir 1 moteris. Nauji nariai - 2 vyrai. 2021-04-21 Nr. 1 pakeisti 3 nariai pilietinės visuomenės sektoriuje ir 1 narys versle: pilietinė visuomenė: pasitraukę nariai – 3 moterys, nauji nariai 2 moterys, 1 vyras. Verslo sektorius: pasitraukę nariai – 1 vyras, naujas narys – 1 moteris. 2022-02-23 Nr. 1 Pakeistas 1 narys pilietinės visuomenės sektoriuje: pasitraukęs narys – 1 moteris, naujas narys 1 moteris. Verslo sektorius keitė 1 narį: pasitraukė 1 moteris, naujas narys 1 moteris. 2022-05-30 Nr. 2 Pakeisti 3 valdžios atstovai. Pasitraukę nariai – 3 vyrai, nauji nariai 3 vyrai. 2023-04-06 Nr. 1 Pastaba. Pasikeitus reikalavimams Pilietinė visuomenė -7 nariai; verslas – 6 nariai; valdžios atstovai – 3 nariai. Valdžios atstovai – 3 (neliko 1 nario vyro) verslas 6 atstovai – priimti 2 nariai – 1 vyras, 1 moteris, Pasitraukė 1 vyras. Pilietinė visuomenė keitėsi 1 narys. Pasitraukė 1 moteris, priimtas 1 vyras. 2024-04-18 Nr. 1 Verslo sektorius keitė 1 narį: priimta 1 moteris, pasitraukė 1 vyras. 2024-10-17 Nr. 2 Pilietinė visuomenė keitė 1 narį: priimtas 1 vyras, pasitraukė 1 vyras. 2025-01-08 Nr. 1 Pilietinė visuomenė keitė 1 narį: priimtas1 vyras, pasitraukė 1 moteris. Verslo sektorius keitė 1 narį: priimtas 1 vyras, pasitraukė 1 vyras. 2025-08-27 Nr. 3 Pilietinė visuomenė keitė 1 narį: priimtas 1 vyras, pasitraukė 1 vyras. Valdžios sektorius keitė 1 narį: priimtas 1 vyras, pasitraukė 1 vyras. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS DARBUOTOJŲ POKYČIUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reikšmė |  |  |  | VPS vadovas | VPS finansininkai ir (arba) buhalteriai |  | VPS administratoriai |  |  | VPS viešųjų ryšių specialistai |  |  | Iš viso |
| 3.1. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) VPS patvirtinimo metu (vnt.) |  |  |  | 1 | 1 |  | - |  |  | 1 |  |  | 3 |
| 3.2. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius VPS patvirtinimo metu (vnt.) |  |  |  | 1 | 1 |  | - |  |  | 1 |  |  | 3 |
| 3.3. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) VPS įgyvendinimo pabaigoje (vnt.) |  |  |  | 1 | 1 |  | - |  |  | - |  |  | 2 |
| 3.4. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius VPS įgyvendinimo pabaigoje (vnt.) |  |  |  | 1 | 1 |  | - |  |  | - |  |  | 2 |

IV DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMĄ

| 1. | LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | VPS įgyvendinimo laikotarpiu įgyvendinti veiksmai | Sąsaja su VPS nuostatomis Nurodykite pagrindinius VPS 8 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote | Trumpai aprašyti, kokios įtakos įgyvendinti veiksmai turėjo VPS įgyvendinimui |
| 1.1. | Teritorinis principas |  |  |
| 1.1.1. | 2017-02-06 2017-02-23 Suorganizuoti informaciniai renginiai 7 seniūnijose, kurių metu pristatytos vietos plėtros strategijos prioritetai, priemonės, veiklos sritys bei reikalavimai ir sąlygos paramai gauti. | Plungės rajono vietos plėtros strategijos prioritetų ir priemonių plano projekto pristatymas ir išaiškinimas potencialiems vietos projektų vykdytojams – bus organizuojamas kiekvienoje Plungės rajono kaimo vietovių seniūnijoje. Informaciniai, idėjų generavimo seminarai vietos bendruomenėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, pavieniams gyventojams, ūkininkams ir vietos verslininkams, kurių metu bus „išgrynintos“ vietos projektų idėjos ir aptartos jų įgyvendinimo galimybės. | Padidino vietos bendruomenių supratimą apie VPS prioritetus, priemones ir paramos galimybes, skatindami aktyvesnį dalyvavimą; Užtikrino sklandesnį informacijos sklaidą ir geresnį vietos gyventojų informuotumą apie finansavimo reikalavimus ir sąlygas; Sustiprino vietos gyventojų motyvaciją ir gebėjimus teikti vietos projektus bei paraiškas paramai gauti; Skatino bendruomenių įsitraukimą į strategijos veiklų planavimą ir įgyvendinimą, didindami VPS tikslų pasiekiamumą; Pagerino vietos iniciatyvų koordinavimą ir partnerystės galimybes tarp seniūnijų, verslo ir nevyriausybinių organizacijų. Šie veiksmai padėjo efektyviau įgyvendinti VPS ir prisidėjo prie teritorijos darnios plėtros. |
| 1.1.2. | 2017-11-23 Atlikta vietos bendruomenių atstovų, organizacijų ir verslininkų apklausa dėl aktualių mokymų, informacinių renginių temų ir konsultacijų poreikio. | Vietos organizacijų gyventojų ir vietos verslininkų apklausa apie jiems aktualias mokymų ir informacinių renginių temas. | Tokiu būdu apklausa prisidėjo prie veiksmingesnio ir bendruomeniškesnio VPS įgyvendinimo. |
| 1.1.3. | 2018-01-24 – 2018-10-29 Suorganizuoti 8 informaciniai renginiai, kurių metu pristatytos vietos plėtros strategijos priemonės/veiklos srities pagal kurią paskelbtas kvietimas teikti vietos projektus reikalavimai ir sąlygos paramai gauti, suteiktos individualios konsultacijos interesantams. | Informaciniai, idėjų generavimo seminarai vietos bendruomenėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, pavieniams gyventojams, ūkininkams ir vietos verslininkams, kurių metu bus „išgrynintos“ vietos projektų idėjos ir aptartos jų įgyvendinimo galimybės. | Padidino potencialių projektų pareiškėjų žinias apie vietos plėtros strategijos priemones, reikalavimus ir paramos galimybes; Pagerino paraiškų kokybę, nes dalyviai geriau suprato paramos sąlygas ir galėjo tiksliau parengti projektus; Skatino aktyvesnį vietos bendruomenių ir verslo dalyvavimą VPS veiklose; Pagerino konsultacijų pasiekiamumą, padedant spręsti individualius klausimus ir iššūkius; Prisidėjo prie efektyvesnio ir sklandesnio VPS įgyvendinimo bei paramos lėšų panaudojimo. Šie veiksmai sustiprino vietos plėtros strategijos įgyvendinimo efektyvumą ir vietos iniciatyvų vystymą. |
| 1.1.4. | 2018-06-25; 2018-12-05 Suorganizuoti mokymai „Stiprios komandos formavimas įgyvendinant vietos projektus“ bei informacinis renginys „Socialinis verslas ir socialinės inovacijos“, dalyvavo skirtingų sektorių atstovai: bendruomenės, vietos valdžia, verslas, NVO ir pan., renginiuose buvo diskutuota bei pasidalinta skirtinga patirtimi. | Seminarų metu daugiausia dėmesio bus skiriama skirtingų sektorių partnerystei bei pasikeitimui skirtinga patirtimi, tokio pobūdžio seminarai gali turėti įtakos bendroms projektų idėjoms bei bendradarbiavimui tarp sektorių ateityje. | Padėjo dalyviams pasidalinti gerąja patirtimi, kurios pritaikymas prisidės prie kokybiškesnio ir efektyvesnio VPS įgyvendinimo; Sustiprino vietos iniciatyvų tvarumą ir bendruomenių aktyvumą per socialinio verslo plėtrą. Šie renginiai prisidėjo prie veiksmingesnio vietos projektų įgyvendinimo ir bendruomenių vystymosi. |
| 1.1.5. | 2018-02-21; 2018-06-12 VPS priemonės bei sąlygos finansavimui gauti pristatytos Kaimo turizmo asociacijos nariams bei Lietuvos ūkininkų sąjungos Plungės skyriaus ūkininkams | Renginių sklaida, sudarys sąlygas užtikrinti žinomumą apie vietos plėtros strategiją ir numatomus įgyvendinimo veiksmus bei galimybes visiems galimiems kaimo plėtros dalyviams prisidėti įgyvendinant vietos plėtros strategijos tikslus. | Sustiprinta partnerystė ir bendradarbiavimas tarp kaimo turizmo ir žemės ūkio sektoriaus atstovų, kas skatina integruotą vietos plėtros vystymą; |
| 1.1.6. | 2018-11-21 Atlikta vietos bendruomenių atstovų, organizacijų ir verslininkų apklausa dėl aktualių mokymų, informacinių renginių temų ir konsultacijų poreikio | Vietos organizacijų, gyventojų ir vietos verslininkų apklausa apie jiems aktualias mokymų ir informacinių renginių temas. | Tokiu būdu apklausa prisidėjo prie veiksmingesnio ir bendruomeniškesnio VPS įgyvendinimo. |
| 1.1.7. | 2021-02-18 2021-06-22 Suorganizuoti 4 informaciniai renginiai, kurių metu pristatytos įgyvendinamos VPS priemonės/veiklos srities pagal kurią paskelbtas kvietimas teikti vietos projektus, suteikta informacija apie reikalavimus bei sąlygas paramai gauti, suteiktos individualios konsultacijos interesantams. Diskutuota, kokios galimybės Plungės rajone vystyti socialinį, bendruomeninį verslą, kokias aktualiausias socialines, bendruomenėms aktualias problemas būtų galima spręsti VPS priemonių pagalba. | Informaciniai, idėjų generavimo seminarai vietos bendruomenėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, pavieniams gyventojams, ūkininkams ir vietos verslininkams, kurių metu bus „išgrynintos“ vietos projektų idėjos ir aptartos jų įgyvendinimo galimybės. | Padidino potencialių projektų pareiškėjų žinias apie VPS finansavimo galimybes ir reikalavimus, kas paskatino aktyvesnį dalyvavimą kvietimuose. Skatino diskusijas apie socialinio ir bendruomeninio verslo plėtrą, identifikuojant aktualias problemas ir galimus sprendimus per VPS. |
| 1.1.8. | 2022-03-25 Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės kvietimu Plungės rajono savivaldybės VVG administracijos vadovė Agnė Alčauskienė ir vyr. finansininkė Irma Jonušienė dalyvavo kaimyninių rajonų vietos veiklos grupės atstovų susitikime dėl vietos plėtros strategijų ir tarptautinių projektų įgyvendinimo. Aptartos aktualijos, diskutuota apie Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo eigą, problemas bei iššūkius, naujų VPS rengimo ypatumus. Vyko diskusijos dėl sumanių kaimų plano rengimo. VVG tinklo iniciatyva jau vyksta seminarai šia tema, tačiau neaiškumų dar labai daug. Kalbėta apie tarptautinio bendradarbiavimo projektus, kitas veiklos aktualijas. Aplankėme įgyvendintus vietos projektus Renavo dvaro sodyboje, Sedoje, susipažinome su socialinio verslo projektu, įgyvendinamu labdaros ir paramos fondo „G vaikų pasaulis“. Susitikimas su kolegomis iš Šiaurės vakarų Lietuvos, Akmenės rajono, Plungės rajono savivaldybės ir Telšių rajono vietos veiklos grupių, aktualijų aptarimas, tarpusavio diskusijos buvo naudingos ir prasmingos. | Skatinti aktyvų vietos veiklos grupių ir kitų rajonų VVG bendradarbiavimą bei tarptautinį bendradarbiavimą, dalijimąsi patirtimi ir gerąja praktika. | Pagerino supratimą apie VPS įgyvendinimo eigą, identifikuotas problemas ir iššūkius, leidžiant efektyviau juos spręsti Plungės rajono strategijoje. Sustiprino bendradarbiavimą su kaimyninėmis VVG, skatinant gerosios praktikos ir projektų patirčių mainus. Diskusijos apie sumanių kaimų plano rengimą padėjo geriau įsisavinti naujus reikalavimus ir išaiškinti neaiškumus, stiprinant vietos plėtros strategijos kokybę. Aplankyti vietos projektai suteikė praktinių įžvalgų, kurios prisidės prie sėkmingesnio vietos iniciatyvų planavimo ir vykdymo. Šie veiksmai prisidėjo prie efektyvesnio ir tvaresnio VPS įgyvendinimo Plungės rajone. |
| 1.1.9. | 2022-10-08 Plungės rajono savivaldybės VVG įgyvendino projektą „Susipažįstam ir mokomės iš kaimynų“. Mokomosios kelionės tikslas – suteikti vietos veiklos grupės nariams naujų verslumo idėjų, susipažinti su jau įgyvendintais projektais, ypač trumposiomis maisto tiekimo grandinėmis, pasisemti patirties ir užmegzti naujų ryšių. Kelionės metu pristatytas Lietuvininkų kulinarinis paveldas ir edukacijos, aplankyti šeimyninis R. Grigalatienės uogų, vaisių ir daržovių liofilizavimo verslas, bei šeimyninis žuvies rūkymo cechas ir pristatytos paruošimo subtilybės. Gausus degustacinis stalas nepaliko abejingų. Produkcijos pasiūla tikrai nemaža ir skani. | Užtikrinti gerosios praktikos sklaidą tarp VVG narių ir vietos bendruomenių, siekiant stiprinti verslumo kultūrą ir inovacijas. | Mokomosios kelionės metu dalyviai įgijo naujų verslumo idėjų ir praktinių žinių, ypač apie trumpąsias maisto tiekimo grandines, kurios gali būti pritaikytos vietos projektų rengimui ir įgyvendinimui. Susipažinimas su sėkmingais verslais ir kulinariniu paveldu paskatino kūrybiškumą bei inovatyvumą vietos veiklos grupės narių veikloje. Užmegzti nauji ryšiai su kitų regionų verslininkais ir bendruomenėmis sustiprino bendradarbiavimą ir atvėrė galimybes bendriems projektams. |
| 1.1.10. | 2024-02-12 Suorganizuotas 1 informacinis renginys, kurio metu pristatytos įgyvendinamos VPS priemonės/veiklos srities pagal kurią paskelbtas kvietimas teikti vietos projektus, suteikta informacija apie reikalavimus bei sąlygas paramai gauti, suteiktos individualios konsultacijos interesantams. Diskutuota, kokios galimybės Plungės rajone vystyti verslą. | Informaciniai, idėjų generavimo seminarai vietos bendruomenėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, pavieniams gyventojams, ūkininkams ir vietos verslininkams, kurių metu bus „išgrynintos“ vietos projektų idėjos ir aptartos jų įgyvendinimo galimybės. | Padidino potencialių projektų pareiškėjų žinias apie VPS finansavimo galimybes ir reikalavimus, kas paskatino aktyvesnį dalyvavimą kvietimuose. |
| 1.2. | „Iš apačios į viršų“ principas |  |  |
| 1.2.1. | VVG administracija nuolat teikė konsultacijas vietos gyventojams, bendruomenių atstovams, ūkininkams, verslininkams paramos gavimo klausimais – dėl remiamų veiklų, tinkamumo sąlygų, įsipareigojimų ir pan. Skelbiant kvietimus paramai gauti buvo atsižvelgiama į skelbimo terminą, kad pareiškėjams pakaktų laiko konsultacijoms bei reikiamiems dokumentams parengti. | Plungės VVG valdyba ir administracija atsakingos už tai, kad projektų vykdytojams ir potencialiems pareiškėjams būtų suteikta pagalba rengiant ir įgyvendinant suplanuotas veiklas. Plungės rajono VVG užtikrino, kad kvietimai teikti vietos projektų paraiškas būtų skelbiami atsižvelgiant į kaimo gyventojų užimtumą, nustatyto laiko pakaktų konsultacijoms, iškilusioms problemoms spręsti ir parengti kokybiškas vietos projektų paraiškas. | Nuolatinės VVG administracijos konsultacijos vietos gyventojams, bendruomenių atstovams, ūkininkams ir verslininkams padėjo geriau suprasti paramos sąlygas, tinkamumo reikalavimus bei įsipareigojimus, taip sumažinant paraiškų atmetimo riziką. Atsakingai parinkti kvietimų skelbimo terminai užtikrino, kad pareiškėjai turėtų pakankamai laiko pasiruošti, pasitarti ir parengti kokybiškas paraiškas. Šie veiksmai ženkliai prisidėjo prie sklandaus VPS įgyvendinimo, didesnio paraiškų skaičiaus ir geresnių projektų įgyvendinimo rezultatų. |
| 1.2.2. | Plungės VVG svetainėje bei VVG Facebook paskyroje Plungės rajono vietos veiklos grupė skelbiami planuojamų kvietimų tvarkaraščiai, potencialūs pareiškėjai gali planuoti savo veiklas paraiškų teikimui bei ruošti papildomus dokumentus. | Skelbimai apie planuojamus kvietimus teikti vietos projektų paraiškas publikuojami vietos spaudoje, Plungės rajono VVG internetinėje svetainėje www.plungesvvg.lt bei NMA tinklalapyje www.nma.lt. | Planuojamų kvietimų tvarkaraščių skelbimas Plungės VVG interneto svetainėje ir Facebook paskyroje sudarė galimybę potencialiems pareiškėjams iš anksto pasiruošti – suplanuoti veiklas, konsultuotis ir laiku parengti reikiamus dokumentus. Šis išankstinis informavimas padidino paraiškų rengimo kokybę, sumažino klaidų tikimybę ir prisidėjo prie sklandesnio VPS įgyvendinimo bei didesnio bendruomenių aktyvumo. |
| 1.2.3. | 2016-04-20 Nr. 1 Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės visuotiniame susirinkime pristatytos metinės veiklos, VPS įgyvendinimo eigos ir finansinės ataskaitos. Pateikta VPS aktuali informacija. | Vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną bus pasitelkiamas VVG visuotinis narių susirinkimas, kurį sudaro fiziniai ir juridiniai asmenys, atstovaujantys įvairias organizacijas, įmones ir įstaigas veikiančias Plungės rajone, ir kuriam VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas. | VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos pristatymas VVG visuotinio narių susirinkimo metu užtikrino narių informuotumą apie strategijos įgyvendinimo eigą, rezultatus ir iššūkius. Šis veiksmas stiprino organizacijos skaidrumą, skatino narių įsitraukimą į sprendimų priėmimą bei prisidėjo prie tikslingesnio veiklų planavimo, o tai teigiamai veikė VPS įgyvendinimo kokybę ir efektyvumą. |
| 1.2.4. | 2016 m. Valdybos posėdžiuose buvo svarstoma: 2016-07-07 Nr. 1 Darbuotojo darbo užmokesčio nustatymas bei viešųjų ryšių specialisto įdarbinimo klausimai. 2016-07-18 Nr. 2 Svarstoma pratęsti viešųjų ryšių specialisto atrankos terminą. |  | 2016 m. Valdybos posėdžiuose priimti sprendimai turėjo tiesioginės įtakos VPS įgyvendinimui. |
| 1.2.5. | 2017-03-07 VVG visuotinio narių susirinkimo metu buvo pateikta VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaita | Vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną bus pasitelkiamas VVG visuotinis narių susirinkimas, kurį sudaro fiziniai ir juridiniai asmenys, atstovaujantys įvairias organizacijas, įmones ir įstaigas veikiančias Plungės rajone, ir kuriam VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas. | VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos pristatymas VVG visuotinio narių susirinkimo metu užtikrino narių informuotumą apie strategijos įgyvendinimo eigą, rezultatus ir iššūkius. Šis veiksmas stiprino organizacijos skaidrumą, skatino narių įsitraukimą į sprendimų priėmimą bei prisidėjo prie tikslingesnio veiklų planavimo, o tai teigiamai veikė VPS įgyvendinimo kokybę ir efektyvumą. |
| 1.2.6. | 2017 m. Valdybos posėdžiuose buvo svarstoma: 2017-03-07 Nr. 1 Finansinės ataskaitos už 2016 metus patvirtinimas bei VPS pakeitimas. 2017-03-20 Nr. 2 Vietos projektų įgyvendinimo ataskaitos priemonei „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir užbaigto vietos projekto metinės ataskaitos tikrinimo klausimyno naujos redakcijos formų patvirtinimo. 2017-03-27 Nr. 3 VPS priemonės „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimas bei 1 kvietimo teikti paraiškas paskelbimas. 2017-05-31 Nr. 4 Dėl vietos projektų antrojo prioritetinio sąrašo sudarymo, pagal antrinius kriterijus, rezervinio vietos projektų sąrašo sudarymo, galutinių vietos projektų paraiškų teikimo termino nustatymo. 2017-06-21 Nr. 5 VP paraiškos iš rezervinio vietos projektų sąrašo perkėlimo ir galutinės vietos projekto paraiškos teikimo termino nustatymo. 2017-10-09 Nr. 6 Dėl VPS priemonės „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ atrankos kriterijų svarstymas. Dėl VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ atrankos kriterijų svarstymas. Dėl Kvietimo Nr. 1 pateiktų paraiškų vertinimo. Teritorinio projekto idėjos svarstymas. 2017-11-08 Nr. 7 VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ atrankos kriterijų svarstymas. Informacija dėl rengiamo teritorinio projekto kofinansavimo bei informacijos pateikimas apie VPS pakeitimą. 2017-11-15 Nr. 8 VPS priemonės „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ atrankos kriterijų svarstymas. Moterų klubas „Žiedė“ narystės sustabdymas bei svarstomas klausimas apie dalyvavimą tarptautiniame projekte. 2017-12-20 Nr. 9 VPS priemonės „Gyvenimo kokybės gerinimas ir akimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimas ir kvietimo skelbimo datos nustatymas. | Metodas „Iš apačios į viršų“ reiškia, kad vietos subjektai dalyvauja priimant sprendimus dėl strategijos ir prioritetų, kuriais bus vadovaujamasi jų vietovėje. | 2017 m. sprendimai sudarė teisinius, organizacinius ir finansinius pagrindus sėkmingam VPS priemonių įgyvendinimui bei projektų įgyvendinimo pradžiai. |
| 1.2.7. | 2017-11-08 VVG PAK-1 posėdyje buvo svarstoma: 1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo. 2. Dėl paramos Prūsalių bendruomenės „Liepupė” vietos projektui „Poilsio ir pramogų zonos įrengimas Prūsalių kaime” skyrimo. 3. Dėl paramos Plungės Senamiesčio mokyklos vietos projektui „Mokyklos stadiono rekonstrukcija- universalios aikštelės įrengimas mokyklos ir bendruomenės reikmėms” skyrimo. 4. Dėl Varkalių bendruomenės vietos projekto „Varkalių bendruomenės namų įkūrimas“ pagal VPS priemonę „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. PLUN-LEADER-6B-IJ-1-2 skyrimo. | Vietos subjektai turi dalyvauti visuose strategijos kūrimo ir įgyvendinimo etapuose, jie turi padėti vykdyti pasirinktus projektus ir apžvelgti atliktus darbus bei kaupti patirtį ateičiai. | Posėdyje priimti sprendimai tiesiogiai prisidėjo prie VPS įgyvendinimo. Patvirtintas vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas užtikrino skaidrią ir efektyvią projektų atranką. Paramų skyrimas Prūsalių, Plungės Senamiesčio ir Varkalių bendruomenių projektams leido pradėti konkrečių VPS priemonių įgyvendinimą, gerinant gyvenimo kokybę, bendruomenių infrastruktūrą ir kaimų atnaujinimą. |
| 1.2.8. | Visa kvietimams teikti vietos projektų paraiškas reikalinga dokumentacija buvo parengta VVG darbuotojų bei visada svarstoma ir derinama VVG valdyboje. - 2017-03-27 Plungės VVG administracijos darbuotojų parengtas finansavimo sąlygų aprašas priemonei „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ LEADER-19.2.-SAVA-8 patvirtintas VVG valdyboje. Nustatytas ir patvirtintas laikotarpis paraiškų surinkimui; - 2017-05-31 2017-06-21 VVG valdyboje buvo patvirtinti vietos projektų antrinis prioritetinis sąrašas, rezervinis vietos projektų sąrašas bei nustatytas galutinių vietos projektų paraiškų teikimo terminas; - 2017-10-09 VVG valdyboje buvo svarstomi priemonės „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse LEADER-19.2.-SAVA-8 atrankos kriterijai; veiklos srities „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ LEADER-19.2.-SAVA-5.1. atrankos kriterijai bei pateikta informacija apie I kvietimo metu surinktų paraiškų vertinimo eigą; - 2017-11-08 VVG valdyboje buvo svarstomi veiklos srities „Parama žemės ūkio veiklos vykdymui, produktų perdirbimui ir realizavimui“ LEADER-19.2.-SAVA-5.2. atrankos kriterijai, aptarti VPS keitimai. - 2017-11-15 VVG valdyboje buvo svarstomi veiklos srities „Parama jaunų žmonių verslo iniciatyvų kūrimuisi“ LEADER-19.2.-SAVA-7.2. atrankos kriterijai; - 2017-12-20 Plungės VVG valdyboje patvirtintas finansavimo sąlygų aprašas priemonei „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ LEADER-19.2.-SAVA-8, nustatytas ir patvirtintas laikotarpis paraiškų surinkimui. | Visa kvietimams teikti vietos projektų paraiškas reikalinga dokumentacija bus parengta Plungės rajono VVG administracijos darbuotojų ir svarstoma bei tvirtinama valdyboje. Vietos subjektai turi dalyvauti visuose strategijos kūrimo ir įgyvendinimo etapuose, jie turi padėti vykdyti pasirinktus projektus ir apžvelgti atliktus darbus bei kaupti patirtį ateičiai. | Visa kvietimams teikti vietos projektų paraiškas reikalinga dokumentacija, parengta VVG darbuotojų ir suderinta su VVG valdyba, užtikrino dokumentų kokybę, aiškumą ir atitikimą strategijos tikslams bei taisyklėms. Įtraukus valdybą į svarstymus, buvo pasiektas didesnis sprendimų skaidrumas ir pagrįstumas, o tai prisidėjo prie sklandaus kvietimų organizavimo, pareiškėjų pasitikėjimo ir sėkmingo VPS įgyvendinimo. |
| 1.2.9. | Visa kvietimams teikti vietos projektų paraiškas reikalinga dokumentacija buvo nuolat svarstoma ir derinama VVG valdyboje: - 2018-01-23 Plungės VVG administracijos darbuotojų parengtas finansavimo sąlygų aprašas priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas veiklos sričiai „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“, kodas Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.1. patvirtintas VVG valdyboje. Nustatytas ir patvirtintas laikotarpis paraiškų surinkimui; - VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas veiklos srities „Parama žemės ūkio veiklų vykdymui, produktų perdirbimui ir realizavimui“, kodas Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.2. FSA patvirtintas VVG valdyboje. Nustatytas ir patvirtintas laikotarpis paraiškų surinkimui; - 2018-02-01 VPS priemonės „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas, 2 veiklos srities „Parama jaunų žmonių verslo iniciatyvų kūrimuisi“, kodas LEADER-19.2-SAVA-7.2.FSA patvirtintas VVG valdyboje. Nustatytas ir patvirtintas laikotarpis paraiškų surinkimui; - VVG valdyboje buvo svarstomi VPS priemonės „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas, veiklos srities „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-7.1. vietos projektų atrankos kriterijai. - VVG valdyboje buvo svarstomi VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos srities „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1. vietos projektų atrankos kriterijai. - 2018-03-22 VPS priemonės „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas, veiklos srities „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-7.1. FSA patvirtintas VVG valdyboje. Nustatytas ir patvirtintas laikotarpis paraiškų surinkimui; - VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos srities „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1. FSA patvirtintas VVG valdyboje. Nustatytas ir patvirtintas laikotarpis paraiškų surinkimui; - 2018-05-10 Parengtas Plungės rajono savivaldybės VVG valdybos darbo reglamentas ir patvirtintas valdybos posėdyje; - VPS priemonės „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“, veiklos srities „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-7.1. FSA patvirtintas VVG valdyboje. Nustatytas ir patvirtintas laikotarpis paraiškų surinkimui; - 2018-05-10 PAK-2 Patvirtintas vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas. - VVG PAK posėdyje svarstyti ir priimti sprendimai dėl vietos projektų Alsėdžių seniūnijos bendruomenės „Alsėdžių piliakalnis vad. Žvėrinyčia – ryškus kultūros paveldo objektas išskirtinės Alsėdžių istorijos lobyne“, Žlibinų bendruomenės vietos projekto „Žlibinų kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas“, Visuomeninės organizacijos Platelių bendruomenės vietos projekto „Lauko scenos ir sporto aikštelės Plateliuose įrengimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ ir Varkalių bendruomenės vietos projekto „Varkalių bendruomenės namų įkūrimas“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. Valdyba priėmė nutarimą visus vietos projektus perduoti tinkamumo skirti paramą vertinimui. - 2018-06-25 VVG valdyboje buvo svarstomi VPS prioriteto Nr. I „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos srities „Parama žemės ūkio veiklų vykdymui, produktų perdirbimui ir realizavimui“ vietos projektų atrankos kriterijai. - 2018-06-25 VVG PAK-3 posėdyje buvo svarstoma: UAB „Stogų mozaika“ vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6A-D-3-1-2018, Arūno Ilginio vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6A-D-3-2-2018, Aurelijaus Bertulio vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6A-D-3-3-2018, Jurgitos Gramauskienės vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6A-D-3-4-2018, UAB „Agrota“ vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6A-D-3-5-2018 perdavimas tinkamumo skirti paramą vertinimui NMA. Valdyba priėmė nutarimą visus vietos projektus perduoti tinkamumo skirti paramą vertinimui. - 2018-07-12 VVG PAK-4 posėdyje patvirtintas vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas. - VVG PAK posėdyje buvo svarstoma: Narvaišių kaimo bendruomenės vietos projekto „Turiningas bendruomenės narių laisvalaikis“, Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos seniūnijos bendruomenės „Gardai“ vietos projekto „Šviesos ieškok naktyje“, Plungės rajono Alsėdžių seniūnijos bendruomenės vietos projekto „Darni bendruomenė – darni šeima“, Žlibinų bendruomenės vietos projekto „Sportuokim ir gaminkim kartu“ pagal VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ perdavimas tinkamumo skirti paramą vertinimui. Valdyba priėmė nutarimą visus vietos projektus perduoti tinkamumo skirti paramą vertinimui. - 2018-07-12 VVG PAK-5 posėdyje buvo svarstomas Jaunimo klubo „Kartu kvadratu“ vietos projekto „Mūsų improvizacijos“ pagal VPS priemonės perdavimas tinkamumo skirti paramą vertinimui. Valdyba priėmė nutarimą vietos projektą perduoti tinkamumo skirti paramą vertinimui. - 2018-08-27 VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos srities „Parama žemės ūkio veiklų vykdymui, produktų perdirbimui ir realizavimui“ FSA patvirtintas VVG valdyboje. Nustatytas ir patvirtintas laikotarpis paraiškų surinkimui; - VVG valdyboje buvo svarstomi VPS priemonės „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos srities „Parama jaunų žmonių verslo iniciatyvų kūrimuisi“ atrankos kriterijai. - 2018-09-13 VVG valdyboje buvo svarstomi VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos srities „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ atrankos kriterijai. - 2018-10-01 VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos srities „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ FSA patvirtintas VVG valdyboje. Nustatytas ir patvirtintas laikotarpis paraiškų surinkimui; - 2018-11-27 VVG valdyboje buvo svarstomi VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ 2 veiklos srities „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ atrankos kriterijai; - 2018-09-13 VVG PAK-6 posėdyje buvo svarstomas Asociacijos „Plungės skautai“ vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6B-KVJ-8-1-2018 perdavimas tinkamumo skirti paramą vertinimui. Nutarta perduoti vietos projektą tinkamumo skirti paramą vertinimui NMA. - VPS priemonės „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ 2 veiklos srities „Parama jaunų žmonių verslo iniciatyvų kūrimuisi“ FSA patvirtintas VVG valdyboje. Nustatytas ir patvirtintas laikotarpis paraiškų surinkimui; - VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ 2 veiklos srities „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ FSA patvirtintas VVG valdyboje. Nustatytas ir patvirtintas laikotarpis paraiškų surinkimui; - VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“, 2 veiklos srities „Parama žemės ūkio veiklų vykdymui, produktų perdirbimui ir realizavimui“ FSA patvirtintas VVG valdyboje. Nustatytas ir patvirtintas laikotarpis paraiškų surinkimui; - 2018-11-27 VVG PAK-7 posėdyje buvo svarstomas Ramūno Mingėlos vietos projekto „R. Mingėlos gyvulininkystės ūkio plėtra“ perdavimas tinkamumo skirti paramą vertinimui. Nutarta perduoti vietos projektą tinkamumo skirti paramą vertinimui NMA. |  |  |
| 1.2.10. | 2018-01-24 – 2018-10-29 Informacinių renginių bei individualių konsultacijų metu buvo detaliai pristatytos priemonės/veiklos sritys, remiamos veiklos, tinkamos išlaidos, reikalavimai pareiškėjams ir partneriams bei kita aktuali informacija paraiškų pateikimui. | Dokumentai, vietos projektų paraiškų reikalavimai bus pristatomi vykdant VVG teritorijos aktyvinimo veiklas: mokymus, konsultacijas, informacinius renginius | Tai leido didinti paraiškų kokybę ir atitikimą VPS tikslams; Skatinti didesnį vietos projektų aktyvumą ir dalyvavimą; Užtikrinti veiksmingesnį strategijos įgyvendinimą, nes paramos gavėjai buvo geriau pasiruošę ir informuoti. |
| 1.2.11. | 2018-01-12 – 2018-12-04 Visi kvietimai teikti vietos projektų paraiškas buvo publikuoti: - vietiniame laikraštyje „Plungės žinios“; - Plungės rajono VVG, Plungės rajono savivaldybės bei NMA interneto svetainėse. - Plungės rajono savivaldybės VVG Facebook paskyroje Plungės rajono vietos veiklos grupė. | Skelbimai apie planuojamus kvietimus teikti vietos projektų paraiškas bus publikuojami vietos spaudoje, Plungės rajono VVG internetinėje svetainėje www.plungesvvg.lt bei nacionalinės mokėjimo agentūros tinklalapyje www.nma.lt. | Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas viešinimas per vietinę spaudą, institucijų interneto svetaines ir socialinius tinklus užtikrino plačią informacijos sklaidą bei pasiekiamumą skirtingoms tikslinėms grupėms. |
| 1.2.12. | 2018-04-30 Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės visuotiniame susirinkime pristatytos metinės veiklos, VPS įgyvendinimo eigos ir finansinės ataskaitos. Patvirtinta nauja VVG valdybos narių sudėtis po rotacijos. | Vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną bus pasitelkiamas VVG visuotinis narių susirinkimas, kurį sudaro fiziniai ir juridiniai asmenys, atstovaujantys įvairias organizacijas, įmones ir įstaigas veikiančias Plungės rajone, ir kuriam VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas. | Visuotiniame susirinkime pristatytos metinės veiklos, VPS įgyvendinimo eigos ir finansinės ataskaitos padėjo užtikrinti skaidrumą ir atsakomybę tarp visų suinteresuotų šalių. Patvirtinus naują VVG valdybos narių sudėtį po rotacijos, sustiprintas valdymo efektyvumas bei įgalintas naujų idėjų ir iniciatyvų įgyvendinimas. |
| 1.2.13. | 2018-03-16; 2018-12-05 Suorganizuoti 2 mokymai: „Verslo plano rengimas“ ir „Stiprios komandos formavimas įgyvendinant vietos projektus“, kuriuose dalyvavo skirtingų sektorių atstovai (NVO, bendruomenių atstovai, vietos valdžios, verslo atstovai) pasiruošti, kad projektai būtų vykdomi sklandžiai. | Įgyvendinant VPS, kaip viena iš teritorijos gyventojų aktyvinimo veiklų, yra mokymai, kurie užtikrintų, kad laikotarpis, skirtas projektų paraiškų teikimui, buvo efektyvus ir pakankamas tam procesui pasiruošti, projektai būtų vykdomi sklandžiai. Planuojama į mokymus kviesti rajono bendruomeninėmis ir kitomis nevyriausybines organizacijas bei kitus pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus. | Suorganizuoti mokymai „Verslo plano rengimas“ ir „Stiprios komandos formavimas įgyvendinant vietos projektus“ suteikė dalyviams svarbias kompetencijas efektyviai planuoti ir įgyvendinti vietos projektus. Dalyvių įtrauktis iš skirtingų sektorių skatino bendradarbiavimą, keitimąsi patirtimi ir geriausių praktikų taikymą. |
| 1.2.14. | 2019-04-10 Nr.1 Visuotiniame narių posėdyje buvo svarstomi klausimai: Dėl Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo. Dėl Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės finansinės atskaitomybės už 2018 m. patvirtinimo. 2019-05-10 Nr.2 Dėl Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės naujų valdybos narių patvirtinimo. 2019-12-16 Nr.3 Dėl Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos pakeitimo patvirtinimo. | Vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną bus pasitelkiamas VVG visuotinis narių susirinkimas, kurį sudaro fiziniai ir juridiniai asmenys, atstovaujantys įvairias organizacijas, įmones ir įstaigas veikiančias Plungės rajone, ir kuriam VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas. | Visuotiniai ir valdybos narių posėdžiai užtikrino sklandžią vietos veiklos grupės valdymo struktūrą, efektyvų sprendimų priėmimą ir strategijos įgyvendinimo kontrolę. Šių susitikimų metu buvo aptariami VPS įgyvendinimo rezultatai, sprendžiamos iškilusios problemos bei planuojamos tolimesnės veiklos. Tai leido užtikrinti nuoseklų VPS įgyvendinimą pagal nustatytus tikslus ir prioritetus; Didinti skaidrumą ir atsakomybę vietos veiklos grupėje; Stiprinti narių įsitraukimą ir motyvaciją aktyviai dalyvauti strategijos vykdyme; Laiku reaguoti į kylančias problemas ir koreguoti veiklas. Visa tai prisidėjo prie efektyvesnio VPS įgyvendinimo ir vietos bendruomenių vystymosi. |
| 1.2.15. | Valdybos narių posėdžiuose buvo svarstomi šie klausimai: 2019-03-14 Nr.1 1.Dėl vietos projektų, įgyvendinamų pagal VPS prioriteto Nr.1 „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos srities „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ atrankos kriterijų svarstymo. 2. Dėl vietos projektų, įgyvendinamų pagal VPS prioriteto Nr.1 „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ atrankos kriterijų svarstymo. 3. Dėl visuotinio VVG narių susirinkimo datos nustatymo. 4. Dėl Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės 2014-2020 metų Vietos plėtros strategijos keitimo. 2019-04-03 Nr.2 (elektroniniu būdu) 1.Dėl kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2018 m. patvirtinimo. 2019-04-18 Nr.3. Dėl VPS priemonės „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas, 2 veiklos srities „Parama jaunų žmonių verslo iniciatyvų kūrimuisi“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.2. finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo datos nustatymo. 2. Dėl VPS priemonės VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos srities „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1. finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo datos nustatymo. 3. Dėl VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos srities „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.2. finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo datos nustatymo. 4. Dėl tarptautinio projekto akademija „Nuotykių LEADER“ atstovo delegavimo į Švediją. 2019-06-26 Nr.4 1.Dėl VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos srities „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1. finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo datos nustatymo. 2. Dėl VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo datos nustatymo. 2019-08-29 Nr.5 1.Dėl VPS priemonės „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos srities „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-7.1. finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo datos nustatymo. 2. Dėl VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ 2 veiklos srities „Parama žemės ūkio veiklų vykdymui, produktų perdirbimui ir realizavimui“ kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2. finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo datos nustatymo. 3. Dėl VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos srities „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1. finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo datos nustatymo. 4. Dėl VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo datos nustatymo. 2019-09-17 Nr.6 (elektroniniu būdu) 1.Dėl atstovų delegavimo į Švediją dalyvauti tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ konferencijoje. 2019-10-10 Nr.7 (elektroniniu būdu) 1. Dėl dalyvavimo partnerio teisėmis teritorinio bendradarbiavimo projekte bei piniginio įnašo prisidėjimo prie projekto. |  |  |
| 1.2.16. | VVG PAK buvo svarstomi šie klausimai: 2019-01-03 Nr.8 1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo. 2. Dėl Prūsalių bendruomenės „Liepupė“ vietos projekto „Bendruomeniškumo ugdymas Prūsalių bendruomenėje „Liepupė“ pagal VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. PLUN-LEADER-6B-KV-10-1-2018) perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 3. Dėl Asociacijos „Vizijos“ vietos projekto „Aleksandravo „Vizijoms“ – 15 metų“ pagal VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. PLUN-LEADER-6B-KV-10-2-2018) perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 4. Dėl Plungės rajono Kulių krašto bendruomenės „Alantas“ vietos projekto „Kuliams – 230 metų“ pagal VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. PLUN-LEADER-6B-KV-10-3-2018) perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 5. Dėl Plungės rajono Stalgėnų seniūnijos šeimų bendruomenės „Gija“ vietos projekto „Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus“ pagal VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. PLUN-LEADER-6B-KV-10-4-2018) perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 6. Dėl Visuomeninės organizacijos Platelių bendruomenė vietos projekto „Jurginės ir Petrinės Plateliuose“ pagal VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. PLUN-LEADER-6B-KV-10-5-2018) perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2019-01-03 Nr.9 1.Dėl Viktoro Mikuckio vietos projekto „Investicijos metalo apdirbimo ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ pagal VPS priemonės „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenės veiklų rėmimas“ 2 veiklos sritį „Parama jaunų žmonių verslo iniciatyvų kūrimuisi“ (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. PLUN-LEADER-6A-DJ-11-1-2018) perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2019-06-26 Nr.10 1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo. 2. Dėl Vaidos Mašeckienės vietos projekto „Sodybos „Vila Kalniškiai“ verslo plėtra“ pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. PLUN-LEADER-6A-D-14-1-2019) perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2019-06-26 Nr.11 Dėl Viktoro Vaitkaus vietos projekto „Viktoro Vaitkaus verslo pradžia“ pagal VPS priemonės „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenės veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Parama jaunų žmonių verslo iniciatyvų kūrimuisi“ (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. PLUN-LEADER-6A-DJ-15-1-2019) perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2019-07-25 Nr.12 Dėl Asociacijos „Gondingos bičiuliai“ vietos projekto „Gandingos ir Varkalių piliakalnių bei jų prieigų tvarkyba ir pritaikymas laisvalaikio ir turizmo reikmėms“ pateikto pagal VPS priemonės Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ 2 veiklos sritį „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. PLUN-LEADER-4A-ID-16-1-2019) perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2019-08-29 Nr. 13 1.Dėl Plungės r. Platelių universalaus daugiafunkcinio centro vietos projekto „Laisvalaikio ir aktyvaus poilsio zonos kūrimas ir plėtra Plateliuose“, pateikto pagal VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ 1 veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. PLUN-LEADER-6B-D-17-1-2019) perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2. Dėl asociacijos „Miško galios“ vietos projekto „Miško galios“, pateikto pagal VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ 1 veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. PLUN-LEADER-6B-D-17-2-2019) perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2019-11-14 Nr.14 1. Dėl Jaunimo klubo „Kartu kvadratu“ vietos projekto „Pažink ir pramogauk“ pagal VPS priemonės „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas" veiklos sritį „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimas" (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. PLUN-LEADER-6B-JVK-22-1-2019) perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2. Dėl asociacijos „Plungės kautai“ vietos projekto „N-14: senieji amatai“ pagal VPS priemonės „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas" veiklos sritį „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimas" (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. PLUN-LEADER-6B-JVK-22-2-2019) perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 3. Dėl asociacijos Plungės iniciatyvinė grupė vietos projekto „CodePlungė“ pagal VPS priemonės „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas" veiklos sritį „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimas" (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. PLUN-LEADER-6B-JVK-22-3-2019) perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2019-11-27 Nr.15 1. Dėl asociacijos „Žemaitijos kultūros ir meno vystymo centras“ vietos projekto „Kompleksinių renginių aptarnavimo ir renginių organizavimo paslaugų teikimas Plungės rajone ir už jos ribų“, pateikto pagal VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ 1 veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. PLUN-LEADER-6B-D-20-1-2019) perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2.Dėl Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos vietos projekto „Alsėdžių gimnazijos valgyklos pritaikymas bendruomenės poreikiams“, pateikto pagal VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ 1 veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. PLUN-LEADER-6B-D-20-2-2019) perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. | Vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną bus pasitelkiamas VVG visuotinis narių susirinkimas, kurį sudaro fiziniai ir juridiniai asmenys, atstovaujantys įvairias organizacijas, įmones ir įstaigas veikiančias Plungės rajone, ir kuriam VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas. | Projektų atrankos komitetų organizavimas užtikrino skaidrų ir objektyvų vietos projektų atrankos procesą. Komitetų nariai, atstovaujantys įvairiems sektoriams, vertino projektų atitikimą VPS tikslams ir prioritetams, užtikrindami, kad finansavimas būtų skiriamas strategiškai svarbioms iniciatyvoms. Tai turėjo tokią įtaką VPS įgyvendinimui: Užtikrino kokybišką ir tikslinį lėšų paskirstymą pagal strategijos prioritetus; Didino vietos projektų kokybę ir efektyvumą; Skatino vietos bendruomenių aktyvumą ir inovatyvių idėjų įgyvendinimą; Stiprino pasitikėjimą VPS valdymo procesu tarp suinteresuotųjų šalių. Tokiu būdu projektų atrankos komitetai padėjo sėkmingai įgyvendinti VPS nuostatas ir tikslus. |
| 1.2.17. | 2020-04-29 Nr.1 Dėl COVID-19 pandemijos susirinkimas vyko rašytinės procedūros tvarka. Darbotvarkė: 2020-04-29 Nr.1 Vyko visuotinis narių susirinkimas. Svarstomi klausimai: Dėl Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo. Dėl Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės finansinės atskaitomybės už 2019 m. patvirtinimo. | Vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną bus pasitelkiamas VVG visuotinis narių susirinkimas, kurį sudaro fiziniai ir juridiniai asmenys, atstovaujantys įvairias organizacijas, įmones ir įstaigas veikiančias Plungės rajone, ir kuriam VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas. | Projektų atrankos komitetų organizavimas užtikrino skaidrų ir objektyvų vietos projektų atrankos procesą. Komitetų nariai, atstovaujantys įvairiems sektoriams, vertino projektų atitikimą VPS tikslams ir prioritetams, užtikrindami, kad finansavimas būtų skiriamas strategiškai svarbioms iniciatyvoms. Tai turėjo tokią įtaką VPS įgyvendinimui: Užtikrino kokybišką ir tikslinį lėšų paskirstymą pagal strategijos prioritetus; Didino vietos projektų kokybę ir efektyvumą; Skatino vietos bendruomenių aktyvumą ir inovatyvių idėjų įgyvendinimą; Stiprino pasitikėjimą VPS valdymo procesu tarp suinteresuotųjų šalių. Tokiu būdu projektų atrankos komitetai padėjo sėkmingai įgyvendinti VPS nuostatas ir tikslus. |
| 1.2.18. | VVG valdybos posėdžiuose svarstomi klausimai: 2020-03-04 Nr.1 1.Dėl kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2019 m. patvirtinimo. 2. Dėl VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos srities „Parama žemės ūkio veiklos vykdymui, produktų perdirbimui ir realizavimui“, kodas Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.2. finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo datos nustatymo. 3. Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės naujų narių patvirtinimo. 2020-08-10 Nr.2 1.Dėl Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos pakeitimo patvirtinimo. 2. Dėl VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-1 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo datos nustatymo. 3. Dėl VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos srities „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-6.1. finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo datos nustatymo. 2020-09-25 Nr.3 (nuotolinis, „Zoom“ platforma) 1. Dėl Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento tvirtinimo. 2. Dėl VPS priemonės „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas", 1 veiklos srities „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimas", kodas Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7.1 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo datos nustatymo. 3. Dėl VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas", 1 veiklos srities „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui", kodas Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.1. finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo datos nustatymo. |  |  |
| 1.2.19. | Projektų atrankos komitetuose buvo svarstomi šie projektai: 2020-11-27 Nr.PAK-16 (nuotolinis, „Zoom“ platforma) 1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo. 2. Dėl VšĮ „Verslumo ugdymas ir skatinimas“ vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6B-DS-24-1-2020 „Verslumo ugdymas ir skatinimas“ pateikto pagal VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 3. Dėl asociacijos „Asociacija sveikatinimo pagalba“ vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6B-DS-24-2-2020 „Sveikatinimo pagalba Babrungo kaimo vietovėje“ pateikto pagal VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2020-11-27 Nr.PAK-17 (nuotolinis, „Zoom“ platforma) 1. Dėl asociacijos „Asociacija „Švaros specialistai“ vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6B-D-25-1-2020 „Švaros specialistai“ pateikto pagal VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“, 1 veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2. Dėl asociacijos „Asociacija „Duosim garo““ vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6B-D-25-2-2020 „Duosim garo“ pateikto pagal VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“, 1 veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 3. Dėl asociacijos „Asociacija „Žemaitijos turizmo klasteris““ vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6B-D-25-5-2020 „Patirk žemaitiškas edukacijas“ pateikto pagal VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“, 1 veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 4. Dėl asociacijos „Asociacija „Plungės skautai“ vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6B-D-25-3-2020 „Skautiškos pramogos“ pateikto pagal VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“, 1 veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 5. Dėl asociacijos „Pozityvios tėvystės asociacija“ vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6B-D-25-4-2020 „Vaikai - tėvams, tėvai – vaikams“ pateikto pagal VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“, 1 veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ įrašymo į rezervinį vietos projektų sąrašą. 2020-11-27 Nr.PAK-18 (nuotolinis, „Zoom“ platforma) 1. Dėl asociacijos „Pozityvios tėvystės asociacija“ vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6B-JV-26-4-2020 „Pažink SAVE, draugAUK ir tyrinėk PASAULĮ“ pateikto pagal VPS priemonės „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos srities „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimas“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2. Dėl asociacijos „Jaunimo klubas „Kartu kvadratu“ vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6B-JVK-26-3-2020 „Pažinimo akademija“ pateikto pagal VPS priemonės „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos srities „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimas“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 3. Dėl asociacijos „Asociacija „Plungės skautai“ vietos projekto PLUN-LEADER-6B-JVK-26-1-2020 “N-14: aitvarai” pateikto pagal VPS priemonės „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos srities „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimas“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 4. Dėl asociacijos „Žlibinų bendruomenė“ vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6B-JV-26-2-2020 „Sportuojantis jaunimas - sveikas jaunimas“ pateikto pagal VPS priemonės „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos srities „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimas“ įrašymo į rezervinį vietos projektų sąrašą. Posėdyje dalyvavo vietos projektų atrankos komiteto narė - stebėtoja – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovė, Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausioji specialistė Natalija Šukeloic. 2020-12-21 Nr.PAK-19 (nuotolinis, „Zoom“ platforma) 1. Dėl UAB „Plungės veterinarijos gydykla“ vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6A-D-27-1-2020 „Veterinarijos gydyklos įkūrimas“ pateikto pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2. Dėl Viliaus Preibio vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6A-D-27-2-2020 „Poilsio ir pramogų organizavimo paslaugos Kaušėnų kaime“ pateikto pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 3. Dėl Tomo Stonkaus vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6A-D-27-3-2020 „Tomo Stonkaus verslo pradžia“ pateikto pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 4. Dėl Andriaus Albriko vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6A-D-27-4-2020 „Sporto ir rekreacinis švietimas“ pateikto pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. |  |  |
| 1.2.20. | 2021-04-21 Nr. 1 Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės visuotiniame susirinkime pristatytos metinės veiklos, VPS įgyvendinimo eigos ir finansinės ataskaitos. Išrinktas pirmininkas. | Vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną bus pasitelkiamas VVG visuotinis narių susirinkimas, kurį sudaro fiziniai ir juridiniai asmenys, atstovaujantys įvairias organizacijas, įmones ir įstaigas veikiančias Plungės rajone, ir kuriam VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas. | Visuotiniai ir valdybos narių posėdžiai užtikrino sklandžią vietos veiklos grupės valdymo struktūrą, efektyvų sprendimų priėmimą ir strategijos įgyvendinimo kontrolę. Šių susitikimų metu buvo aptariami VPS įgyvendinimo rezultatai, sprendžiamos iškilusios problemos bei planuojamos tolimesnės veiklos. Tai leido užtikrinti nuoseklų VPS įgyvendinimą pagal nustatytus tikslus ir prioritetus; Didinti skaidrumą ir atsakomybę vietos veiklos grupėje; |
| 1.2.21. | Valdybos posėdžiuose buvo svarstoma: 2021-01-29 Nr. 1 (nuotoliniu būdu) 1. Dėl kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2020 m. patvirtinimo. 2. Dėl VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra” Nr. LEADER-19.2.-SAVA-1 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo datos nustatymo. 3. Dėl VPS priemonės „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” Nr. LEADER -19.2.-SAVA-8 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo datos nustatymo. 4. Dėl kvietimo Nr. 25 pagal VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas” veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse” kodas Nr. LEADER-19.2.-SAVA-6.1. finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo patvirtinimo. 5. Dėl kvietimo Nr. 27 pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas” veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui” Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.1. finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo patvirtinimo. 2021-05-05 Nr. 2 (nuotoliniu būdu)1. Dėl VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas” veiklos srities „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse” Nr. LEADER-19.2.-SAVA-6.1. finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo datos nustatymo. 2021-05-20 Nr. 3 (nuotoliniu būdu) 1. Dėl VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas” veiklos srities „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui” Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo datos nustatymo. 2021-06-29 Nr. 4 (nuotoliniu būdu) 1. Dėl kvietimo Nr. 31 pagal VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas” veiklos srities „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui” Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo patvirtinimo. 2021-08-23 Nr. 5 1. Dėl vietos plėtros strategijos rezultatyvumo vertinimo, VPS keitimo dėl pereinamojo laikotarpio ir EURI lėšų integravimo į VPS. 2. Dėl viešųjų ryšių specialistės Gražinos Lukošienės atleidimo iš einamų pareigų. 3. Dėl naujo darbuotojo priėmimo. 4. Kiti klausimai. 2021-09-10 Nr. 6 1. Kandidatų į viešųjų ryšių specialisto pareigas pristatymas. 2. Gautų VVG administracijos darbuotojų prašymų svarstymas. 3. Kiti klausimai. 2021-09-20 Nr. 7 1. Viešųjų ryšių specialisto atranka. 2. kiti klausimai. 2021-09-30 Nr. 8 1. Dėl pilietinės visuomenės atstovavimo Plungės VVG nutraukimo. 2. Administracijos vadovės atranka. 3. Vyr. finansininko atranka. 2021-11-05 Nr. 9. 1. Dėl dalyvavimo projekte „Pietų Vietinis maisto tinklas – už geresnę ateitį“. Baltijos kaimo maisto. 2. Dėl VVG valdybos kreipimosi į savivaldybės tarybą skirti 15% kofinansavimą. 3. Einamieji klausimai. | „Iš apačios į viršų“ principo taip pat bus laikomasi ir įgyvendinant vietos plėtros strategiją. Strategijos įgyvendinimo metu bus bendradarbiaujama su skirtingais sektoriais visuose strategijos įgyvendinimo etapuose. | 2021 m. sprendimai leido tęsti VPS įgyvendinimą, užtikrino finansavimo efektyvumą, administracinius pajėgumus bei išplėtė bendradarbiavimo perspektyvas. |
| 1.2.22. | Projektų atrankos komitetuose buvo svarstomi šie projektai: 2021-05-20 Nr.PAK-20 1. Dėl „VšĮ Auginkime drauge” vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6B-DS-28-1-2021 „Auginkime drauge” pateikto pagal VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra” perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2. Dėl VšĮ „Socialiniai žingsniai” vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6B-DS-28-2-2021 „Socialinio verslo kūrimas Plungės rajone” pateikto pagal VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra” perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2021-05-27 Nr. PAK-21 1. Dėl Žlibinų bendruomenės vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6B-IJ-29-1-2021 „Žlibinų „Saulės tako” rekonstrukcija” pateikto pagal VPS priemonę „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2. Dėl Asociacijos „Gondingos bičiuliai” vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6B-IJ-29-2-2021 „Pėsčiųjų tiltelio per Babrungo upę ties Gondingos piliakalniu statyba ir Varkalių piliakalnio su gyvenviete tvarkyba” pateikto pagal VPS priemonę „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 3. Dėl Žemaičių Kalvarijos kultūros centro vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6B-IJ-29-3-2021 „Alsėdžių kultūros centro veikla – gyvenimo kokybės gerinimas ir atnaujinimas miestelyje” pateikto pagal VPS priemonę „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 4. Dėl Plungės r. Kulių gimnazijos vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6B-IJ-29-4-2021 „Visos dienos mokykla” pateikto pagal VPS priemonę „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2021-06-11 Nr. PAK-22 1. Dėl Asociacijos „Gėlės žiedas” vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6B-D-30-1-2021 „Asociacijos „Gėlės žiedas” paslaugų teikimas” pateikto pagal VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas” veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse” perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2. Dėl Asociacijos „Aqua broliai” vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6B-D-30-2-2021 „Asociacijos „Aqua broliai” verslo pradžia” pateikto pagal VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas” veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse” perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2021-08-23 Nr. PAK-23 1. Dėl VšĮ Vaikų ir jaunimo centro „Džiaugsmo slėnis” vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-3A-D-31-1-2021 „Maisto tiekimo grandinės kūrimas – verslumo skatinimui Plungės rajone” pateikto pagal VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas” veiklos sritį „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui” perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. | Vietos subjektai turi dalyvauti visuose strategijos kūrimo ir įgyvendinimo etapuose, jie turi padėti vykdyti pasirinktus projektus ir apžvelgti atliktus darbus bei kaupti patirtį ateičiai. | 2021 m. Projektų atrankos komitetų sprendimai tiesiogiai prisidėjo prie VPS įgyvendinimo užtikrinimo. Vertinant pateiktus vietos projektus ir nusprendus juos perduoti tinkamumo skirti paramą vertinimui, buvo sudaryti aiškūs kriterijai paramos skyrimui ir užtikrintas finansavimo efektyvumas. Šie sprendimai leido pradėti konkrečių projektų įgyvendinimą, skatino socialinio verslo kūrimą, bendruomenių infrastruktūros gerinimą, kultūros ir švietimo veiklų plėtrą bei maisto tiekimo grandinės vystymą kaimo vietovėse. |
| 1.2.23. | Visa kvietimams teikti vietos projektų paraiškas reikalinga dokumentacija buvo parengta VVG administracijos bei visada svarstoma ir derinama VVG valdyboje: 2021-01-29 VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimas ir kvietimo skelbimo datos nustatymas; 2021-01-29 VPS priemonė „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimas ir kvietimo skelbimo datos nustatymas; 2021-05-05 VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos srities „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimas ir kvietimo skelbimo datos nustatymas; 2021-05-20 VPS priemonė „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos srities „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimas ir kvietimo skelbimo datos nustatymas. | Visa kvietimams teikti vietos projektų paraiškas reikalinga dokumentacija bus parengta Plungės rajono VVG administracijos darbuotojų ir svarstoma bei tvirtinama valdyboje. | Parengus visą reikalingą dokumentaciją kvietimams teikti vietos projektų paraiškas ir ją nuolat svarstant bei derinant VVG valdyboje, buvo užtikrintas aiškus, sklandus ir teisėtas paraiškų priėmimo procesas. Tai turėjo tokią įtaką VPS įgyvendinimui: Pagerino paraiškų pateikimo kokybę ir atitiktį VPS reikalavimams; Sutrumpino administracinius procesus ir sumažino klaidų riziką; Užtikrino skaidrumą ir vienodą sąlygų taikymą visiems pareiškėjams; Palengvino efektyvų lėšų paskirstymą pagal VPS prioritetus; Stiprino vietos bendruomenių pasitikėjimą VPS valdymu. Šie veiksmai padėjo efektyviau ir sklandžiau įgyvendinti VPS numatytus tikslus. |
| 1.2.24. | 2021-02-18 2021-06-22 Prieš kiekvieną kvietimą teikti vietos projektų paraiškas buvo organizuojami informaciniai renginiai, kurių metu potencialiems pareiškėjams buvo detaliai išaiškintos projektų finansavimo sąlygos, tinkamumo reikalavimai, įsipareigojimai ir pan. | Informaciniai, idėjų generavimo seminarai vietos bendruomenėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, pavieniams gyventojams, ūkininkams ir vietos verslininkams, kurių metu bus „išgrynintos“ vietos projektų idėjos ir aptartos jų įgyvendinimo galimybės. | Tai leido didinti paraiškų kokybę ir atitikimą VPS tikslams; Skatinti didesnį vietos projektų aktyvumą ir dalyvavimą; Užtikrinti veiksmingesnį strategijos įgyvendinimą, nes paramos gavėjai buvo geriau pasiruošę ir informuoti. |
| 1.2.25. | 2021-10-19 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga ir rezultatai buvo pristatomi Plungės rajono savivaldybės Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdyje. | „Iš apačios į viršų“ principo taip pat bus laikomasi ir įgyvendinant vietos plėtros strategiją. Strategijos įgyvendinimo metu bus bendradarbiaujama su skirtingais sektoriais visuose strategijos įgyvendinimo etapuose. | Reguliariai pristatant 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimo eigą ir rezultatus Plungės rajono savivaldybės Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdyje, buvo užtikrintas skaidrumas, viešumas ir aktyvus dialogas su savivaldybės institucijomis. |
| 1.2.26. | 2022-02-23 Nr. 1 Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės visuotiniame susirinkime pristatytos metinės veiklos, VPS įgyvendinimo eigos ir finansinės ataskaitos. Atnaujinta valdybos sudėtis. 2022-05-30 Nr. 2 Valdybos narių rotacija. | Vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną bus pasitelkiamas VVG visuotinis narių susirinkimas, kurį sudaro fiziniai ir juridiniai asmenys, atstovaujantys įvairias organizacijas, įmones ir įstaigas veikiančias Plungės rajone, ir kuriam VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas. | 2022 m. priimti sprendimai sustiprino VPS įgyvendinimą. Metinės veiklos, VPS įgyvendinimo eigos ir finansinės ataskaitos pristatymas užtikrino skaidrumą bei bendruomenės informuotumą, o valdybos sudėties atnaujinimas ir narių rotacija prisidėjo prie valdymo efektyvumo, įtraukties ir naujų idėjų įgyvendinant VPS. |
| 1.2.27. | Valdybos posėdžiuose buvo svarstoma: 2022-01-28 Nr.1 (nuotoliniu būdu) 1.Dėl VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas” veiklos sritis „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui” Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 finansavimo aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo datos nustatymo. 2.Dėl visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo sušaukimo. 3.Dėl funkcijų valdybos nariams pristatymo. 4.Dėl kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2021 m. patvirtinimo. 2022-04-11 Nr. 2. 1. Dėl VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas” veiklos srities „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse” Nr. LEADER-19.2.-SAVA-6.1. finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo datos nustatymo. 2022-09-02 Nr. 3 1. Dėl kvietimo Nr. 34 pagal VPS priemonės „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo datos nustatymo. 2. Dėl kvietimo Nr. 35 pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2.SAVA-5.1. finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo datos nustatymo. 2022-11-03 Nr. 4 1. Dėl VPS administratoriaus pareigybės steigimo. 2. Irmos Jonušienės atleidimas iš einamų VPS vyr. finansininkės pareigų. 2022-11-28 Nr. 5 1. Dėl vyr. finansininko atrankos. 2. Dėl administratoriaus atrankos. 3. Dėl vietos plėtros strategijos „Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės 2014-2020 metų vietos plėtros strategija“ keitimo. | Visa kvietimams teikti vietos projektų paraiškas reikalinga dokumentacija bus parengta Plungės rajono VVG administracijos darbuotojų ir svarstoma bei tvirtinama valdyboje. | 2022 m. Valdybos posėdžiuose priimti sprendimai prisidėjo prie sklandaus VPS įgyvendinimo. Patvirtinti finansavimo sąlygų aprašai ir kvietimų datos sudarė galimybes bendruomenėms bei verslui teikti paraiškas, taip užtikrinant priemonių įgyvendinimo tęstinumą. Metinės įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimas stiprino skaidrumą, o funkcijų pristatymas valdybos nariams – valdymo aiškumą. Sprendimai dėl administratoriaus pareigybės steigimo, finansininko atleidimo ir naujų darbuotojų atrankos užtikrino administracinių pajėgumų išlaikymą. VPS strategijos keitimas sudarė sąlygas geriau pritaikyti veiklas prie kintančių poreikių ir finansavimo galimybių. |
| 1.2,28. | Projektų atrankos komitetuose buvo svarstomi šie projektai: 2022-06-06 Nr. PAK-24 1. Dėl Asociacijos „Klepščių medžiotojų būrelis“ vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-3A-D-32-1-2022 „Asociacijos „Klepščių medžiotojų būrelis“ žemės ūkio produktų rinkodara“ pateikto pagal VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas” veiklos sritį „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2. Dėl VšĮ Vaikų ir jaunimo centro „Džiaugsmo slėnis” vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-3A-D-32-2-2022 „Maisto tiekimo grandinės kūrimas – verslumo skatinimui Plungės rajone“ pateikto pagal VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas” veiklos sritį „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2022-07-05Nr.PAK-25 1. Dėl Asociacijos „Sveikatinimo pagalba“ vietos projekto Nr. PLUN-EURI-6B-D-33-1-2022 „Sveikatinimo pagalbos Plėtra Plungės rajone“ pateikto pagal VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas” veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2. Dėl Asociacijos „Gėlės žiedas“ vietos projekto Nr. PLUN-EURI-6B-D-33-2-2022 „Asociacijos „Gėlės žiedas“ paslaugų teikimas“ pateikto pagal VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas” veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 3. Dėl Asociacijos „Dusim garo“ vietos projekto Nr. PLUN-EURI-6B-D-33-3-2022 „Aktyvaus ir turiningo laisvalaikio skatinimas“ pateikto pagal VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas” veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 4. Dėl Asociacijos „Miško simfonija“ vietos projekto Nr. PLUN-EURI-6B-D-33-4-2022 „Miško simfonija“ pateikto pagal VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas” veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 5. Dėl Asociacijos „Baltoji kielė“ vietos projekto Nr. PLUN-EURI-6B-D-33-5-2022 „Aplinkos teritorijos tvarkymo paslaugų teikimas“ pateikto pagal VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas” veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2022-11-22 Nr. PAK-26 1.Dėl Kotrynos Saukienės vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6A-D-35-1-2022„K. Saukienės veterinarinės veiklos verslo pradžia“ pateikto pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas ” veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2. Dėl Aurikos Matavičiūtės vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6A-D-35-2-2022„A. Matavičiūtės verslo plėtra“ pateikto pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas ” veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 3. Dėl Vitalijos Meškauskaitės vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6A-D-35-3-2022„V. Meškauskaitės verslo pradžia“ pateikto pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas ” veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 4. Dėl MB Nka consulting vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6A-D-35-4-2022„Nka consulting plėtra“ pateikto pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas ” veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 5. Dėl Vaidos Mašeckienės vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6A-D-35-5-2022„Sodybos „Vila Kalniškiai“ veiklos plėtra“ pateikto pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas ” veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 6. Dėl MB „Gerbūvis“ vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6A-D-35-6-2022„MB „Gerbūvis“ ne žemės ūkio verslo pradžia Plungės r. kaimo vietovėje“ pateikto pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas ” veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 7. Dėl Simo Leliugos vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6A-D-35-7-2022„Simo Leliugos verslo plėtra kaimo vietovėje“ pateikto pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas ” veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 8. Dėl MB Renginių dirbtuvės vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6A-D-35-8-2022„MB Renginių dirbtuvės verslo plėtra“ pateikto pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas ” veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 9. Dėl MB „Malpela“ vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6A-D-35-9-2022„Paslaugų verslo steigimas“ pateikto pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas ” veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 10. Dėl MB „Vaizdo triukai“ vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6A-D-35-10-2022„MB Vaizdo triukai verslo pradžia“ pateikto pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas ” veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2022-12-13 Nr. PAK-27 1. Dėl Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centras vietos projekto PLUN-LEADER-6B-IJ-34-1-2022 „Vaikystės žaidimų kiemelis“ pateikto pagal VPS priemonę „Gyvenimo kokybės gerinimasir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2. Dėl Asociacijos „Gondingos bičiuliai“ vietos projekto PLUN-LEADER-6B-IJ-34-2-2022 „PėsčiųjųÂÂÂÂÂ tiltelio per Babrungo upę ties Gandingos piliakalniu statyba“ pateikto pagal VPS priemonę „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 3. Dėl Plungės rajono Platelių meno mokyklos vietos projekto PLUN-LEADER-6B-IJ-34-3-2022„Platelių meno mokyklos Žemaičių Kalvarijos skyriaus – gyvenimo kokybės gerinimas kaime“ pateikto pagal VPS priemonę „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 4. Dėl Asociacijos „Narvaišių kaimo bendruomenė“ vietos projekto PLUN-LEADER-6B-IJ-34-4-2022„Rekreacinės zonos atnaujinimas, panaudojant inovatyvius sprendimus“ pateikto pagal VPS priemonę „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 5. Dėl Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centro vietos projekto PLUN-LEADER-6B-IJ-34-5-2022 „Plungės rajono Kulių kultūros centro muziejinės ekspozicijos „Kulių krašto muziejus“ interaktyvios ekspozicijos ir edukacinės erdvės įrengimas“ pateikto pagal VPS priemonę „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 6. Dėl Asociacijos „Žlibinų bendruomenė“ vietos projekto PLUN-LEADER-6B-IJ-34-6-2022 „Žlibinų„Saulės tako“ rekonstrukcija“ pateikto pagal VPS priemonę „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. | Vietos subjektai turi dalyvauti visuose strategijos kūrimo ir įgyvendinimo etapuose, jie turi padėti vykdyti pasirinktus projektus ir apžvelgti atliktus darbus bei kaupti patirtį ateičiai. | Komitetų sprendimai stiprino VPS projektų atrankos skaidrumą, finansavimo paskirstymo efektyvumą ir bendruomenių aktyvumą. |
| 1.2.29. | 2023-04-11 - 2023-08-25 Suorganizuoti 3 informaciniai renginiai, kurių metu pristatytos įgyvendinamos VPS priemonės/veiklos srities pagal kurią paskelbtas kvietimas teikti vietos projektus, suteikta informacija apie reikalavimus bei sąlygas paramai gauti, suteiktos individualios konsultacijos interesantams. Diskutuota, kokios galimybės Plungės rajone vystyti socialinį, bendruomeninį verslą, kokias aktualiausias socialines, bendruomenėms aktualias problemas būtų galima spręsti VPS priemonių pagalba. | Informaciniai, idėjų generavimo seminarai vietos bendruomenėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, pavieniams gyventojams, ūkininkams ir vietos verslininkams, kurių metu bus „išgrynintos“ vietos projektų idėjos ir aptartos jų įgyvendinimo galimybės. | Tai leido didinti paraiškų kokybę ir atitikimą VPS tikslams; Skatinti didesnį vietos projektų aktyvumą ir dalyvavimą; Užtikrinti veiksmingesnį strategijos įgyvendinimą, nes paramos gavėjai buvo geriau pasiruošę ir informuoti. |
| 1.2.30. | Visa kvietimams teikti vietos projektų paraiškas reikalinga dokumentacija buvo parengta VVG viešųjų ryšių specialistės bei visada svarstoma ir derinama VVG valdyboje: 2023-03-21 - VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos srities „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ (Kvietimas Nr. 36) finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimas ir kvietimo skelbimo datos nustatymas; 2023-04-26 - VPS priemonė „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“, veiklos srities „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“ (Kvietimas Nr. 37) finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimas ir kvietimo skelbimo datos nustatymas; 2023-07-17 - VPS priemonė „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“, veiklos srities „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“ (Kvietimas Nr. 38) finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimas ir kvietimo skelbimo datos nustatymas; | Visa kvietimams teikti vietos projektų paraiškas reikalinga dokumentacija bus parengta Plungės rajono VVG administracijos darbuotojų ir svarstoma bei tvirtinama valdyboje. | Šie veiksmai sustiprino VPS valdymo procesus ir padėjo siekti numatytų plėtros tikslų. |
| 1.2.31. | 2023-04-11 – 2023-08-25 Prieš kiekvieną kvietimą teikti vietos projektų paraiškas buvo organizuojami informaciniai renginiai, kurių metu potencialiems pareiškėjams buvo detaliai išaiškintos projektų finansavimo sąlygos, tinkamumo reikalavimai, įsipareigojimai ir pan. Konsultacijos projektų ir paraiškų rengimo klausimais buvo teikiamos nuolat. | Dokumentai, vietos projektų paraiškų reikalavimai bus pristatomi vykdant VVG teritorijos aktyvinimo veiklas: mokymus, konsultacijas, informacinius renginius. |  |
| 1.2.32. | 2023–04-06 Nr. 1 VVG visuotinio narių susirinkimo metu, kuriame dalyvavo Plungės rajono bendruomenių atstovai, verslininkai, vietos valdžios atstovai buvo pateikta VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaita bei pristatyta Vietos plėtros strategija 2023-2027 m. laikotarpiui. 2023-05-24 Nr.2 Patvirtinta Plungės rajono 2023-2027 metų vietos plėtros strategija. | 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo rezultatai bus pristatomi konferencijose, aptariami per susitikimus, kuriuose bus kviečiami dalyvauti visų sektorių, kurie numatyti kaip potencialūs vietos projektų pareiškėjai ir vykdytojai, atstovai, t. y. nevyriausybinės organizacijos (bendruomeninės, viešosios įstaigos, jaunimo ir kitos organizacijos); smulkūs verslo subjektai, ūkininkai; vietos valdžios atstovai. | VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos pristatymas VVG visuotinio narių susirinkimo metu užtikrino narių informuotumą apie strategijos įgyvendinimo eigą, rezultatus ir iššūkius. Šis veiksmas stiprino organizacijos skaidrumą, skatino narių įsitraukimą į sprendimų priėmimą bei prisidėjo prie tikslingesnio veiklų planavimo, o tai teigiamai veikė VPS įgyvendinimo kokybę ir efektyvumą. |
| 1.2.33. | Valdybos posėdžiuose buvo svarstoma: 2023-01-24 Nr. 1 Dėl Agnės Alčauskienės atleidimo iš einamų VPS administracijos vadovės pareigų. 2. Dėl visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo sušaukimo. 3. Dėl kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2022 m. patvirtinimo. 4. Dėl administracijos darbuotojų darbo užmokesčio pakeitimo. 2023-02-22 Nr. 2 1. Dėl vietos plėtros strategijos keitimo. 2. Administracijos vadovės atranka. 3. Dėl viešųjų ryšių specialisto atrankos. 4. Dėl 2023-2027 m. laikotarpio vietos plėtros strategijos priemonės. 2023-03-21 Nr. 3 1. Dėl viešųjų ryšių specialisto atrankos. 2.Dėl VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-4.1.finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo duomenų nustatymo. 3. Einamieji klausimai. 2023-04-26 Nr. 4 1.Dėl vietos plėtros strategijos keitimo. 2.Dėl VPS priemonė „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritis „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 finansavimo aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo duomenų nustatymo. 3.Einamieji klausimai. 2023-06-27 Nr. 5 1.Dėl administracijos vadovo atrankos. 2.Einamieji klausimai. 2023-07-17 Nr. 6 1. Administracijos vadovo atranka. 2. Dėl VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos srities „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo duomenų nustatymo. 3. Einamieji klausimai. 2023-09-28 Nr. 7 1. Dėl pareiginės algos koeficiento didinimo. 2. Einamieji klausimai. 2023-12-07 Nr. 8 1.Dėl VPS kvietimų teikti paraiškas grafiko patvirtinimo 2024 metams. 2.Dėl valdybos narių mokymų organizavimo poreikio aptarimo. 3.Einamieji klausimai. | Metodas „Iš apačios į viršų“ reiškia, kad vietos subjektai dalyvauja priimant sprendimus dėl strategijos ir prioritetų, kuriais bus vadovaujamasi jų vietovėje. | 2023 m. Valdybos posėdžiuose priimti sprendimai užtikrino VPS administracinių pajėgumų tęstinumą ir strategijos įgyvendinimo efektyvumą. Metinės įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimas užtikrino skaidrumą, o strategijos keitimai leido pritaikyti veiklas prie aktualių poreikių. Personalo klausimų sprendimai (administracijos vadovo, viešųjų ryšių specialisto atrankos, darbo užmokesčio koregavimas) stiprino organizacijos veiklą. Patvirtinti finansavimo sąlygų aprašai ir kvietimų duomenys sudarė galimybes bendruomenėms bei verslui įgyvendinti projektus. Kvietimų grafiko 2024 m. nustatymas ir valdybos mokymų planavimas užtikrino kryptingą VPS įgyvendinimo tęstinumą bei valdymo kompetencijų stiprinimą. |
| 1.2.34. | Projektų atrankos komitetuose buvo svarstomi šie projektai: 2023-05-17 Nr. PAK-28 1. Dėl Narvaišių kaimo bendruomenės vietos projekto PLUN-LEADER-6B-KV-36-1-2023 „Aktyvus ir turiningas laisvalaikis“ pateikto pagal VPS priemonę „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos srities „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2. Dėl Asociacijos „Platelių burlentės“ vietos projekto PLUN-LEADER-6B-KV-36-2-2023 „Vėjo ir vandens terapija“ pateikto pagal VPS priemonę „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos srities „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 3. Dėl Plungės rajono Platelių meno mokykla vietos projekto PLUN-LEADER-6B-KV-36-3-2023 „Mazgas. Kūrybiškumui nei pradžios nei pabaigos“ pateikto pagal VPS priemonę „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos srities „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 4. Dėl Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centras vietos projekto PLUN-LEADER-6B-KV 36-4-2023 „Žolinės – 2023“ pateikto pagal VPS priemonę „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos srities „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 5. Dėl Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos seniūnijos bendruomenė „Gardai“ vietos projekto PLUN LEADER-6B-KV-36-5-2023 „Žemaičių Kalvarijai – 770 metų“ pateikto pagal VPS priemonę „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos srities „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 6. Dėl Plungės rajono Alsėdžių seniūnijos bendruomenė vietos projekto PLUN-LEADER-6B-KV-36-6-2023 „Vasaros kultūros akademija 2023“ pateikto pagal VPS priemonę „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos srities „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 7. Dėl Plungės rajono savivaldybės Šateikių kultūros centras vietos projekto PLUN-LEADER-6B-KV 36-7-2023 „Mano kaimo vasara 2023“ pateikto pagal VPS priemonę „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos srities „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 8. Dėl Asociacijos „Vizijos“ vietos projekto PLUN-LEADER-6B-KV-36-8-2023 „Pažintis: Žemaičių krašto tautinis paveldas ir tradicijos“ pateikto pagal VPS priemonę „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos srities „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 9. Dėl Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centro vietos projekto PLUN-LEADER-6B-KV-36-9-2023 „Atviros kūrybos festivalis šeimai „Drugelis“ pateikto pagal VPS priemonę „Kaimo tradicijųÂÂ puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos srities „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 10. Dėl Pozityvios tėvystės asociacijos vietos projekto PLUN-LEADER-6B-KV-36-10-2023 „Varkalių kultūrinės edukacijos“ pateikto pagal VPS priemonę „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos srities „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 11. Dėl Jaunimo klubas „Kartu kvadratu“ vietos projekto PLUN-LEADER-6B-KV-36-11-2023 „Atrask save“ pateikto pagal VPS priemonę „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos srities „Kultūros savitumo ir tradicijų šsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 12. Dėl Žemaičių dailės muziejaus vietos projekto PLUN-LEADER-6B-KV-36-12-2023 „Tradicinės šventės ir istoriniai vingiai Bukantės dvarelyje“ pateikto pagal VPS priemonę „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos srities „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2024-04-15 Nr. PAK-29 1. Dėl Mažosios bendrijos „Žilstata” vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6A-D-39-1-2024 „MB Žilstata verslo plėtra” pateikto pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas”, 1 veiklos srities „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui” perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 2. Dėl Mažosios bendrijos „Renginių dirbtuvės” vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6A-D-39-2-2024 „MB Renginių dirbtuvės verslo plėtra” paslaugų teikimas” pateikto pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas”, 1 veiklos srities „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui” perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 3. Dėl Individualios Įmonės „Kastomas” vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6A-D-39-3-2024 „IĮ „Kastomas” verslo plėtojimas” pateikto pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas”, 1 veiklos srities „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui” perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 4. Dėl NKA Consulting, MB vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6A-D-39-4-2024 „NKA Consulting plėtra – kempingo įrengimas” pateikto pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas”, 1 veiklos srities „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui” perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 5. Dėl Arūnas Ilginis vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6A-D-39-5-2024 „Augintinių viešbučio projektas” pateikto pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas”, 1 veiklos srities „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui” perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 6. Dėl Gitanos Leliūgienės vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6A-D-39-6-2024 „EkoOazė: Darnios Pramogos ir Bendruomeniškumo Erdvė” pateikto pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas”, 1 veiklos srities „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui” perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 7. Dėl Mažosios bendrijos „Domguda” vietos projekto Nr. PLUN-LEADER-6A-D-39-7-2024 „MB „DOMGUDA” verslo plėtra” pateikto pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas”, 1 veiklos srities „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui” perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 8. Dėl Zigmo Stonkaus vietos projekto Nr. PLUN-EURI-6A-D-39-1-2024 „Z. Stonkaus ekonominės veiklos plėtra” pateikto pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas”, 1 veiklos srities „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui” perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 9. Dėl Neringos Andruškienės vietos projekto Nr. PLUN-EURI-6A-D-39-2-2024 „Veterinarijos paslaugų klinikos plėtra” pateikto pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas”, 1 veiklos srities „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui” perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 10. Dėl Manto Pronckaus vietos projekto Nr. PLUN-EURI-6A-D-39-3-2024 „TRINKtopas” pateikto pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas”, 1 veiklos srities „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui” perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 11. Dėl UAB „Raska” vietos projekto Nr. PLUN-EURI-6A-D-39-4-2024 „„BANGOS” stovyklavietės modernizavimas” pateikto pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas”, 1 veiklos srities „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui” perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. 12. Dėl UAB „SPULUS” vietos projekto Nr. PLUN-EURI-6A-D-39-5-2024 „UAB „Spulus” verslo plėtra” pateikto pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas”, 1 veiklos srities „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui” perdavimo tinkamumo skirti paramą vertinimui. | Vietos subjektai turi dalyvauti visuose strategijos kūrimo ir įgyvendinimo etapuose, jie turi padėti vykdyti pasirinktus projektus ir apžvelgti atliktus darbus bei kaupti patirtį ateičiai. | Projektų atrankos komitetų sprendimai užtikrino VPS priemonių įgyvendinimo tęstinumą ir skaidrumą. Pateiktų projektų vertinimas ir perdavimas tinkamumo skirti paramą vertinimui sudarė sąlygas finansuoti kultūros, tradicijų puoselėjimo, sveikos gyvensenos bei socialinio verslo iniciatyvas kaimo vietovėse. Šie sprendimai skatino bendruomenių aktyvumą, kūrybiškumą ir verslo plėtrą, taip užtikrinant strategijos tikslų įgyvendinimą. |
| 1.2.35. | 2024-04-18 Nr. 1 Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės visuotiniame susirinkime pristatytos metinės veiklos, VPS įgyvendinimo eigos ir finansinės ataskaitos. Atnaujinta valdybos sudėtis. Išrinktas pirmininkas. 2024-10-17 Nr. 2 Atnaujinta valdybos sudėtis. | Vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną bus pasitelkiamas VVG visuotinis narių susirinkimas, kurį sudaro fiziniai ir juridiniai asmenys, atstovaujantys įvairias organizacijas, įmones ir įstaigas veikiančias Plungės rajone, ir kuriam VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas. | 2024 m. priimti sprendimai prisidėjo prie VPS įgyvendinimo skaidrumo ir valdymo stiprinimo. Metinių veiklos, įgyvendinimo eigos ir finansinės ataskaitos pristatymas užtikrino atskaitomybę bendruomenei, o valdybos sudėties atnaujinimas ir pirmininko išrinkimas sustiprino strategijos įgyvendinimo koordinavimą bei organizacijos valdymo efektyvumą. |
| 1.2.36. | Valdybos posėdžiuose buvo svarstoma: 2024-01-29 Nr. 1 1.Dėl darbo užmokesčio sistemos patvirtinimo. 2.Dėl kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2023 metus patvirtinimo. 3.Dėl visuotinio narių ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo sušaukimo (darbotvarkės projektas pridedamas). 4.Dėl projekto „Sumanūs kaimai“ įgyvendinimo galimybių Plungės rajone aptarimo. 5.Dėl mokymų poreikio aptarimo po pasiūlymų pateikimo ir mokymų temų parinkimo. 6.Einamieji klausimai. 2024-04-15 Nr. 2 1. Dėl administratoriaus, vertinimo laikotarpiui, atrankos. 2. Einamieji klausimai. 2024-04-24 Nr. 3 1. Administratoriaus atranka. 2. Einamieji klausimai. 2024-05-30 Nr. 4 1. Dėl Plungės rajono 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Vietos ištekliais grįsto smulkaus verslo kūrimas ir plėtra” kvietimo dokumentų teikti vietos projektus Nr. 1 patvirtinimo; 2. Einamieji klausimai. 2024-06-28 Nr. 5 1. Dėl Plungės rajono 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Vietos vertybėmis grįsto, aplinkai draugiško, sveikatai palankaus poilsio ir (arba) veiklos plėtra” kvietimo duomenų teikti vietos projektus Nr. 2 nustatymo; 2. Dėl rezervinių projektų perkėlimo į tinkamumo vertinimą; 3. Einamieji klausimai. 2024-07-10 Nr. 6 1. Dėl paraiškų rinkimo Sumanių kaimų strategijos rengimui; 2. Einamieji klausimai. 2024-07-22 Nr. 7 Dėl Plungės rajono 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Sveiki, socialiai ir ekonomiškai atsakingi Plungės rajono gyventojai” kvietimo duomenų teikti vietos projektus Nr.3 nustatymo; 2. Dėl Plungės rajono 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Puoselėti tradicijas, sveiką gyvenseną ir tarpusavio ryšius” kvietimo duomenų teikti vietos projektus Nr.4 nustatymo; 3. Einamieji klausimai. 2024-09-25 Nr. 8 1. Dėl paraiškų rinkimo Sumanių kaimų strategijos rengimui. 2.Einamieji klausimai. | Metodas „Iš apačios į viršų“ reiškia, kad vietos subjektai dalyvauja priimant sprendimus dėl strategijos ir prioritetų, kuriais bus vadovaujamasi jų vietovėje. | 2024 m. Valdybos posėdžiuose priimti sprendimai sustiprino VPS įgyvendinimo eigą. Metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2023 m. patvirtinimas užtikrino skaidrumą, o darbo užmokesčio sistemos patvirtinimas bei administratoriaus atranka sustiprino organizacijos veiklos stabilumą ir administracinius pajėgumus. Patvirtinti 2023–2027 m. VPS priemonių kvietimų dokumentai bei nustatyti kvietimų duomenys sudarė sąlygas bendruomenėms, verslui ir organizacijoms pradėti naujo finansavimo laikotarpio projektų įgyvendinimą. Taip pat inicijuota „Sumanių kaimų“ strategijos rengimo iniciatyva, o mokymų poreikio analizė ir temos prisidėjo prie kompetencijų stiprinimo. |
| 1.2.37. | 2025–01-08 Nr. 1 Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime buvo renkami nauji valdybos nariai, 2025 metų kvietimų teikti vietos projektus tvarkaraščio pristatymas. 2025-04-09 Nr. 2 Pristatytos metinės veiklos, VPS įgyvendinimo eigos ir finansinės ataskaitos. 2025-08-27 Nr. 3 Atnaujinta valdybos sudėtis. | Vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną bus pasitelkiamas VVG visuotinis narių susirinkimas, kurį sudaro fiziniai ir juridiniai asmenys, atstovaujantys įvairias organizacijas, įmones ir įstaigas veikiančias Plungės rajone, ir kuriam VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas. | 2025 m. sprendimai sustiprino VPS valdymą, skaidrumą ir planingą projektų įgyvendinimą. |
| 1.2.38. | Valdybos posėdžiuose buvo svarstoma: 2025-01-30 Nr. 1 1.Dėl kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2024 m. patvirtinimo; 2.Dėl rezervinių projektų perkėlimo į tinkamumo vertinimą; 3.Dėl visuotinio ataskaitinio susirinkimo sušaukimo; 4.Dėl VPS kvietimų teikti paraiškas grafiko patvirtinimo 2025 metams; 5.Dėl 28 FSA keitimų patvirtinimo; 6.Dėl pareiginės algos koeficientų didinimo; 7.Dėl projekto „Sumanūs kaimai“ įgyvendinimo galimybių Plungės rajone aptarimo; 8.Einamieji klausimai. 2025-02-25 Nr. 2 1. Dėl Plungės rajono 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Vietos ištekliais grįsto smulkaus verslo kūrimas ir plėtra” kvietimo dokumentų teikti vietos projektus Nr. 5 patvirtinimo. 2.Dėl Plungės rajono 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Vietos vertybėmis grįsto, aplinkai draugiško, sveikatai palankaus poilsio ir (arba) veiklos plėtra” kvietimo dokumentų teikti vietos projektus Nr. 6 patvirtinimo. 3. Einamieji klausimai. 2025-04-17 Nr. 3 1. Dėl Plungės rajono 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Sveiki, socialiai ir ekonomiškai atsakingi Plungės rajono gyventojai” kvietimo duomenų teikti vietos projektus Nr. 7 nustatymo; 2. Dėl Plungės rajono 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Puoselėti tradicijas, sveiką gyvenseną ir tarpusavio ryšius” kvietimo duomenų teikti vietos projektus Nr. 8 nustatymo; 3. Dėl pareiginės algos koeficientų nustatymo; 4. Dėl viešųjų ryšių specialisto atrankos; 5. Kiti klausimai. 2025-08-12 Nr. 4 1. Dėl Plungės rajono 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Sveiki, socialiai ir ekonomiškai atsakingi Plungės rajono gyventojai” kvietimo duomenų teikti vietos projektus Nr. 9 nustatymo; 2. Dėl administracijos darbuotojų pareiginių nuostatų tvirtinimo; 3. Dėl administracijos darbuotojų komandiruotės Graikijoje; 4. Dėl vyr. finansininkės komandiruotės Armėnijoje; 5. Kiti klausimai. | Metodas „Iš apačios į viršų“ reiškia, kad vietos subjektai dalyvauja priimant sprendimus dėl strategijos ir prioritetų, kuriais bus vadovaujamasi jų vietovėje. | 2025 m. Valdybos posėdžiuose priimti sprendimai užtikrino VPS administracinį stabilumą, finansavimo efektyvumą ir projekto įgyvendinimo tęstinumą. Patvirtintos metinės įgyvendinimo ataskaitos, kvietimų teikti vietos projektus grafikai bei priemonių dokumentai sudarė sąlygas sklandžiam projektų vykdymui. Pareiginių algų nustatymai, administracijos darbuotojų ir viešųjų ryšių specialisto atrankos bei komandiruotės užtikrino organizacijos veiklos pajėgumus, o „Sumanių kaimų“ projekto aptarimas ir iniciatyvos stiprino bendruomenių įsitraukimą. |
| 1.2.39. | Prieš kiekvieną kvietimą teikti vietos projektų paraiškas skelbimai buvo publikuojami vietinėje spaudoje, Plungės rajono savivaldybės, Plungės rajono VVG bei NMA internetinėse svetainėse bei Plungės VVG facebook socialinėje paskyroje. | Skelbimai apie planuojamus kvietimus teikti vietos projektų paraiškas bus publikuojami vietos spaudoje, Plungės rajono VVG internetinėje svetainėje www.plungesvvg.lt bei nacionalinės mokėjimo agentūros tinklalapyje www.nma.lt. | Prieš kiekvieną kvietimą skelbimai viešai publikuojami vietinėje spaudoje, Plungės rajono savivaldybės, VVG bei NMA internetinėse svetainėse ir Plungės VVG Facebook paskyroje užtikrino plačią informacijos sklaidą ir pasiekiamumą įvairioms tikslinėms grupėms. Šios koordinuotos viešinimo priemonės padidino pareiškėjų susidomėjimą, leido laiku pasiruošti ir pateikti kokybiškas paraiškas, taip prisidedant prie efektyvesnio VPS įgyvendinimo. |
| 1.3. | Partnerystės principas |  |  |
| 1.3.1. | Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės valdyba susideda iš 16 narių renkamų visuotiniame narių susirinkime pagal skaidrią ir demokratinę procedūrą, nepažeidžiant partnerystės principo ir atstovauja skirtingiems sektoriams (partneriams):  pilietinei visuomenei – 7 nariai;  verslui – 6 nariai;  vietos valdžiai (savivaldybei) – 3 nariai | Įgyvendinant VPS bus laikomasi tokios pat Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės ir sprendimo priėmimo organų struktūros. Būtina Plungės VVG valdybos narių rotacija vyks kas 3 metai, keičiantis ne mažiau kaip 1/3 valdybos narių, taip užtikrinant lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią Plungės VVG veiklą. | Plungės rajono savivaldybės VVG valdybos sudarymas laikantis skaidrios, demokratinės procedūros ir partnerystės principo užtikrino subalansuotą skirtingų sektorių (pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios) atstovavimą. Įvairių interesų derinimas valdyboje leido priimti pagrįstus, bendruomenės poreikius atitinkančius sprendimus, stiprino pasitikėjimą VVG veikla ir prisidėjo prie tvaraus bei efektyvaus VPS įgyvendinimo. |
| 1.3.2. | 2016-09-27 Renginys „Spindulys 2016“ organizuotas ŽŪM, kuriame buvo apdovanotos visos kaimo bendruomenės. |  | Renginys padėjo stiprinti vietos bendruomenių potencialą ir veiksmingumą įgyvendinant VPS. |
| 1.3.3. | 2017-03-07; 2017-11-23; 2017-12-13; 2018-06-25;2018-12-05; Suorganizuoti informaciniai renginiai VVG nariams, valdybai, bendruomenių atstovams, vietos verslininkams, valdžios atstovams, kurių metu pristatytos Plungės rajono vietos plėtros strategijos priemonės ir veiklos sritys. Susitikimų metu VVG valdyba, vietos valdžios atstovai turėjo galimybę padiskutuoti su potencialiais projektų teikėjais ir aptarti projektų idėjas, finansavimo šaltinius ir pan. | Taip pat, siekiant sumažinti konfliktų tikimybę ir palengvinti sprendimų priėmimą, dėl projektų finansavimo Plungės VVG administracijos ir valdybos nariai, vykdantys funkcijas numatytas tiesioginiuose pareiginiuose nuostatuose ar susitarimus tarp atskirų valdybos narių, organizuos susitikimus su potencialiais projektų teikėjais ir vykdytojais, vietos verslininkais ir ūkininkais. Susitikimų metu bus aptariamos projektų idėjos, ieškoma bendrų plėtros krypčių ir galimybių pasinaudoti jau turimais ištekliais bei infrastruktūra. | Pagerino komunikaciją tarp skirtingų suinteresuotųjų šalių, sudarydami platformą idėjų ir patirties mainams; Skatino aktyvesnį vietos gyventojų ir organizacijų įsitraukimą į projektų teikimą ir vykdymą; Padėjo geriau suprasti VPS priemones, finansavimo galimybes ir reikalavimus, mažinant klaidų ir nesusipratimų riziką; Sudarė galimybes realiai aptarti ir tobulinti projektų idėjas, todėl didėjo jų kokybė ir atitikimas vietos plėtros tikslams; Prisidėjo prie sklandesnio VPS strategijos tikslų įgyvendinimo ir veiksmingesnio paramos paskirstymo. Tokie renginiai stiprino vietos plėtros bendruomenės bendradarbiavimą ir skatino vietos projektų vystymąsi |
| 1.3.4. | 2017-03-27; 2017-10-09; 2017-12-20 VPS priemonės „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ LEADER-19.2.-SAVA-8 finansavimo sąlygų apraše nustatytas vienas iš atrankos kriterijų – „projektas įgyvendinamas teritorijoje (kaime, miestelyje), kurioje nebuvo investuota pagal 2007-2013 metų vietos plėtros strategijos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, tam, kad parama pasiskirstytų kuo tolygiau teritoriniu pagrindu. | Įgyvendinant partnerystės principą, kartu įgyvendinti ir teritorinį, t.y. siekti, kad VPS lėšos bendru sutarimu būtų paskirstytos tolygiai ir tikslingai visoje Plungės VVG teritorijoje. | Šis atrankos kriterijus padėjo efektyviau ir tolygiau įgyvendinti VPS priemones kaimo atnaujinimui. |
| 1.3.5. | 2018-04-30 Rotavo 1/3 Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės valdybos narių. Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės visuotiniame susirinkime patvirtinta nauja VVG valdybos narių sudėtis. | Būtina Plungės VVG valdybos narių rotacija vyks kas 3 metai, keičiantis ne mažiau kaip 1/3 valdybos narių, taip užtikrinant lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią Plungės VVG veiklą. | Užtikrino valdymo struktūros atsinaujinimą ir dinamiškumą, įtraukiant naujų idėjų bei požiūrių. |
| 1.3.6. | 2018-01-15 – 2018-03-15 VPS priemonės „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ LEADER-19.2.-SAVA-8 finansavimo sąlygų apraše nustatytas vienas iš atrankos kriterijų – „projektas įgyvendinamas teritorijoje (kaime, miestelyje), kurioje nebuvo investuota pagal 2007-2013 metų vietos plėtros strategijos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, tam, kad parama pasiskirstytų kuo tolygiau teritoriniu pagrindu. | Įgyvendinant partnerystės principą, kartu įgyvendinti ir teritorinį, t.y. siekti, kad VPS lėšos bendru sutarimu būtų paskirstytos tolygiai ir tikslingai visoje Plungės VVG teritorijoje. | Užtikrino paramos pasiskirstymo teritorinį balansą, skatinant investicijas mažiau aprėptose kaimo vietovėse. |
| 1.3.7. | 2020-08-22 Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis. Rugpjūčio 21-23 dienomis, Karklėje, Klaipėdos raj. vyko XVIII-asis Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis. Plungės rajoną atstovavo Žemaičių Kalvarijos, Varkalių, Šarnelės, Narvaišių, Gegrėnų, Rotinėnų bei Karklėnų kaimo bendruomenės bei Plungės rajono savivaldybės VVG. Sąskrydžio metu vyko diskusijos KBO probleminiais klausimais, jaunimo bei socialiai pažeidžiamų visuomenės atstovų integracijos į bendruomenę klausimais, konferencija "Bendruomenių vaidmuo ir patirtys įgyvendinant KPP". Bendruomenių įrengtuose kiemeliuose vyko degustacijos, įvairios edukacijos. | Įgyvendinant partnerystės principą, kartu įgyvendinti ir teritorinį, t.y. siekti, kad VPS lėšos bendru sutarimu būtų paskirstytos tolygiai ir tikslingai visoje Plungės VVG teritorijoje. | Sustiprino bendruomenių bendradarbiavimą ir tarpusavio ryšius, kas skatina efektyvesnį vietos projektų įgyvendinimą. Padėjo keistis patirtimi ir gerąja praktika, ypač aktualiais bendruomenių vystymosi ir socialinės integracijos klausimais. Didino bendruomenių narių aktyvumą ir įsitraukimą į VPS veiklas, ypač jaunimo ir socialiai pažeidžiamų grupių įtraukimo srityje. |
| 1.4. | Inovacijų principas |  |  |
| 1.4.1. | 2017-11-08 VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos srities „Parama žemės ūkio veiklos vykdymui, produktų perdirbimui ir realizavimui“ LEADER-19.2.-SAVA-5.2. finansavimo sąlygų apraše numatytas vienas iš atrankos kriterijų – „projekto veiklomis (rezultatai) kuriamos inovacijos teritorijos ir (arba) rajono lygmeniu“ taip skatinant inovacijų diegimą vietos projektuose. | Atrenkant vietos projektus, pagal tam tikras priemones, pirmumas bus taikomas tiems projektams, kurie įgyvendina inovacijas šalies ir (arba) teritorijos mastu. | Skatino inovacijų diegimą vietos verslo projektuose, kas didino verslo konkurencingumą ir prisidėjo prie ekonominės plėtros rajone. Padėjo modernizuoti žemės ūkio produktų perdirbimą ir realizavimą, didinant pridėtinę vertę vietos gaminiams. Prisidėjo prie naujų darbo vietų kūrimo ir vietos ekonomikos stiprinimo. |
| 1.4.2. | 2018-01-29-2018-03-29 2018-09-03-2018-10-10 2018-12-05-2019-02-05 VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos srities „Parama žemės ūkio veiklos vykdymui, produktų perdirbimui ir realizavimui“ LEADER-19.2.-SAVA-5.2. finansavimo sąlygų apraše numatytas vienas iš atrankos kriterijų – „projekto veiklomis (rezultatai) kuriamos inovacijos teritorijos ir (arba) rajono lygmeniu“ taip skatinant inovacijų diegimą vietos projektuose. |  |  |
| 1.5. | Integruoto požiūrio principas |  |  |
| 1.5.1. | 2017-04-03-2017-05-03 Paskelbtas kvietimas Nr.1 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonę „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ LEADER-19.2.-SAVA-8. | Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas bus skelbiami skirtingoms priemonėms. Siekiant tikslingai panaudoti VPS lėšas, išvengti klaidų bei atliekant nuolatinę VPS įgyvendinimo stebėseną ir Plungės VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą, kvietimai bus skelbiami pagal atskiras VPS priemones, VPS priemonių lėšas panaudojant kelių skirtingų kvietimų metu. | Skatino kaimo vietovių infrastruktūros gerinimą, prisidedant prie gyvenimo kokybės didinimo ir kaimų atnaujinimo. |
| 1.5.2. | 2018-01-15-2018-03-15 Paskelbtas kvietimas Nr.2 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonę „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ LEADER-19.2.-SAVA-8. 2018-01-29-2018-03-29 Paskelbtas kvietimas Nr.3 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ 1 veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“, kodas Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.1. 2018-01-29-2018-03-29 Paskelbtas kvietimas Nr.4 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“, 2 veiklos sritį „Parama žemės ūkio veiklų vykdymui, produktų perdirbimui ir realizavimui“, kodas Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.2. • 2018-02-12-2018-04-12 Paskelbtas kvietimas Nr.5 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonės VPS priemonės „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“, 2 veiklos sritį „Parama jaunų žmonių verslo iniciatyvų kūrimuisi“, kodas Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7.2. • 2018-04-09-2018-05-09 Paskelbtas kvietimas Nr.6 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“, 1 veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“, kodas Nr. LEADER-19.2.-SAVA-4.1. • 2018-04-09-2018-05-09 Paskelbtas kvietimas Nr.7 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonės „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“, 1 veiklos sritį „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimas“, kodas Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7.1. • 2018-06-01-2018-07-27 Paskelbtas kvietimas Nr.8 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonės „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“, 1 veiklos sritį „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimas“, kodas Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7. • 2018-09-03-2018-10-10 Paskelbtas kvietimas Nr.9 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“, 2 veiklos sritį „Parama žemės ūkio veiklų vykdymui, produktų perdirbimui ir realizavimui“, kodas Nr. LEADER-19.2.- SAVA-5.2. • 2018-09-24-2018-10-31 Paskelbtas kvietimas Nr.10 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“, 1 veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“, kodas Nr. LEADER-19.2.- SAVA-4.1. • 2018-10-08-2018-11-29 Paskelbtas kvietimas Nr.11 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonės „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“, 2 veiklos sritis „Parama jaunų žmonių verslo iniciatyvų kūrimuisi“, kodas Nr. LEADER-19.2.- SAVA-7.2. • 2018-12-05-2019-02-05 Paskelbtas kvietimas Nr.12 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“, 2 veiklos sritį „Parama žemės ūkio veiklų vykdymui, produktų perdirbimui ir realizavimui“, kodas Nr. LEADER-19.2.- SAVA-5.2. | Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas bus skelbiami skirtingoms priemonėms. Siekiant tikslingai panaudoti VPS lėšas, išvengti klaidų bei atliekant nuolatinę VPS įgyvendinimo stebėseną ir Plungės VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą, kvietimai bus skelbiami pagal atskiras VPS priemones, VPS priemonių lėšas panaudojant kelių skirtingų kvietimų metu. | Skatino kaimo vietovių infrastruktūros gerinimą, prisidedant prie gyvenimo kokybės didinimo ir kaimų atnaujinimo. Padėjo stiprinti bendruomenių socialinį kapitalą ir skatino vietos iniciatyvų atsiradimą. |
| 1.5.3. | 2021-02-08 2021-04-08 Paskelbtas kvietimas Nr.28 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ kodas Nr. LEADER-19.2.-SAVA-1. 2021-02-15 2021-05-07 Paskelbtas kvietimas Nr. 29 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonę „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ kodas Nr. LEADER-19.2.-SAVA-8. 2021-03-12 2021-05-07 Paskelbtas kvietimas Nr.30 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonę „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritis „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ kodas Nr. LEADER-19.2.-SAVA-6.1. 2021-06-04 2021-08-03 Paskelbtas kvietimas Nr. 31 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonę „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritis „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“ kodas Nr. LEADER-19.2.-SAVA-6.2. | Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas bus skelbiami skirtingoms priemonėms. Siekiant tikslingai panaudoti VPS lėšas, išvengti klaidų bei atliekant nuolatinę VPS įgyvendinimo stebėseną ir Plungės VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą, kvietimai bus skelbiami pagal atskiras VPS priemones, VPS priemonių lėšas panaudojant kelių skirtingų kvietimų metu. | Sudarė galimybes vietos bendruomenėms aktyviau dalyvauti kaimo plėtros procesuose ir įgyvendinti savarankiškus plėtros projektus. |
| 1.5.4. | 2023-03-27 - 2023-04-28 Paskelbtas kvietimas Nr. 36. teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ kodas Nr. LEADER-19.2.- SAVA-4.1. 2023-05-08 - 2023-06-30 Paskelbtas kvietimas Nr. 37. teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonę „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“, veiklos sritį „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“ kodas Nr. LEADER-19.2.- SAVA-6.2. 2023-08-01 - 2029- 09-29 Paskelbtas kvietimas Nr. 38. teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonę „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“, veiklos sritį „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“ kodas Nr. LEADER-19.2.- SAVA-6.2. | Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas bus skelbiami skirtingoms priemonėms. Siekiant tikslingai panaudoti VPS lėšas, išvengti klaidų bei atliekant nuolatinę VPS įgyvendinimo stebėseną ir Plungės VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą, kvietimai bus skelbiami pagal atskiras VPS priemones, VPS priemonių lėšas panaudojant kelių skirtingų kvietimų metu. |  |
| 1.5.5. | 2024-02-01 - 2024-03-29 Paskelbtas kvietimas Nr. 39. teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ kodas Nr. LEADER-19.2.- SAVA-5.1. | Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas bus skelbiami skirtingoms priemonėms. Siekiant tikslingai panaudoti VPS lėšas, išvengti klaidų bei atliekant nuolatinę VPS įgyvendinimo stebėseną ir Plungės VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą, kvietimai bus skelbiami pagal atskiras VPS priemones, VPS priemonių lėšas panaudojant kelių skirtingų kvietimų metu. | Prisideda prie VPS strategijos tikslų – stiprinti privačiojo verslo sektorių ir didinti ekonominį gyvybingumą. |
| 1.6. | Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas |  |  |
| 1.6.1. | Administracijos vadovė, kaip tinklo valdybos narė nuolat dalyvavo (2016-04-20; 2016-05-25; 2016-06-28; 2016-08-05; 2016-10-25; 2016-12-06) tinklo susirinkimuose ir valdybos posėdžiuose, atstovaudama Telšių apskritį, kur buvo svarstomi vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių ir vietos projektų administravimo taisyklių projektai, pasiūlymai ir pastabos taisyklių keitimui ir pan. | Darbas tinkle – tai „Leader“ grupių, kaimo vietovių administravimo institucijų ir organizacijų, dalyvaujančių ES kaimo plėtroje, neatsižvelgiant į tai, ar jos yra tiesioginės „Leader“ naudos gavėjos, keitimasis rezultatais, patirtimi ir žiniomis. | Administracijos vadovės dalyvavimas tinklo valdybos posėdžiuose ir susirinkimuose užtikrino aktyvų Telšių apskrities interesų atstovavimą vietos plėtros strategijų administravimo klausimais. Tai padėjo: Efektyviau formuoti ir tobulinti VPS administravimo taisykles, atsižvelgiant į realias vietos bendruomenių ir projektų vykdytojų poreikius. |
| 1.6.2. | 2016-04-27 VVG tinklo visuotiniame narių susirinkimas |  | Tokie susirinkimai yra esminiai užtikrinant sklandų VPS administravimą, informacijos sklaidą ir tinklo veiklos efektyvumą. |
| 1.6.3. | 2017-11-29 Plungės rajono VVG kartu su partneriais Telšių rajono vietos veiklos grupe, Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupe, Mažeikių miesto vietos veiklos grupe bei Plungės miesto vietos veiklos grupe parengė teritorinio bendradarbiavimo projekto „Po Žemaitiją per jomarkus!“ paraišką. Projekto tikslas - plėtoti teritorinį kaimo ir miesto vietovių bendradarbiavimą, organizuojant vietos tradicinius renginius bei skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse. Šiuo projektu siekiama išsaugoti istorinę krašto atmintį, plėtoti tradicijas, palaikyti kaimo vietovių kultūrinį gyvenimą, įtraukti kiek įmanoma daugiau įvairių visuomenės grupių į organizuojamas veiklas ir tokiu būdu puoselėti bendrystės jausmą, vienybę ir bendradarbiavimą. | Tolimesnis šio principo taikymas priklausys nuo turimų Plungės VVG lėšų ir galimybių teikti teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektus. Bendradarbiavimo projektų tęstinumo ir naujų projektų idėjų sieksime ateityje, numatydami tolimesnius kaimo plėtros veiksmus ir bendradarbiaudami per vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį. | Stiprinamas bendrystės jausmas ir bendradarbiavimas tarp įvairių regiono gyventojų bei organizacijų, kas yra viena iš VPS pagrindinių vertybių ir tikslų. Šis projektas atitiko Plungės rajono VPS tikslus, susijusius su vietos kultūros išsaugojimu, bendruomenių stiprinimu ir teritoriniu vystymu. |
| 1.6.4. | Siekiant keistis gerąją patirtimi buvo organizuojami: - Telšių apskrities vietos veiklos grupių susitikimai: 2017-06-15 (Mažeikiai) 2017-09-28 (Telšiai) 2017-10-25 (Plungė) 2017-11-09 (Mažeikiai) - bendri mokymai „Viešųjų pirkimų vykdymo pokyčiai 2017 metais – kaip jiems pasiruošti?“ 2017-06-27 (Telšiai) | Plungės VVG planuoja vykdyti bendradarbiavimo ryšių užmezgimą su kitomis Lietuvos vietos veiklos grupėmis, organizuoti patirties mainus, dalinimosi patirtimi mokymus, skirtus socialinio ir bendruomeninio verslo pradininkams. | Telšių apskrities vietos veiklos grupių susitikimai skatino tarpusavio bendradarbiavimą, patirties mainus bei gerosios praktikos sklaidą tarp regiono VVG, kas stiprino vietos plėtros strategijų įgyvendinimą. |
| 1.6.5. | 2017-03-22 Plungės rajono VVG administracija dalyvavo Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikime, kuris vyko Kelmės raj. Susitikime buvo diskutuojama apie situaciją vietos veiklos grupėse, aktualius klausimus ir problemas, susijusias su Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės LEADER įgyvendinimu (vietos plėtros strategijų įgyvendinimas, bendradarbiavimo projektai ir kt.) | Plungės VVG planuoja vykdyti bendradarbiavimo ryšių užmezgimą su kitomis Lietuvos vietos veiklos grupėmis, organizuoti patirties mainus, dalinimosi patirtimi mokymus, skirtus socialinio ir bendruomeninio verslo pradininkams. | Tokie susitikimai prisidėjo prie VPS įgyvendinimo kokybės gerinimo bei veiksmingesnio vietos plėtros strategijų administravimo. |
| 1.6.6. | 2017-11-09 Plungės rajono VVG administracija ir valdybos nariai dalyvavo Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG organizuotoje konferencijoje „Kaip išjudinti LEADER?“, kurios metu pasidalino patirtimi apie vietos plėtros strategijų, bendradarbiavimo projektų įgyvendinimą. | Plungės VVG planuoja vykdyti bendradarbiavimo ryšių užmezgimą su kitomis Lietuvos vietos veiklos grupėmis, organizuoti patirties mainus, dalinimosi patirtimi mokymus, skirtus socialinio ir bendruomeninio verslo pradininkams. | Stiprinti bendradarbiavimą tarp vietos veiklos grupių ir suinteresuotų šalių, kas prisidėjo prie strategijos veiksmingumo didinimo. Tai padėjo gerinti VPS įgyvendinimo kokybę ir skatino vietos plėtros iniciatyvų aktyvumą. |
| 1.6.7. | 2018-10 11-12 Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kaip partnerė dalyvauja įgyvendinant tarptautinio bendradarbiavimo projektą - Akademija „NUOTYKIŲ LEADER". Projekto trukmė iki 2020 m. spalio 1 d. Telšiuose vyko tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER" (ACADEMY ADVENTURE LEADER) (toliau-Projektas) partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo Projekto partneriai iš Švedijos LEADER Nedre Dalalven ir LEADER Malardalen vietos veiklos grupių, Plungės rajono savivaldybės, Šiaurės Vakarų Lietuvos ir Telšių rajono vietos veiklos grupių. Susitikimo tikslas – aptarti ir suderinti tolimesnę Projekto vykdymo eigą, suderinti Projekto veiklų turinį, pagrindinių Projekto veiklų datas. | Tolimesnis šio principo taikymas priklausys nuo turimų Plungės VVG lėšų ir galimybių teikti teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektus. Bendradarbiavimo projektų tęstinumo ir naujų projektų idėjų sieksime ateityje, numatydami tolimesnius kaimo plėtros veiksmus ir bendradarbiaudami per vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį. | Dalyvavimas tarptautinio bendradarbiavimo projekte „Akademija Nuotykių LEADER“ skatino žinių ir gerosios praktikos mainus tarp vietos veiklos grupių Lietuvoje ir Švedijoje. Susitikimai ir bendradarbiavimas padėjo geriau koordinuoti ir suplanuoti projekto veiklas, užtikrinant sklandų strategijos tikslų įgyvendinimą. Tarptautinė partnerystė stiprino vietos plėtros strategijos įgyvendinimo kokybę ir inovatyvumą, didindama vietos bendruomenių galimybes. Projekto veiklos skatino vietos iniciatyvų vystymą, socialinę įtrauktį ir ekonominį augimą Plungės rajone. Tai prisidėjo prie VPS tikslų realizavimo ir vietos bendruomenių aktyvumo didinimo. |
| 1.6.8. | 2018-04-05 Dalyvauta VVG tinklo visuotiniame ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime. Susirinkimo metu aptarti svarbūs strateginiai VVG tinklo veiklos koordinavimo principai, diskutuota apie VVG tinklo įstatų keitimą, vietos plėtros strategijų administravimo ypatumus bei pažangos vertinimą. Visuotiniame susirinkime išrinkta nauja VVG tinklo valdyba bei naujas VVG tinklo pirmininkas. | Plungės VVG planuoja vykdyti bendradarbiavimo ryšių užmezgimą su kitomis Lietuvos vietos veiklos grupėmis, organizuoti patirties mainus, dalinimosi patirtimi mokymus. | Tai prisidėjo prie VPS įgyvendinimo sklandumo, efektyvumo ir strateginio planavimo gerinimo. |
| 1.6.9. | 2018-06-16 Dalyvauta Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje, kuriame vyko bendradarbiavimo ryšių užmezgimas su kitomis Lietuvos vietos veiklos grupėmis. | Plungės VVG planuoja vykdyti bendradarbiavimo ryšių užmezgimą su kitomis Lietuvos vietos veiklos grupėmis, organizuoti patirties mainus, dalinimosi patirtimi mokymus, skirtus socialinio ir bendruomeninio verslo pradininkams. | Įgyvendinti veiksmai turėjo teigiamą įtaką VPS įgyvendinimui, nes dalyvavimas Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje skatino bendradarbiavimą tarp vietos veiklos grupių, stiprino tinklaveiką ir leido keistis gerąja patirtimi. Tai padėjo gerinti strategijos įgyvendinimo efektyvumą, didinti vietos bendruomenių įsitraukimą bei stiprinti socialinę įtrauktį kaimo vietovėse. |
| 1.6.10. | 2018-06-25 Plungės rajono VVG įgyvendindama Vietos plėtros strategiją siekia įgyti reikalingų kompetencijų, informacijos, žinių apie socialinio verslo pradžią bei vystymą. Norint skatinti socialinio verslo plėtrą būtina žinoti socialinio verslo bendruosius principus, problemines sritis ir pan. Tuo tikslu inicijavo informacinį renginį „Socialinis verslas ir socialinės inovacijos“, kurio metu buvo kalbama apie socialines iniciatyvas ir socialinio verslo kūrimą, kaip sukurti gerą socialinę inovaciją ar socialinį verslą, finansinio laikotarpio galimybes, kurios gali būti pasitelktos kuriant socialinius verslus ir socialines inovacijas, diskutuota, kaip sukurti efektyvų santykį su vietos savivalda, kuriant ir stiprinant socialines inovacijas. | Lietuvoje socialinio verslo koncepcija dar tik pradedama vystyti, todėl bendradarbiavimas su mokslo institucijomis, socialinio verslo vykdytojais, nevyriausybinėmis organizacijomis bus pravartus visapusiškai pagilinti žinias ir kompetencijas. | Įgyvendinti veiksmai turėjo svarbią įtaką VPS įgyvendinimui, nes informacinis renginys „Socialinis verslas ir socialinės inovacijos“ padėjo didinti vietos veiklos grupės narių žinias ir kompetencijas socialinio verslo srityje. Tai skatino socialinių inovacijų kūrimą ir plėtrą, gerino bendradarbiavimą su vietos savivalda, kas prisidėjo prie veiksmingesnio socialinių iniciatyvų integravimo vietos plėtros strategijoje bei stiprino socialinę atsparumą ir inovatyvumą Plungės rajone. |
| 1.6.11. | Plungės rajono VVG administracijos darbuotojos dalyvavo LR Žemės ūkio ministerijos, NMA organizuotuose renginiuose:  mokymai "Viešieji pirkimai". Juose buvo nagrinėjamos pasikeitusio Viešųjų pirkimų įstatymo aktualijos: pirkimų planavimas, supaprastintų viešųjų pirkimų ypatumai, perkančiosios organizacijos būtinoji dokumentacija ir kt. 2018-01-30;  mokymai "Paramos projektų administravimas ir valdymas", kuriuose buvo pristatyti paramos projektų administravimo ir valdymo aktualūs klausimai, pagrindiniai projekto įgyvendinimo aspektai: efektyvus projekto valdymas – reikalavimai ir praktika, projekto administravimo turinys ir rolės, paramos gavėjo pareigos ir atsakomybė, projekto įgyvendinimo priežiūra, pažeidimai ir neatitikčių valdymas, projekto finansų valdymo ypatumai, probleminės vietos ir kt. 2018-02-20;  mokymai "Verslo planų rengimas ir vertinimas", juose buvo pristatyti verslo planų rengimo aktualūs klausimai: verslo plano dalys; rinkos apžvalga, konkurencinė aplinka, veiklos reglamentavimas / teisinė aplinka ir kt. 2018-02-22; - Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko susitikimas su šios agentūros atstovais, projektų administratoriais, Žemės ūkio ministerijos atstove Ilona Javičiene bei kitų Vietos veiklos grupių atstovais. Susitikimo metu nacionalinės mokėjimo agentūros atstovė pasidalino verslo planų vertinimo patirtimi, buvo aptarti probleminiai klausimai susiję su Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER" vietos plėtros strategijų įgyvendinimu, atsakyta į iš anksto Vietos veiklų grupių pateiktus klausimus. ŽŪM atstovė informavo apie VP taisyklių pakeitimo projektą. Vyko diskusijos apie vietos projektų administravimą, vertinimą ir pan. 2018-03-13; - dalyvauta LR Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento organizuotame seminare - „Pokyčiai įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Vietos projektų atrankos kriterijų analizė", kuris vyko Telšiuose. Seminaro metu buvo išklausyti du pranešimai: „Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo pakeitimai" bei „Vietos projektų atrankos kriterijų sąvado apžvalga" 2018-05-29; - dalyvauta NMA organizuotoje konferencijoje "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos", kurioje buvo diskutuojama apie Vietos plėtros strategijų įgyvendinimą, keičiamas VVG administravimo taisykles, kuriose bus nustatyta, kad VVG paraiškų vertinimą atliks nebe NMA, o VVG, aptarti vietos projektų vertinimo klausimai 2018-11-22. | Lietuvoje socialinio verslo koncepcija dar tik pradedama vystyti, todėl bendradarbiavimas su mokslo institucijomis, socialinio verslo vykdytojais, nevyriausybinėmis organizacijomis bus pravartus visapusiškai pagilinti žinias ir kompetencijas. Kiek leis Plungės VVG finansinės galimybės stengsimės ir toliau dalyvauti Lietuvos Leader centro, PREPARE bei ELARD organizuojamuose renginiuose, gerosios patirties sklaidos konferencijose, mokymuose ir pan. | Įgyvendinti veiksmai – Plungės rajono VVG administracijos darbuotojų dalyvavimas LR Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) organizuotuose renginiuose – turėjo teigiamą poveikį VPS įgyvendinimui. Dalyvavimas tokiuose renginiuose užtikrino aktualios informacijos ir naujausių reikalavimų pažinimą, gerino darbuotojų kompetencijas, kas leido efektyviau administruoti vietos plėtros strategijos priemones, teikti kokybiškas konsultacijas pareiškėjams bei operatyviai spręsti kylančias problemas. Tai sustiprino VPS vykdymo sklandumą ir efektyvumą. |
| 1.6.12. | 2018-02-02 Plungės rajono VVG administracijos pirmininkė dalyvavo VVG tinklo organizuotame valdybos posėdyje, atstovaujant Telšių apskritį. VVG tinklo valdybos posėdžio metu buvo sprendžiami aktualūs klausimai dėl vietos plėtros strategijų vertinimo kriterijų, dėl finansavimo sąlygų aprašų rengimo ir derinimo procedūrų, dėl vietos plėtros strategijų administravimo, dėl bendruomeninio verslo projektų svarstymo bei kiti einamieji klausimai. | Plungės VVG planuoja vykdyti bendradarbiavimo ryšių užmezgimą su kitomis Lietuvos vietos veiklos grupėmis, organizuoti patirties mainus, dalinimosi patirtimi mokymus. | Įgyvendinti veiksmai – Plungės rajono VVG administracijos pirmininkės dalyvavimas VVG tinklo valdybos posėdyje – turėjo reikšmingą įtaką VPS įgyvendinimui. |
| 1.6.13. | 2019-06-06 Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos sąskrydis | Darbas tinkle susieja žmones, projektus ir kaimo vietoves ir padeda įveikti kai kurių kaimo regionų izoliuotumą. | Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos sąskrydis prisidėjo prie Plungės rajono VVG VPS įgyvendinimo stiprinimo, nes suteikė galimybę užmegzti naujus bendradarbiavimo ryšius su kitų vietos veiklos grupių atstovais, pasidalinti gerąja patirtimi bei aptarti aktualius kaimo plėtros iššūkius. |
| 1.6.14. | 2020-09-17-18 Administracijos vadovė ir viešųjų ryšių specialistė dalyvavo Birštone vykusioje Vietos veiklos grupių tinklo organizuotoje konferencijoje „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES - geroji patirtis", į kurią susirinko vietos veiklos grupių atstovai iš visos Lietuvos. Konferencijos metu VVG tinklo pirmininkė Kristina Švedaitė pristatė VVG tinklo veiklą, įgyvendintus, įgyvendinamus bei planuojamus įgyvendinti projektus. Konferencijos metu buvo pristatyta naujoji VVG tinklo svetainė www.leadertinklas.lt, kurioje galima susipažinti LEADER priemonės įgyvendinamais projektais Lietuvoje. Konferencijos metu pranešimus taip pat skaitė Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja Ilona Javičienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė. Pranešėjos apžvelgė vietos plėtros strategijų tarpinio pažangos vertinimo rezultatus. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto dėstytoja prof. dr. Vilma Atkočiūnienė pristatė projekto „Pažangaus kaimo link" apibendrinimą. Seminarai vykę visose apskričių centruose, leido sudaryti bendrą pažangaus kaimo sampratą ir modelį, ko reikia, kad atokiau nutolę regionai būtų darniai besivystantys ekonomikos, ekologijos, švietimo, kultūros ir socialinėje plotmėje. Lektorė Herieta Miliauskienė pranešime „Lėtojo turizmo praktikos taikymas Lietuvoje. Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis" pristatė lėtojo turizmo sampratą bei pavyzdžius Lietuvoje. VVG tinklo nariai pristatė įgyvendintus tarptautinius ir tarpteritorinius projektus, pasidalino gerąja patirtimi bei su problemomis su kuriomis teko susidurti įgyvendinant projektus. Konferencijos metu buvo taip pat buvo apžvelgta socialinio verslo plėtra Lietuvoje. | Darbas tinkle susieja žmones, projektus ir kaimo vietoves ir padeda įveikti kai kurių kaimo regionų izoliuotumą. | Prisidėjo prie naujausių LEADER priemonės įgyvendinimo tendencijų ir pažangos pažinimo, kas padėjo efektyviau planuoti ir vykdyti vietos projektus. Užmezgė ryšius su kitų vietos veiklos grupių atstovais, dalijantis gerąja patirtimi bei sprendžiant iškilusias problemas. Sustiprino žinias apie socialinio verslo plėtrą ir lėtojo turizmo galimybes, kas svarbu kuriant inovatyvias vietos verslo iniciatyvas. Padėjo geriau suvokti pažangaus kaimo vystymosi modelį, kas prisideda prie darnesnės ir tvarios vietos plėtros strategijos įgyvendinimo. Prisidėjo prie VVG tinklo veiklos matomumo ir komunikacijos gerinimo, skleidžiant informaciją apie vykdomus projektus bei naujoves. Visa tai stiprina Plungės rajono VVG gebėjimą sėkmingai įgyvendinti VPS, skatinti vietos iniciatyvas bei prisidėti prie regiono socialinės ir ekonominės plėtros. |
| 1.6.15. | 2020-11-09 Nuotolinė diskusija – pasitarimas „Mažųjų VVG pasitarimas“. Lietuvos mažosios (teritorijos lygiu) VVG diskutavo dėl sekančio VPS finansavimo periodo. Buvo svarstoma galimybė dėl kelių rajonų susijungimo ar geriau likti dabartiniam finansavimo modeliui. | Darbas tinkle – tai „Leader“ grupių, kaimo vietovių administravimo institucijų ir organizacijų, dalyvaujančių ES kaimo plėtroje, neatsižvelgiant į tai, ar jos yra tiesioginės „Leader“ naudos gavėjos, keitimasis rezultatais, patirtimi ir žiniomis. | Įgyvendinti veiksmai – dalyvavimas nuotolinėje diskusijoje „Mažųjų VVG pasitarimas“ – turėjo reikšmingą įtaką VPS įgyvendinimui, nes leido mažųjų vietos veiklos grupių atstovams aptarti ir įvertinti būsimus finansavimo modelius, kas svarbu strateginio planavimo procese. |
| 1.6.16. | 2020-12-08 VVG tinklo narių susitikimas su ŽŪM ir NMA atstovais. Aptarti VPS įgyvendinimo aktualūs klausimai ir problemos. |  | Užtikrina, kad VVG nariai gauna naujausią informaciją apie taisyklių, finansavimo sąlygų ir administravimo pokyčius. |
| 1.6.17. | 2024-04-26 VVG tinklo visuotiniame narių susirinkimas 2024-06-11 VVG tinklo visuotiniame narių susirinkimas | Darbas tinkle – tai „Leader“ grupių, kaimo vietovių administravimo institucijų ir organizacijų, dalyvaujančių ES kaimo plėtroje, neatsižvelgiant į tai, ar jos yra tiesioginės „Leader“ naudos gavėjos, keitimasis rezultatais, patirtimi ir žiniomis. | Sudarė platformą diskusijoms dėl VPS administravimo, finansavimo bei kitų svarbių klausimų. |
| 1.6.18. | 2023-08-30 VVG tinklo visuotiniame narių susirinkimas 2023-09-27 VVG tinklo posėdis 2023-12-21 VVG tinklo posėdis |  |  |
| 1.6.19. | Plungės rajono savivaldybės VVG kaip partnerė dalyvauja įgyvendinant tarptautinio bendradarbiavimo projektą – Akademija „NUOTYKIŲ LEADER“. 2020 m. buvo tęsiamos projekto veiklos: Dėl COVID-19 pandemijos nukeliamas projekto „Nuotykių LEADER“ įgyvendinimas į 2022 m. Projekto partnerių susitikimas. Susitikimo tikslas – aptarti projekto aktualius įgyvendinimo klausimus, mokymų darbotvarkės klausimus, aptarti projekto rezultatus baigiamosios mokymų datos bei preliminarios darbotvarkės klausimus. Plungės rajono savivaldybės VVG kaip partnerė dalyvauja įgyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projekte „Maistas, kurį galima valgyti“. 2021-11-30 Projekto partnerių susitikimas. Susitikimo tikslas – aptarti projekto aktualius įgyvendinimo klausimus, mokymų darbotvarkės klausimus, aptarti projekto rezultatus baigiamosios mokymų datos bei preliminarios darbotvarkės klausimus. | Tolimesnis šio principo taikymas priklausys nuo turimų Plungės VVG lėšų ir galimybių teikti teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektus. Bendradarbiavimo projekto tęstinumo ir naujų projekto idėjų sieksime ateityje. Numatydami tolimesnius kaimo plėtros veiksmus ir bendradarbiaudami per vietos plėtros strategijos įgyvendinimo | Įgyvendinti veiksmai – Plungės rajono savivaldybės VVG dalyvavimas tarptautinio bendradarbiavimo projektuose „Akademija „Nuotykių LEADER“ ir „Maistas, kurį galima valgyti“ – turėjo teigiamą įtaką VPS įgyvendinimui šiais aspektais: Skatino tarptautinį ir tarpteritorinį bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi bei inovatyviais sprendimais, kurie prisidėjo prie strategijos tikslų pasiekimo. Įgalino VVG stiprinti savo kompetencijas ir plėsti veiklų spektrą, ypač socialinių inovacijų, mokymų ir vietos maisto gamybos srityse. Sudarė galimybes organizuoti mokymus ir renginius, kurie gerino vietos suinteresuotųjų grupių žinias bei įgūdžius, stiprino bendruomenių ir verslo ryšius. |
| 1.6.20. | Plungės rajono savivaldybės VVG kaip partnerė dalyvavo įgyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projekte „Maistas, kurį galima valgyti“. Projekto tikslas – sukurti penkių partnerių neformalią partnerystės grupę, tampant bendra jungtimi tarp vietos augintojų, perdirbėjų ir vartotojų, skatinančia aukštesnės pridėtinės vertės ir geresnės kokybės produktų gaminimą ir trumpųjų maisto grandinių organizavimą kiekvieno projekto partnerio teritorijoje. 1. Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė organizavo konferenciją „Maistas kurį galima valgyti - mokyklų ir darželių maitinimo galimybės“. 2023-09-13 2. Dalyvavome baigiamojo projekto „Maistas, kurį galima valgyti“ konferencijoje. 2023-09-29 Asociacija Plungės rajono vietos veiklos grupė, Plungėje, surengė Telšių apskrities vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimu ir naujų 2023–2027 metų vietos plėtros strategijų vertinimu. 2023-10-13 |  |  |
| 1.6.21. | Plungės rajono VVG įgyvendindama Vietos plėtros strategiją siekia įgyti reikalingų kompetencijų, informacijos, žinių apie socialinio verslo pradžią bei vystymą. Norint skatinti socialinio verslo plėtrą būtina žinoti socialinio verslo bendruosius principus, problemines sritis ir pan. Plungės rajono VVG administracijos darbuotojos ir valdybos nariai kompetencijas kėlė dalyvaudamos seminaruose socialinio verslo tema: - 2017-06-08 seminaras „Socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“ ir „Vietos plėtros strategijų administravimo sistema“, kurį organizavo LR Žemės ūkio ministerija Gargžduose; - 2017-09-20 seminaras „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER" įgyvendinimo aktualijos ir pokyčiai" kurį organizavo LR Žemės ūkio ministerija Telšiuoe. Kaimo plėtros departamento alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė supažindino su De minimis pagalbos reglamentavimu, jos taikymu praktikoje, pristatė naująjį vietos plėtros strategijų administravimo modelį, socialinio verslo gairių projektą, socialinio poveikio matavimo skaičiuoklę bei metodiką. | Lietuvoje socialinio verslo koncepcija dar tik pradedama vystyti, todėl bendradarbiavimas su mokslo institucijomis, socialinio verslo vykdytojais, nevyriausybinėmis organizacijomis bus pravartus visapusiškai pagilinti žinias ir kompetencijas. | Pagerino VVG administracijos ir valdybos narių kompetencijas socialinio verslo srityje, suteikė aktualių žinių apie LEADER priemonės ir vietos plėtros strategijų administravimo sistemą. |
| 1.6.22. | Plungės rajono VVG administracijos darbuotojos dalyvavo LR Žemės ūkio ministerijos, NMA ir Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro organizuotose renginiuose: - 2017-04-05 susitikimas su NMA atstovais, kuriame buvo aptarti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimo ir tvirtinimo klausimai, apžvelgtas vietos projektų vertinimas, pristatytos viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos, aptartos dažniausiai pasitaikančios klaidos, klausimai susiję su mokėjimo prašymų pildymu bei teikimu; - 2017-05-24 mokymai „Vietos veiklos grupių vadybos, įgyvendinant vietos plėtros strategijas, stiprinimas“, kurie vyko Kaune; - 2017-09-13-14 tarptautinė VVG bendradarbiavimo konferencija „Tinklaveika veikia!“, kuri vyko Vilniuje; - 2017-10-24 konferencija „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Leader programa“ įgyvendinimo aktualijos“, kuris vyko Vilniuje; - 2017-12-07 apskrito stalo diskusija Žemės ūkio ministerijoje, kurios metu buvo aptariami VPS įgyvendinimo pažangos vertinimo kriterijai, socialinis verslas, VPS administravimas ir kiti aktualūs klausimai; - 2017-03-02 vaizdo konferencija „Inovatyvios kaimo gyvybingumo skatinimo idėjos“, kurios metu Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslininkai dalinosi patirtimi naujausių Lietuvos kaimo gyvybingumo tyrimų rezultatais ir pristatė sėkmingiausių inovatyvių idėjų įgyvendinimo atvejus Lietuvoje; - 2017-03-23 vaizdo konferencija „Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai 2017 metais“; - 2017-10-13 vaizdo konferencija „Naujo darbo kodekso taikymo ypatumai ir praktika viešajame sektoriuje“; - 2017-11-03 vaizdo konferencija „Viešųjų pirkimų aktualijos“ .susitikimas su NMA atstovais, kuriame buvo aptarti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimo ir tvirtinimo klausimai, apžvelgtas vietos projektų vertinimas, pristatytos viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos, aptartos dažniausiai pasitaikančios klaidos, klausimai susiję su mokėjimo prašymų pildymu bei teikimu; | Kiek leis Plungės VVG finansinės galimybės stengsimės ir toliau dalyvauti Lietuvos Leader centro, PREPARE bei ELARD organizuojamuose renginiuose, gerosios patirties sklaidos konferencijose, mokymuose ir pan. | Įgyvendinti veiksmai – Plungės rajono VVG administracijos darbuotojų dalyvavimas įvairiuose LR Žemės ūkio ministerijos, NMA ir LEADER programos renginiuose, mokymuose bei konferencijose – turėjo reikšmingą įtaką VPS įgyvendinimui: Užtikrino nuolatinį žinių ir kompetencijų atnaujinimą vietos plėtros strategijų įgyvendinimo, projektų administravimo, finansavimo ir viešųjų pirkimų srityse Pagerino administracijos gebėjimus tinkamai rengti, vertinti ir administruoti vietos projektus, mažinant klaidų riziką ir užtikrinant sklandų paramos administravimą. Leidžia geriau orientuotis socialinio verslo ir inovacijų skatinimo klausimuose, kas prisideda prie strategijos tikslų siekimo. Sudarė galimybes aktyviai dalyvauti tinklaveikos renginiuose ir diskusijose, keistis patirtimi su kitų VVG atstovais bei ekspertų nuomonėmis, kas prisideda prie geresnio VPS įgyvendinimo planavimo ir valdymo. Prisidėjo prie efektyvesnio ir kokybiškesnio VPS administravimo bei pažangos vertinimo proceso, atsižvelgiant į naujausias LEADER programos nuostatas ir pokyčius. Taigi, šie veiksmai stiprino Plungės rajono VVG gebėjimus kokybiškai ir efektyviai įgyvendinti VPS, užtikrinant sklandų paramos administravimą ir strategijos tikslų pasiekimą. |
| 1.6.23. | 2017-01-05; 2017-04-20; 2017-06-06; 2017-09-27 Plungės rajono VVG administracijos darbuotojos dalyvavo vietos veiklos grupių tinklo susirinkimuose ir valdybos posėdžiuose, atstovaujant Telšių apskritį, kur buvo svarstomi vietos plėtros strategijų, administravimo taisyklių, vietos projektų administravimo taisyklių keitimai, pasiūlymai, pastabos ir kiti aktualūs klausimai | Plungės VVG planuoja vykdyti bendradarbiavimo ryšių užmezgimą su kitomis Lietuvos vietos veiklos grupėmis, organizuoti patirties mainus, dalinimosi patirtimi mokymus. | Tokiu būdu dalyvavimas tinklo susirinkimuose ir valdybos posėdžiuose sustiprino Plungės rajono VVG gebėjimus veiksmingai administruoti vietos plėtros strategiją bei prisidėjo prie VPS sėkmingo įgyvendinimo. |
| 1.7. | Vietos finansavimo ir valdymo principas |  |  |
| 1.7.1. | 2017.01.02 – 2017.12.29 Kvietimas Nr. 1 teikti vietos projektų paraiškas, kvietimas į mokymus „Kaip parengti verslo planą?“, buvo išspausdinti vietinėje spaudoje, kad informacija apie paramą pasiektų kuo platesnį galimų pareiškėjų skaičių. Informacija apie VVG veiklą ir VPS įgyvendinimą nuolat viešinama Plungės rajono VVG internetinėje svetainėje, Plungės VVG profilyje Facebook‘e. Bendruomenių sąjungos „Plungės kraštas“ atstovas yra VVG valdybos narys, be to Plungės rajono bendruomenių atstovai esantys bendruomenių sąjungos nariais yra ir VVG nariais, todėl nuolat dalyvauja VVG organizuojamose renginiuose ir veikloje. | VPS įgyvendinimo metu bus vykdomi viešųjų ryšių veiksmai tam, kad vietos projektų rezultatai būtų žinomi visos Plungės rajono teritorijos gyventojams ir teiktų naudą vietos gyventojams. Šiame procese ketinama ypač aktyviai bendradarbiauti su vietine Plungės rajono spauda, reguliariai atnaujinti Plungės VVG tinklapį www.plungesvvg.lt. Taip pat viešinant Plungės rajono vietos veiklos grupės 2014-2020 metų vietos plėtros strategiją aktyviai bendradarbiauti su Plungės rajono bendruomenių sąjunga. | Tokiu būdu užtikrinamas skaidrus ir efektyvus informacijos sklaidos procesas, kuris prisideda prie didesnio vietos gyventojų aktyvumo ir VPS sėkmingo įgyvendinimo. |
| 1.7.2. | 2017-03-07 Plungės rajono VVG inicijavo susitikimą – diskusiją tema „Socialinis verslas - galimybė spręsti vietos problemas". Šis susitikimas vyko Plungės rajono savivaldybės posėdžių salėje, į kurį buvo pakviesti bendruomenių atstovai, valdybos nariai, vietos valdžios atstovai, verslininkai ir kiti suinteresuoti asmenys. | Taip pat, vietos projektų idėjos bus pristatomos Plungės rajono savivaldybės tarybai, taip siekiant rajono biudžete numatyti lėšų projektų kofinansavimui. | Susitikimo tikslas buvo aptarti socialinio verslo galimybes, kaip jis gali padėti spręsti vietos problemas, skatinti socialinę įtrauktį ir prisidėti prie bendruomenės gerovės kūrimo. Diskusijų metu dalyviai keitėsi idėjomis, patirtimi ir galimais bendradarbiavimo būdais, siekiant aktyvinti socialinio verslo vystymąsi rajone. |
| 1.7.3. | 2017-10-16 Plungės rajono VVG viešųjų ryšių specialistė dalyvavo Plungės rajono savivaldybės Kaimo reikalų komitetų posėdyje, kurio metu pristatė vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą, numatomus kvietimus teikti paraiškas ir kitą aktualią informaciją. | Taip pat, vietos projektų idėjos bus pristatomos Plungės rajono savivaldybės tarybai, taip siekiant rajono biudžete numatyti lėšų projektų kofinansavimui. | Tokiu būdu buvo užtikrintas sklandus informacijos sklaidos procesas tarp VVG ir savivaldybės institucijų, stiprinamas bendradarbiavimas bei parama vietos projektų įgyvendinimui. |
| 1.7.4. | 2018-06-25 Plungės rajono VVG inicijavo informacinį renginį „Socialinis verslas ir socialinės inovacijos“, kurio metu buvo kalbama apie socialines iniciatyvas ir socialinio verslo kūrimą, kaip sukurti gerą socialinę inovaciją ar socialinį verslą, finansinio laikotarpio galimybes, kurios gali būti pasitelktos kuriant socialinius verslus ir socialines inovacijas, diskutuota, kaip sukurti efektyvų santykį su vietos savivalda, kuriant ir stiprinant socialines inovacijas. Šis renginys vyko Plungės rajono savivaldybės posėdžių salėje, į kurį buvo pakviesti bendruomenių atstovai, valdybos nariai, vietos valdžios atstovai, verslininkai ir kiti suinteresuoti asmenys. | Taip pat, vietos projektų idėjos bus pristatomos Plungės rajono savivaldybės tarybai, taip siekiant rajono biudžete numatyti lėšų projektų kofinansavimui. | Renginio metu buvo aptartos socialinės iniciatyvos ir socialinio verslo kūrimo aspektai, pateikta informacija, kaip sukurti veiksmingą socialinę inovaciją ar socialinį verslą. Taip pat diskutuota apie finansinio laikotarpio galimybes, kurios gali būti panaudotos socialinių verslų ir inovacijų kūrimui. Dalyviai aptarė efektyvaus bendradarbiavimo su vietos savivalda svarbą, siekiant kurti ir stiprinti socialines inovacijas. |
| 1.7.5. | 2018-10-08 Plungės rajono VVG viešųjų ryšių specialistė parengė informacinę medžiagą apie VPS įgyvendinimo eigą, numatomus kvietimus teikti paraiškas ir kitą aktualią informaciją Plungės rajono savivaldybės Kaimo reikalų komiteto posėdžiui. | Taip pat, vietos projektų idėjos bus pristatomos Plungės rajono savivaldybės tarybai, taip siekiant rajono biudžete numatyti lėšų projektų kofinansavimui. | Tokiu būdu buvo užtikrintas sklandus informacijos sklaidos procesas tarp VVG ir savivaldybės institucijų, stiprinamas bendradarbiavimas bei parama vietos projektų įgyvendinimui. |
| 1.7.6. | 2023-03-24 – 2023-08-10 Plungės rajono VVG tinklalapyje, socialinių tinklų Facebook paskyroje, vietinėje spaudoje, savivaldybės svetainėje skelbiamuose priemonės/veiklos srities, pagal kurią pateiktas kvietimas teikti paraiškas, aprašymuose buvo detalizuoti tinkami projektų teikėjai, finansavimo galimybės, atrankos kriterijai vietos projektų vertinimui. Siekiant, kad vietos projektai geriausiai atitiktų VPS tikslus ir prioritetus, kvietimų teikti vietos projektų paraiškas metu Plungės VVG sudarė vienodas sąlygas vietos projektų paraiškų teikėjams. | Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas metu Plungės VVG sudarys vienodas sąlygas vietos projektų paraiškų teikėjams, taip siekdama, kad vietos projektai geriausiai atitiktų VPS tikslus ir prioritetus. Viešai skelbiamuose priemonių aprašymuose detalizuoti tinkami projektų teikėjai, finansavimo galimybės, atrankos kriterijai projektų vertinimui. | Šiuose skelbimuose buvo aiškiai nurodyti tinkami projektų teikėjai, finansavimo galimybės bei atrankos kriterijai vietos projektų vertinimui. Siekiant užtikrinti, kad pateikti projektai kuo geriau atitiktų Vietos plėtros strategijos (VPS) tikslus ir prioritetus, kvietimų metu Plungės VVG užtikrino vienodas sąlygas visiems paraiškų teikėjams, skatindama skaidrumą ir sąžiningumą vietos projektų atrankoje bei finansavime. |
| 1.7.7. | 2023-03-24 – 2023-08-10 Prieš kiekvieną kvietimą teikti vietos projektų paraiškas buvo organizuojami informaciniai renginiai, siekiant ne tik išaiškinti ir paviešinti paramos galimybes, tinkamumo ir finansavimo sąlygas, reikalavimus, bet ir su dalyviais diskutuoti apie jų projektines idėjas, konsultuojama kokį modelį geriausia rinktis ir pan. | Siekiant vietos plėtros strategijos įgyvendinimą suderinti su aktualiais vietos gyventojų, organizacijų, verslininkų poreikiais, prieš kvietimus teikti vietos projektų paraiškas planuojama surinkti projektines idėjas ir taip tinkamai suplanuoti skelbiamų kvietimų priemones bei biudžetą. | Renginių metu teikta individuali konsultacija dėl geriausio projekto įgyvendinimo modelio pasirinkimo, siekiant užtikrinti projektų atitikimą VPS tikslams ir efektyvų lėšų panaudojimą. Tai skatino aktyvų bendruomenių įsitraukimą ir geresnį vietos plėtros strategijos įgyvendinimą. |
| 1.7.8. | Vietos spaudoje buvo publikuoti 39 informaciniai straipsniai, taip viešinant kvietimus teikti vietos projektų paraiškas, galimybes gauti paramą bei pateikta informacija apie jau pasiektus rezultatus. Aktualiausia ir naujausia informacija apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą nuolat viešinama Plungės rajono savivaldybės VVG ir Plungės rajono savivaldybės internetinėse svetainėse bei Plungės rajono savivaldybės VVG Facebook paskyroje. Informacija apie įgyvendintus vietos projektus t. y. gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai publikuojami Vietos veiklos grupių tinklo svetainėje www.leadertinklas.lt bei VVG tinklo socialinėje Facebook paskyroje, youtube kanale. | VPS įgyvendinimo metu bus vykdomi viešųjų ryšių veiksmai tam, kad vietos projektų rezultatai būtų žinomi visos Plungės rajono teritorijos gyventojams ir teiktų naudą vietos gyventojams. Šiame procese ketinama ypač aktyviai bendradarbiauti su vietine Plungės rajono spauda, reguliariai atnaujinti Plungės VVG tinklapį www.plungesvvg.lt. Taip pat viešinant Plungės rajono vietos veiklos grupės 2014-2020 metų vietos plėtros strategiją aktyviai bendradarbiauti su Plungės rajono bendruomenių sąjunga. | Viešinimo veiklos – 39 informaciniai straipsniai vietos spaudoje, nuolatinė informacijos sklaida Plungės rajono savivaldybės VVG interneto svetainėje, Facebook paskyroje, bei publikacijos VVG tinklo kanaluose (www.leadertinklas.lt, Facebook, YouTube) – padėjo plačiai skleisti informaciją apie kvietimus, paramos galimybes bei įgyvendintus projektus. Šios priemonės didino visuomenės informuotumą, skaidrumą ir pasitikėjimą VVG veikla, skatino bendruomenių, verslo ir kitų pareiškėjų aktyvumą bei ženkliai prisidėjo prie sklandaus ir sėkmingo VPS įgyvendinimo. |
| 1.7.9. | Plungės rajono VVG tinklalapyje, socialinių tinklų Facebook paskyroje, vietinėje spaudoje, savivaldybės svetainėje skelbiamuose priemonės/veiklos srities, pagal kurią pateiktas kvietimas teikti paraiškas, aprašymuose buvo detalizuoti tinkami projektų teikėjai, finansavimo galimybės, atrankos kriterijai vietos projektų vertinimui. Siekiant, kad vietos projektai geriausiai atitiktų VPS tikslus ir prioritetus, kvietimų teikti vietos projektų paraiškas metu Plungės VVG sudarė vienodas sąlygas vietos projektų paraiškų teikėjams. | Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas metu Plungės VVG sudarys vienodas sąlygas vietos projektų paraiškų teikėjams, taip siekdama, kad vietos projektai geriausiai atitiktų VPS tikslus ir prioritetus. Viešai skelbiamuose priemonių aprašymuose detalizuoti tinkami projektų teikėjai, finansavimo galimybės, atrankos kriterijai projektų vertinimui. | Išsamūs kvietimų aprašymai, skelbiami Plungės rajono VVG tinklalapyje, socialinėje „Facebook“ paskyroje, vietinėje spaudoje ir savivaldybės svetainėje, užtikrino aiškų informacijos pateikimą apie tinkamus pareiškėjus, finansavimo sąlygas ir atrankos kriterijus. Tai leido pareiškėjams geriau suprasti reikalavimus ir tinkamai pasiruošti paraiškų teikimui. Sudarytos vienodos sąlygos visiems pareiškėjams padidino paraiškų kokybę, užtikrino skaidrumą ir sąžiningą konkurenciją, taip prisidedant prie VPS tikslų bei prioritetų įgyvendinimo ir efektyvesnio strategijos įgyvendinimo proceso. |

| V DALIS. KITA INFORMACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI VPS ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIU (KAI TAIKOMA) |  |  |
| Eil. Nr. | Įgyvendinti veiksmai | Datos Nuo kada iki kada buvo vykdoma | Sąsaja su VPS nuostatomis Nurodykite, kaip ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai yra susiję su VPS 7.3 dalyje pateikta informacija dėl sąsajos su ES BJRS tikslais |
| 1.1. | Visi paskelbti kvietimai teikti vietos projektų paraiškas yra tiesiogiai susiję su VVG teritorijos ekonomikos stiprinimu, gyvenimo kokybės kaime gerinimu, socialinės atskirties mažinimu bei gyventojų verslumo skatinimu. | 2017-03-31 2024-03-29 | Plungės VVG savo strategijoje siekia vystyti ekonominį konkurencingumą, kurti naujas darbo vietas Plungės rajono gyventojams, naujus verslus bei verslų plėtrą kuriant bei plėtojant verslus kaimo vietovėse, siekiama skatinti jaunimo užimtumo ir iniciatyvumo skatinimo, turizmo VVG teritorijoje plėtrą, mažinti socialinę atskirtį spręsti socialines bei ekonomines problemas VVG teritorijoje, ugdyti NVO socialinę atsakomybę ir bendruomeniškumą, gerinti gyvenimo kokybę Plungės raj. kaimiškose vietovėse, kurti palankią aplinką socialinei ir ekonominei veiklai. |
| 1.2. | Siekdama stiprinti teritorijos ekonomiką, gerinti gyvenimo kokybę kaime, mažinti socialinę atskirtį ir skatinti gyventojų verslumą Plungės VVG parengė dokumentus vietos projektų paraiškų teikimui ir išsiuntė derinti NMA šių priemonių veiklos sritims: - priemonė „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ LEADER-19.2.-SAVA-5 veiklos sritis „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ LEADER-19.2.-SAVA-5.1.; - priemonė „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ LEADER-19.2.-SAVA-5 veiklos sritis „Parama žemės ūkio veiklos vykdymui, produktų perdirbimui ir realizavimui“ LEADER-19.2.-SAVA-5.2.; - priemonė „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas “LEADER-19.2.-SAVA-7 veiklos sritis „Parama jaunų žmonių verslo iniciatyvų kūrimuisi“ LEADER-19.2.-SAVA-7.2. | 2017-10-16 2017-11-14 2017-12-07 | Plungės VVG savo strategijoje taip pat siekia stiprinti teritorijos ekonomiką, gerinti gyvenimo kokybę kaime, mažinti socialinę atskirtį ir skatinti gyventojų verslumą. |
| 1.3. | Siekdama stiprinti teritorijos ekonomiką, gerinti gyvenimo kokybę kaime, mažinti socialinę atskirtį ir skatinti gyventojų verslumą Plungės VVG parengė dokumentus vietos projektų paraiškų teikimui ir paskelbė kvietimus teikti paraiškas šių priemonių veiklos sritims: - priemonė „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ LEADER-19.2.-SAVA-5 veiklos sritis „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ LEADER-19.2.-SAVA-5.1.; - priemonė „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ LEADER-19.2.-SAVA-5 veiklos sritis „Parama žemės ūkio veiklos vykdymui, produktų perdirbimui ir realizavimui“ LEADER-19.2.-SAVA-5.2.; - priemonė „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas “LEADER-19.2.-SAVA-7 veiklos sritis „Parama jaunų žmonių verslo iniciatyvų kūrimuisi“ LEADER-19.2.-SAVA-7.2. | 2018-01-29–2018-03-29 2018-01-29–2018-03-29 2018-09-03–2018-10-10 2018-12-05–2019-02-05 2018-02-12–2018-04-12 2018-10-08–2018-11-29 | Plungės VVG savo strategijoje taip pat siekia stiprinti teritorijos ekonomiką, gerinti gyvenimo kokybę kaime, mažinti socialinę atskirtį ir skatinti gyventojų verslumą. |

| KAIMO VIETOVIŲ ARBA DVISEKTORĖS VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vardas, pavardė | Algirdas Pečiulis |
| 2. | Pareigos | Pirmininkas |
| 3. | Atstovavimo pagrindas | 2024-04-18 visuotinio narių susirinkimo protokolas Nr. 1 |
| 4. | Data | 2025-09-19 |
| 5. | Parašas ir antspaudas |  |

________________________

Pildydami Kaimo vietovių ir dvisektorės VPS galutinės įgyvendinimo ataskaitos formą, pildymo instrukciją ištrinkite. Pildymo instrukcija pateikiama pasviraisiais rašmenimis. Jeigu reikalingos papildomos eilutės (pvz., paaiškinimams), jas įterpkite.